## แบบฟอร์มรายงาน
แผน/ผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน..............................................................................................
โครงการ...............................................................................................
กิจกรรม................................................................................................
รายละเอียดที่ดำเนินการ (1) | ระยะเวลาที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ (มี.ค. - ก.ย. 62) | [27 empty] | หมายเหตุ
| มี.ค. |  |  |  | เม.ย. |  |  |  | พ.ค. |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. |  |  |  | ก.ย.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1
2
หมายเหตุ :
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน ให้จังหวัดระยองทราบ ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
2. รายงานทาง E mail : rayongoffice@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ...................................
ตำแหน่ง....................................................
เบอร์โทร....................................................
วันที่รายงาน................................................
หัวหน้าหน่วยงาน................................................................
( )

## ตัวอย่างงบดำเนินงาน
แบบรายงานแผน/ผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน สำนักงานการท่อเงที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
โครงการ : ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจำปี 2562
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000 บาท
รายละเอียดกิจกรรมที่ยังคงต้องดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) (รายกิจกรรม) | ระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ (มี.ค. - ก.ย. 62) | [27 empty] | หมายเหตุ
|  | มี.ค. |  |  |  | เม.ย. |  |  |  | พ.ค. |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. |  |  |  | ก.ย.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. กิจกรรมส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง | 1500000 | [28 empty] | กำหนดจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว จำนวน 2 ครั้ง 1) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 เม.ย. 62 2) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 มิ.ย. 62
2. กิจกรรมการจัดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า 4 แห่ง (บ้านค่าย เมืองแกลง บ้านฉางและยมจินดา) | 4000000 | [28 empty] | 1) อ.บ้านฉาง กำหนด เม.ย. 62 2) อ.เมือง พ.ค -มิ.ย. 62 3) อ.บ้านค่าย และ อ.แกลง อยู่ระหว่างกำหนดวัน
3. กิจกรรมการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี 2562 | 1000000 | [28 empty] | กิจกรรมที่ 2 วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กำหนดในวันที่ 14 ก.ค. 62
4. กิจกรรมการจัดงาน วันสงกรานต์ สืบสานงานประเพณีที่ระยอง ประจำปี 2562 | 1000000 | [28 empty] | กำหนด เม.ย. 62
5. กิจกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC | 2000000 | [28 empty] | กำหนด มี.ค. 62 จำนวน 2 ครั้ง 1) ครั้งที่1 กำหนดในวันที่... 2) ครั้งที่1 กำหนดในวันที่...
6. กิจกรรมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีที่จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 | 3000000 | [28 empty] | กำหนด พ.ค. - มิ.ย.62
7. กิจกรรมถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล | 2000000 | [28 empty] | กำหนด 2 ครั้ง 1) ม.ค -ก.พ. 62 2) เม.ย. 62
8. การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค | 2000000 | [28 empty] | กำหนด พ.ค. - ก.ค. 62
9. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 3 หลักสูตร | 1500000 | [28 empty] | กำหนด 3 หลักสูตร ใน มี.ค - เม.ย 62 1) กลุ่มโฮมสเตย์ 2) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน 3)กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว
10. กิจกรรมท่องเที่ยวไปกับไตรกีฬาและทวิกีฬา | 1500000 | [28 empty] | อยู่ระหว่างหารือเรื่องสถานที่ดำเนินการ (กำหนดเปลี่ยนจากคลองบางไผ่ มาเป็น อ่างเก็บน้ำดอกกราย ในช่วงวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ร.9 ในเดือน ก.ค. 62 )
11. กิจกรรมสร้างอาสาสมัครป้องกันและลดอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว | 500000 | [28 empty] | ดำเนินการเสร็จแล้ว เมื่อ 7-11 ธ.ค 61
หมายเหตุ :
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน ให้จังหวัดระยองทราบ ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน (เป็นลายลักษณ์อักษร)
2. รายงานทาง E mail : rayongoffice@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย
1 กิจกรรม : 1 ชุด
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ...................................
ตำแหน่ง....................................................
เบอร์โทร....................................................
วันที่รายงาน................................................
หัวหน้าหน่วยงาน................................................................
( )
ประกาศหาผู้รับจ้าง
ดำเนินการฝึกอบรม ครั้งที่ 1
ดำเนินการฝึกอบรม
ครั้งที่ 2
กำหนดจัดงาน ณ อ.บ้านฉาง
ในวันที่ 20 เม.ย. 62
กำหนดจัดงาน ณ อ.เมืองระยอง
ในวันที่ ........
กำหนดจัดกิจกรรมวันสำนึกฯ
ในวันที่ 14 ก.ค. 62
กำหนดจัดกิจกรรมวันสำนึกฯ
ในวันที่ 13 เม.ย. 62
ประกาศหาผู้รับจ้าง
ดำเนินการฝึกอบรม ครั้งที่ 1
ดำเนินการฝึกอบรม
ครั้งที่ 2
ประกาศหาผู้รับจ้าง
กำหนดจัดงานในวันที่ 16-18 พ.ค. 62
กำหนดจัดงานครั้งที่ 2
ในวันที่ ...เม.ย. 62
ประกาศหาผู้รับจ้าง
กำหนดจัดงานในวันที่ 16-18 พ.ค. 62
ประกาศหาผู้รับจ้าง
กำหนดจัดงานกิจกรรมที่ 1
ในวันที่ ...
ประกาศหาผู้รับจ้าง
กำหนดจัดกิจกรรมวันสำนึกฯ
ในวันที่ 14 ก.ค. 62
ตัวอย่างงบดำเนินงาน

## ตัวอย่างงบลงทุน
แบบรายงานแผน/ผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน.......โครงการชลประทานระยอง.......................................................................................
โครงการ.......โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่และสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ..........................
กิจกรรมหลัก... แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยอง (คลองทับมา) (ระยะที่ 3) ...............................................................................................
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....50,000,000............บาท
รายละเอียดกิจกรรมที่ยังคงต้องดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) (รายกิจกรรม) | ระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ (มี.ค. - ก.ย. 62) | [27 empty] | หมายเหตุ
|  | มี.ค. |  |  |  | เม.ย. |  |  |  | พ.ค. |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. |  |  |  | ก.ย.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม 2 ฝั่งคลองไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร พร้อมขุดลอกคลองเพื่อขยายความกว้างคลองให้ท้องคลองกว้างไม่น้อยกว่า 13 เมตร | 50000000
หมายเหตุ :
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน ให้จังหวัดระยองทราบ ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
2. รายงานทาง E mail : rayongoffice@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ...................................
ตำแหน่ง....................................................
เบอร์โทร....................................................
วันที่รายงาน................................................
หัวหน้าหน่วยงาน................................................................
( )
1 กิจกรรม : 1 ชุด
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ประกาศเชิญชวน (20 วัน)
ประกาศผู้ชนะ (7 วัน)
ทำสัญญา ( 15 วัน)
จัดทำราคากลาง
ตัวอย่าง งบลงทุน

## ยังไม่ก่อหนี้ปริ้นแนบ 15 ก.พ.
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดระยอง (ที่ยังไม่ก่อหนี้)
ข้อมูล ณ วันที่ มีนาคม 2562
ลำดับ | ชื่อโครงการ/ ชื่อกิจกรรม (1) | หน่วยดำเนินการ (2) | รายละเอียดกิจกรรมสำคัญ (3) | งบประมาณจัดสรร (บาท) (3) | วงเงินหลังจัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (4) | วงเงิน เหลือจ่าย (บาท) (5) | ระยะเวลาสัญญา (6) | การเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน (10)
[8 empty] | เบิก (7) | คงเหลือ (8) | ร้อยละเบิกจ่าย (9)
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต
2. สร้างศักยภาพผลไม้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
|  |  | 9. กิจกรรมฝึกอบรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ และพิธีลงนาม MOU - ค่าเช่าเครื่องจักรในการผลิตต้นแบบ (750,000 บาท) - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ (40,000 บาท) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (35,600 บาท) | 950000 | 825600 | 124400 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งเบิกค่าทำ Roll Up และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 40,000 บาท
|  |  | 1. ผลิตและเผยแพร่สื่อวิทยุกระจายเสียง สวท.ระยอง (329,000 บาท) | [7 empty] | อยู่ระหว่างร่างสัญญา
|  |  | 2. ผลิตและเผยแพร่สปอต สกุ๊ปข่าว ผ่านรายการโทรทัศน์ socialMedia Network (1,247,000 บาท) | [7 empty] | อยู่ระหว่างร่างสัญญา
|  |  | 3. เผยแพร่กิจกรรมการลงพื้นที่และข้อมูลเกี่ยวกับ EEC ผ่านสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3,5,7,9 และ Thai PBS รวมทั้ง Socail Me (300,000 บาท) | [7 empty] | อยู่ระหว่างร่างสัญญา
|  |  | 4. เผยแพร่สปอต สกุ๊ปข่าว ผ่านเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น (250,000 บาท) | [7 empty] | อยู่ระหว่างร่างสัญญา
|  |  | 5. ประชาสัมพันธ์ EEC ผ่านวิทยุชุมชนในพื้นที่ 20 แห่ง (300,000 บาท) | [7 empty] | อยู่ระหว่างร่างสัญญา
|  |  | 6. ประชาสัมพันธ์ EEC ผ่าน นสพ.ท้องถิ่น/ส่วนกลาง (250,000 บาท) | [7 empty] | อยู่ระหว่างร่างสัญญา
|  |  | 7. สื่อสารสนเทศ ได้แก่ ผลิตวีดิทัศน์ 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) ผลิตป้ายไวนิล และผ่านจอ LED (448,900 บาท) | [7 empty] | อยู่ระหว่างร่างสัญญา
|  |  | 8.สื่อกิจกรรม (จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ EEC ระหว่างภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน กลุ่มโรงงาน จำนวน 1 ครั้ง | [7 empty] | กำหนด มี.ค 62
1 | โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้พื้นที่ป่าจังหวัดระยอง |  |  | 2470000 | 2470000 | 0 |  | 0 | 0
| 1. พัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองเพิ่มพื้นที่ป่าให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน | สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 |  | 2470000 | 2470000 | [5 empty] | อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR กำหนดลงนาม 11 เม.ย. 62
|  |  | 1. กิจกรรมสร้างเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ฝั่งกับป่าชายในเมือง (2,470,000 บาท) | [7 empty] | อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
|  |  | 2. กิจกรรมสร้างเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนทางน้ำและพื้นที่อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง (6,570,000 บาท) | [7 empty] | อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
|  |  | 3. กิจกรรมจัดทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์เพื่อคุ้มครองป้องกันการถูกบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน (2,000,000 บาท) | [7 empty] | กำหนดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.พ. 62
|  |  | 4. กิจกรรมจัดสร้างแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และอาศัยปูดำและสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน (500,000 บาท) | [7 empty] | รอประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
|  |  | 5. กิจกรรมปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า (3,000,000 บาท) | [7 empty] | จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.62
|  |  | 6. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์มาตรการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระยอง (2,000,000 บาท) | [7 empty] | กำหนดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.พ. 62
|  |  | 1. ปลูกจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้แก่ เยาวชน คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนพื้นที่ดำเนินการฯ (162,400 บาท) | 162400 | 162400 | 0
|  |  | 2.เสริมสร้างและเพิ่มพูนศักยภาพให้กับเครือข่ายประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (145,800 บาท) (ดำเนินการเสร็จแล้ว) | 145800 | 145800 | 0
|  |  | 3.เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ (1,182,350 บาท) | 1517000 | 1182350 | 334650 | สัญญา 21 ธ.ค. 61 - 28 มิ.ย. 62 (บริษัท ยูไนเต็ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)
ผลผลิต: การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  | 45313000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอปลวกแดง ประจำปี 2562 |  |  | 21042000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงตาต้า - เขาคลองซอง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 บ้านบึงตาต้า ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | อำเภอ ปลวกแดง | ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.000 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร สายบึงตาต้า-เขาคลองซอง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | 7800000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างประกาศร่าง ได้ผู้รับจ้างปลาย เม.ย. 62 ล่าช้าเนื่องจากพึ่งได้รับรรจุเสมียนตรามาใหม่
| 2. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังแขยง – ครัวนายแดง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | อำเภอ ปลวกแดง | ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร สายวังแขยง - ครัวนายแดง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | 9000000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างประกาศร่าง ได้ผู้รับจ้างปลาย เม.ย. 62 ล่าช้าเนื่องจากพึ่งได้รับรรจุเสมียนตรามาใหม่
| 3. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลวกแดง – คลองใหญ่ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | อำเภอ ปลวกแดง | ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 707.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สายปลวกแดง - คลองใหญ่ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | 4242000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างประกาศร่าง ได้ผู้รับจ้างปลาย เม.ย. 62 ล่าช้าเนื่องจากพึ่งได้รับรรจุเสมียนตรามาใหม่
3 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอบ้านค่าย ประจำปี 2562 |  |  | 5013000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - คลองตาเอี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง | อำเภอ บ้านค่าย | ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 กว้าง 4.70 เมตร ยาว 620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูสองข้าง กว้างข้างละ 0.65 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 620.00 เมตร สายวัดใหม่ - คลองตาเอี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง | 5013000 | [6 empty] | ประกาศผล 4 - 18 มี.ค. 62 ผู้รับจ้างเสนอราคา 19 มี.ค. 62 พิจารณาผล 20-22 มี.ค. 62 คาดว่าจะลงนาม 5 เม.ย. 62
4 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอนิคมพัฒนา ประจำปี 2562 |  |  | 11681000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอย 3 (ช่วงสาย 11 – สาย 13) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง | อำเภอ นิคมพัฒนา | ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแคปซีล กว้าง 7.00 เมตร ยาว 2.000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร สายซอย 3 (ช่วงสาย 11 – สาย 13) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง | 5041000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
| 2. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนวัดมาบข่า หมู่ที่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง | อำเภอนิคมพัฒนา | ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.043 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร สายข้างโรงเรียนวัดมาบข่า หมู่ที่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง | 6640000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
5 | โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |  |  | 2077000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1. ติดตั้งไฟสาธารณะสวนสุขภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง | อำเภอ วังจันทร์ | ติดตั้งเสาไฟ High Mast สูง 20.00 เมตร บริเวณสวนสุขภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง | 2077000 | [6 empty] | ยกเลิกการประกาศเดิม เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (ประเภทผลงานไม่ตรง) จึงยกเลิกการประกาศ และทำการประกาศใหม่ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางใหม่
6 | โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |  |  | 5500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว สายหนองตะพาน - มาบข่า หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง | อำเภอ บ้านค่าย | ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว ถนนสายหนองตะพาน - มาบข่า หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง | 5500000 | [6 empty] | ประกาศร่าง 11-12 ก.พ. 62 ประกาศเชิญชวน 13-27 ก.พ. 62 พิจารณาผล 1-7 มี.ค 62 คาดว่าจะลงนาม 19 มี.ค 62
| รวม |  |  | 47783000
|  |  | งบงทุนลงได้ผู้รับจ้างแล้ว 8 กก. |  |  |  | #REF!
เงินเหลือจ่ายนำมาทำโครงการใหม่
เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 1
1 | โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ | [10 empty] | 30451650
| กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ลุ่มน้ำป่าชายเลนตำบลเนินฆ้อ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำ ป่าชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง | อำเภอแกลง | ก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 650 เมตร | 5000000 | [6 empty] | อนุมัติ เมื่อ ม.ค. 62 ประกาศ 27 ก.พ. - 6 มี.ค. 62 เสนอราคา 7 มี.ค. 62 ครบกำหนดอุทธรณ์ 20 มี.ค. 62
2 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอแกลง ประจำปี 2562
| ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านอ่าง - พังราด หมู่ที่ 2 บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลคลองปูนเชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง | อำเภอแกลง | ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สายบ้านอ่าง - พังราด หมู่ที่ 2 บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลคลองปูน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง | 4982000 | [6 empty] | อนุมัติ เมื่อ ม.ค. 62 ประกาศ 27 ก.พ. - 6 มี.ค. 62 เสนอราคา 7 มี.ค. 62 ครบกำหนดอุทธรณ์ 21 มี.ค. 62
3 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอเขาชะเมา ประจำปี 2562
| ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเก้าห้อง - เขาประทุน หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง | อำเภอ เขาชะเมา | ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายเก้าห้อง - เขาประทุน หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง | 3233300 | [6 empty] | ประกาศเชิญชวน 4 มี.ค. 62 พิจารณาผล 13 มี.ค. 62 ประกาศผู้ชนะ 14 มี.ค. 62 คาดว่าจะลงนาม 26 มี.ค. 62
เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2
4 | โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
| ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย รย.5037 แยก ทช.รย.4006 - บ้านเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | แขวงทางหลวงชนบทระยอง | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งคู่ สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หลอด high pressure sodium 250w ถนนสาย รย.5037 แยกทางหลวงชนบท รย.4006 – บ้านเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 80 ชุด | 5000000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางในระบบ คาดว่าจะก่อหนี้ ปลาย เม.ย. 62
| รวม |  |  | 18215300