## Sheet1
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดระยอง
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | ออกแบบหรือ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ( / ) |  | ( / ) |  |  |  | กำหนด
| งาน/โครงการ | รายการ |  | งานต่อเนื่อง | งานที่เสร็จ |  |  |  |  | คุณลักษณะ |  | ประกาศ | คาดว่า | คาดว่าจะมี | งบประมาณ | เงินนอกงบ
|  |  | จำนวน | ที่ผูกพัน | ภายใน | จัด | จัด | สอบ | ประ | เฉพาะแล้ว |  | สอบราคา/ | จะลงนาม | การส่งมอบ | ที่ได้รับอนุมัติ | ประมาณหรือ
|  |  | (หน่วยนับ) | งบประมาณ | ปี 58 | ซื้อ | จ้าง | ราคา | กวด | มี | ไม่มี | ประกวดราคา | ในสัญญา | ปี 58 | ในปี 58 | เงินสมทบ
|  |  |  | ปีต่อไป |  |  |  |  | ราคา | ( / ) | ( / ) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)

## Sheet2
EB1 ข้อ 1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สำนักงานจังหวัดระยอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แผนงาน/โครงการ | รายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง | วงเงิน | ส่วนการรายงาน |  | ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน
|  | งบประมาณ | พร้อม | ไม่พร้อม |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. การจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลาง | - การจ้างเหมาบริการ | 1157100 | ü |  | 1. กำหนดรูปแบบ
จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | ทำความสะอาด |  |  |  | การจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทำสัญญา
4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
2. การจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ของศาลากลาง | - การจ้างเหมาบริการ | 110000 | ü |  | 1. กำหนดรูปแบบ
จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | บำรุงรักษาลิฟท์ |  |  |  | การจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทำสัญญา
4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
3. จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก | - การจ้างเหมาบริการ | 957500 | ü |  | 1. กำหนดรูปแบบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง | ปรับปรุงซ่อมแซม |  |  |  | การจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทำสัญญา
4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
4. การจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงาน | - การจ้างเหมาบริการ | 1534000 | ü |  | 1. กำหนดรูปแบบ
เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2559 | การประชาสัมพันธ์การจัดงาน |  |  |  | การจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทำสัญญา
4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
5. จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก | - การจ้างเหมาบริการ | 163000 | ü |  | 1. กำหนดรูปแบบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง | ปรับปรุงซ่อมแซม |  |  |  | การจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทำสัญญา
4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
6. การก่อสร้างอาคารจอดรถภายในศูนย์ราชการ | - การจ้างเหมาบริการ | 987000 | ü |  | 1. กำหนดรูปแบบ
จังหวัดระยอง |  |  |  |  | การจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทำสัญญา
4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
7. การศึกษาและประเมินศักยภาพพื้นที่ไมซ์ซิตี้ | - การจ้างที่ปรึกษา | 500000 | ü |  | 1. กำหนดรูปแบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทำสัญญา
4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
8. การจ้างเหมาจัดทำคู่มือการท่องเที่ยว | - การจ้างเหมาบริการ | 500000 | ü |  | 1. กำหนดรูปแบบ
จังหวัดระยอง 4 ภาษา | จัดทำคู่มือ |  |  |  | การจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทำสัญญา
4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
9. การจัดซื้อเก้าอี้เพื่อใช้สำหรับห้องประชุม | - เก้าอี้ห้องประชุม | 204000 | ü |  | 1. กำหนดรูปแบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทำสัญญา
4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
10. การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ | - น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ | 720000 | ü |  | 1. กำหนดรูปแบบ
ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ยานพาหนะของทางราชการ |  |  |  | การจัดซื้อจัดจ้าง
(2ครั้ง/เดือน) |  |  |  |  | 2. จัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทำสัญญา
4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

## Sheet3
EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 1) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สำนักงานจังหวัดระยอง
ลำดับ | รายการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ใน การจัดหา หรือ งบประมาณ(บาท) | ราคาที่จัดหา (บาท) | ชื่อผู้ชนะการประมูล
1 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2556 | ตกลงราคา | 48334.51 | 48334.51 | สมาพันธ์พัฒนา
2 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 | ตกลงราคา | 55097.61 | 55097.61 | สมาพันธ์พัฒนา
3 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2556 | ตกลงราคา | 29720.28 | 29720.28 | สมาพันธ์พัฒนา
4 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปาฯ | ตกลงราคา | 26215 | 26215 | บริษัท ธำมา ซัพพลาย แอนด์ เซอวิสเซส จำกัด
5 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2556 | ตกลงราคา | 22817.87 | 22817.87 | สมาพันธ์พัฒนา
6 | จ้างเหมาซ่อมตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าฯ | ตกลงราคา | 79747.1 | 79747.1 | บริษัท ธำมา ซัพพลาย แอนด์ เซอวิสเซส จำกัด
7 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ตกลงราคา | 23327.1 | 23327.1 | สมาพันธ์พัฒนา
8 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2557 | ตกลงราคา | 42446.65 | 42446.65 | สมาพันธ์พัฒนา
9 | จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์กระแสไฟฟ้าแรงสูงฯ | ตกลงราคา | 24100 | 24100 | มินลดา อินเตอร์เนชั่นแนล
10 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2557 | ตกลงราคา | 41663.97 | 41663.97 | บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด
11 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2557 | ตกลงราคา | 38701.26 | 38701.26 | สมาพันธ์พัฒนา
12 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2557 | ตกลงราคา | 35841.25 | 35841.25 | สมาพันธ์พัฒนา
13 | จ้างเหมาดำเนินการซ่อมชุดไฟพร้อมเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณหอประชุมฯ | ตกลงราคา | 91043.09 | 91043.09 | บริษัท ธำมา ซัพพลาย แอนด์ เซอวิสเซส จำกัด
14 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | ตกลงราคา | 90000 | 90000 | ร้านมณีรัตน์
15 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 | ตกลงราคา | 36243.48 | 36243.48 | สมาพันธ์พัฒนา
16 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหลื่อลื่น ประจำพฤษภาคม 2557 | ตกลงราคา | 37677.79 | 37677.79 | สมาพันธ์พัฒนา จำกัด
17 | จ้างเหมาเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อนของชุดมอเตอร์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง | ตกลงราคา | 10250 | 10250 | บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด
18 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | ตกลงราคา | 90000 | 90000 | ร้านมณีรัตน์
19 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2557 | ตกลงราคา | 49107.03 | 49107.03 | สมาพันธ์พัฒนา
20 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมิถุนายน 2557 | ตกลงราคา | 32598.85 | 32598.85 | สมาพันธ์พัฒนา
21 | จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนท่อน้ำและโถปัสสาวะ ติดตั้งฝ้าและโคมไฟ | ตกลงราคา | 53692.6 | 53692.6 | บริษัท ธำมา ซัพพลาย แอนด์ เซอวิสเซส จำกัด
22 | จ้างเหมาตรวจเช็คเบรกเกอร์ตู้ไฟพร้อมอุปกรณ์ | ตกลงราคา | 8988 | 8988 | บริษัท ธำมา ซัพพลาย แอนด์ เซอวิสเซส จำกัด
23 | จ้างเหมางาน Emergency Pump น้ำประปาภายในศาลากลางจังหวัดระยอง | ตกลงราคา | 50268.6 | 50268.6 | บริษัท ธำมา ซัพพลาย แอนด์ เซอวิสเซส จำกัด
24 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 | ตกลงราคา | 45222.9 | 45222.9 | สมาพันธ์พัฒนา
25 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | ตกลงราคา | 30000 | 30000 | ร้านมณีรัตน์
26 | จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำยาแอร์ ตัดต่อท่อน้ำทิ้ง แก้ไขน้ำหยดฯ | ตกลงราคา | 38520 | 38520 | ระยองทวีวัฒนา
27 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | ตกลงราคา | 90000 | 90000 | ร้านมณีรัตน์
28 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 | ตกลงราคา | 44838.15 | 44838.15 | สมาพันธ์พัฒนา
29 | จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำประปา ภายในศาลากลางจังหวัดระยอง | ตกลงราคา | 86028 | 86028 | บริษัท ธำมา ซัพพลาย แอนด์ เซอวิสเซส จำกัด
30 | ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2557 | ตกลงราคา | 45253.7 | 45253.7 | สมาพันธ์พัฒนา
31 | จ้างเหมาตัดต่อท่อน้ำทิ้ง ฉนวนปิดถาดน้ำ | ตกลงราคา | 15782.5 | 15782.5 | ระยองทวีวัฒนา
32 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2557 | ตกลงราคา | 52330.82 | 52330.82 | สมาพันธ์พัฒนา
33 | ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้งานในสำนักงานจังหวัดระยอง | ตกลงราคา | 50000 | 50000 | ร้านมณีรัตน์
34 | จ้างเหมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ฯ | ตกลงราคา | 22480.7 | 22480.7 | บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 | จ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟต์ | ตกลงราคา | 99750 | 99750 | บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด
36 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน 2557 | ตกลงราคา | 70969.3 | 70969.3 | สมาพันธ์พัฒนา
37 | ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้งานเกี่ยวกับงานของธรรมาภิบาล | ตกลงราคา | 7787.5 | 7787.5 | ร้านมณีรัตน์
38 | ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้งานเกี่ยวกับ สคบ. | ตกลงราคา | 52349 | 52349 | ร้านมณีรัตน์
39 | จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกประตู เปลี่ยนโช๊คประตู และเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องทำงานศูนย์ดำรงธรมฯ | ตกลงราคา | 32126.96 | 32126.96 | บริษัท ธำมา ซัพพลาย แอนด์ เซอวิสเซส จำกัด
40 | ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับไว้ใช้งานประจำห้องรับ-ส่งหนังสือ สำนักงานจังหวัดระยอง | ตกลงราคา | 5727 | 5727 | ร้านมณีรัตน์
41 | จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างลานจอดรถ และงานแก้ไขปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง | ตกลงราคา | 49499.81 | 49499.81 | บริษัท ธำมา ซัพพลาย แอนด์ เซอวิสเซส จำกัด
42 | จ้างโครงการปรับปรุงห้องและการบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | พิเศษ | 300000 | 266800 | บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ กรุ๊ป เทคโนโลยี จำกัด
43 | สอบราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือ บรรยายสรุปจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2556 | สอบราคา | 350000 | 344900 | บริษัท พี ทู อัพ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
44 | สอบราคาจ้างโครงการจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | สอบราคา | 350000 | 347500 | พี ทู อัพ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
45 | สอบราคาจ้างโครงการจัดทำวีดีทัศน์บรรยายสรุปจังหวัดระยอง ๒ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) | สอบราคา | 220000 | 219000 | ร้านฟิวเจอร์ สตูดิโอ
46 | สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง | สอบราคา | 600000 | 595000 | พี ทู อัพ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
47 | สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2558 | สอบราคา | 1157100 | 1157100 | บริษัท เอสวี คลีนนิ่ง เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด
| รวมสำนักงานจังหวัดระยอง |  | 4833648.38 | 4786848.38

## Sheet4
EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สำนักงานจังหวัดระยอง
ลำดับ | รายการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ในการจัดหา (บาท) | ราคาที่จัดหา (บาท) | งานแล้วเสร็จภายในปี 2557 |  | ประหยัดงบประมาณ (บาท)
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ไม่แล้วเสร็จ
1 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2556 | ตกลงราคา | 48334.51 | 48334.51 | ü |  | 0
2 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 | ตกลงราคา | 55097.61 | 55097.61 | ü |  | 0
3 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2556 | ตกลงราคา | 29720.28 | 29720.28 | ü |  | 0
4 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปาฯ | ตกลงราคา | 26215 | 26215 | ü |  | 0
5 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2556 | ตกลงราคา | 22817.87 | 22817.87 | ü |  | 0
6 | จ้างเหมาซ่อมตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าฯ | ตกลงราคา | 79747.1 | 79747.1 | ü |  | 0
7 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ตกลงราคา | 23327.1 | 23327.1 | ü |  | 0
8 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2557 | ตกลงราคา | 42446.65 | 42446.65 | ü |  | 0
9 | จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์กระแสไฟฟ้าแรงสูงฯ | ตกลงราคา | 24100 | 24100 | ü |  | 0
10 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2557 | ตกลงราคา | 41663.97 | 41663.97 | ü |  | 0
11 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2557 | ตกลงราคา | 38701.26 | 38701.26 | ü |  | 0
12 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2557 | ตกลงราคา | 35841.25 | 35841.25 | ü |  | 0
13 | จ้างเหมาดำเนินการซ่อมชุดไฟพร้อมเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณหอประชุมฯ | ตกลงราคา | 91043.09 | 91043.09 | ü |  | 0
14 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | ตกลงราคา | 90000 | 90000 | ü |  | 0
15 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 | ตกลงราคา | 36243.48 | 36243.48 | ü |  | 0
16 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหลื่อลื่น ประจำพฤษภาคม 2557 | ตกลงราคา | 37677.79 | 37677.79 | ü |  | 0
17 | จ้างเหมาเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อนของชุดมอเตอร์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง | ตกลงราคา | 10250 | 10250 | ü |  | 0
18 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | ตกลงราคา | 90000 | 90000 | ü |  | 0
19 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2557 | ตกลงราคา | 49107.03 | 49107.03 | ü |  | 0
20 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมิถุนายน 2557 | ตกลงราคา | 32598.85 | 32598.85 | ü |  | 0
21 | จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนท่อน้ำและโถปัสสาวะ ติดตั้งฝ้าและโคมไฟ | ตกลงราคา | 53692.6 | 53692.6 | ü |  | 0
22 | จ้างเหมาตรวจเช็คเบรกเกอร์ตู้ไฟพร้อมอุปกรณ์ | ตกลงราคา | 8988 | 8988 | ü |  | 0
23 | จ้างเหมางาน Emergency Pump น้ำประปาภายในศาลากลางจังหวัดระยอง | ตกลงราคา | 50268.6 | 50268.6 | ü |  | 0
24 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 | ตกลงราคา | 45222.9 | 45222.9 | ü |  | 0
25 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | ตกลงราคา | 30000 | 30000 | ü |  | 0
26 | จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำยาแอร์ ตัดต่อท่อน้ำทิ้ง แก้ไขน้ำหยดฯ | ตกลงราคา | 38520 | 38520 | ü |  | 0
27 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | ตกลงราคา | 90000 | 90000 | ü |  | 0
28 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 | ตกลงราคา | 44838.15 | 44838.15 | ü |  | 0
29 | จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำประปา ภายในศาลากลางจังหวัดระยอง | ตกลงราคา | 86028 | 86028 | ü |  | 0
30 | ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2557 | ตกลงราคา | 45253.7 | 45253.7 | ü |  | 0
31 | จ้างเหมาตัดต่อท่อน้ำทิ้ง ฉนวนปิดถาดน้ำ | ตกลงราคา | 15782.5 | 15782.5 | ü |  | 0
32 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2557 | ตกลงราคา | 52330.82 | 52330.82 | ü |  | 0
33 | ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้งานในสำนักงานจังหวัดระยอง | ตกลงราคา | 50000 | 50000 | ü |  | 0
34 | จ้างเหมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ฯ | ตกลงราคา | 22480.7 | 22480.7 | ü |  | 0
35 | จ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟต์ | ตกลงราคา | 99750 | 99750 | ü |  | 0
36 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน 2557 | ตกลงราคา | 70969.3 | 70969.3 | ü |  | 0
37 | ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้งานเกี่ยวกับงานของธรรมาภิบาล | ตกลงราคา | 7787.5 | 7787.5 | ü |  | 0
38 | ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้งานเกี่ยวกับ สคบ. | ตกลงราคา | 52349 | 52349 | ü |  | 0
39 | จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกประตู เปลี่ยนโช๊คประตู และเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องทำงานศูนย์ดำรงธรมฯ | ตกลงราคา | 32126.96 | 32126.96 | ü |  | 0
40 | ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับไว้ใช้งานประจำห้องรับ-ส่งหนังสือ สำนักงานจังหวัดระยอง | ตกลงราคา | 5727 | 5727 | ü |  | 0
41 | จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างลานจอดรถ และงานแก้ไขปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง | ตกลงราคา | 49499.81 | 49499.81 | ü |  | 0
42 | จ้างโครงการปรับปรุงห้องและการบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | พิเศษ | 300000 | 266800 | ü |  | 33200
43 | สอบราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือ บรรยายสรุปจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2556 | สอบราคา | 350000 | 344900 | ü |  | 5100
44 | สอบราคาจ้างโครงการจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | สอบราคา | 350000 | 347500 | ü |  | 2500
45 | สอบราคาจ้างโครงการจัดทำวีดีทัศน์บรรยายสรุปจังหวัดระยอง ๒ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) | สอบราคา | 220000 | 219000 | ü |  | 1000
46 | สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง | สอบราคา | 600000 | 595000 | ü |  | 5000
47 | สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2558 | สอบราคา | 1157100 | 1157100 | ü |  | 0
| รวมสำนักงานจังหวัดระยอง |  | 4833648.38 | 4786848.38
หมายเหตุ : สำนักงานจังหวัดระยองไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

## Sheet5
EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 3) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามลักษณะ
3.1 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. วิธีตกลงราคา
|  | จำนวนครั้งที่จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาทั้งหมด | x 100 | 41 | x 100 | = 87.23
|  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  | 47
2. วิธีพิเศษ
|  | จำนวนครั้งที่จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษทั้งหมด | x 100 | 1 | x 100 | = 2.13
|  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  | 47
3. วิธีสอบราคา
|  | จำนวนครั้งที่จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาทั้งหมด | x 100 | 5 | x 100 | = 10.64
|  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  | 47
EB3 3) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามลักษณะ
3.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. วิธีตกลงราคา
|  | จำนวนงบประมาณที่ตกลงราคาทั้งหมด | x 100 |  | 1856548.38 | x 100 | = 38.41
|  | จำนวนงบประมาณทั้งหมด |  |  | 4833648.38
2. วิธีพิเศษ
|  | จำนวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษทั้งหมด | x 100 |  | 300000 | x 100 | = 6.21
|  | จำนวนงบประมาณทั้งหมด |  |  | 4833648.38
3. วิธีสอบราคา
|  | จำนวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาทั้งหมด | x 100 |  | 2677100 | x 100 | = 55.38
|  | จำนวนงบประมาณทั้งหมด |  |  | 4833648.38
หมายเหตุ : ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานจังหวัดระยองไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ในปีงบประมาณถัดไปสำนักงานจังหวัดระยองจึงไม่มีการปรับปรุงการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง