## จังหวัด
แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561
(จังหวัดระยอง)
ที่ | โครงการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างรวม | วันที่ลงนามในสัญญา (นับจาก 5 กันยายน 60) | ระยะเวลาดำเนินการ | แผนการใช้จ่ายเงิน | [11 empty] | หมายเหตุ
[8 empty] | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 |  | ส.ค.61 | ก.ย.61
1 | โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่คลองทับมา (ระยะที่2) | โครงการชลประทานระยอง | 29.4 | ประกาศเชิญชวนทั่วไป | 40 วัน | 31 ตุลาคม 2560 | 180 วัน |  | 4.43 | 0.15 | 0.15 | 15.15 | 0.15 | 9.37 | [5 empty] | กรณีที่ไม่มีการแสดงความคิดเห็น ภายหลังการลงประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของ e-GP ระยะเวลการจัดซื้อจัดจ้างจะลดลงโดยประมาณ 6 วัน (วันทำการ)
| กิจกรรมที่ 1 จ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | โครงการชลประทานระยอง | 28.55 | ประกาศเชิญชวนทั่วไป | 40 วัน | 31 ตุลาคม 2560 | 180 วัน |  | 4.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9.25 |  |  | 28.55
| กิจกรรมที่ 2 ค่าควบคุมงาน | โครงการชลประทานระยอง | 0.85 | วิธีเฉพาะเจาะจง |  | 31 ตุลาคม 2560 | 180 วัน |  | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12
| (ค่าจ้างชั่วคราว,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,ค่าอะไหล่เครื่องมือจักรกล,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าเบ็ดเตล็ด) | [15 empty] | 0
2 | โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านศิลาทอง | โครงการชลประทานระยอง | 6.86 | ประกาศเชิญชวนทั่วไป | 38 วัน | 6 พฤศจิกายน 2560 | 120 วัน |  | 1.03 | 0.032 | 2.432 | 0.032 | 0.032 | 3.302 |  |  | 6.86
| กิจกรรมที่ 1 จ้างขุดสระเก็บน้ำบ้านศิลาทอง ขนาดสระกว้า192 เมตร ยาว 300 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 173,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง | โครงการชลประทานระยอง | 6.68 | ประกาศเชิญชวนทั่วไป | 38 วัน | 6 พฤศจิกายน 2560 | 120 วัน |  | 1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 3.28 |  |  | 6.68
| กิจกรรมที่ 2 ค่าควบคุมงาน | โครงการชลประทานระยอง | 0.18 | วิธีเฉพาะเจาะจง |  | 6 พฤศจิกายน 2560 | 120 วัน |  | 0.03 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.022
| (ค่าจ้างชั่วคราว,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,ค่าอะไหล่เครื่องมือจักรกล,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าเบ็ดเตล็ด) | [15 empty] | 0
| ลงชื่อ |  |  |  | เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายฯ | [6 empty] | ลงชื่อ | [5 empty] | หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
|  | (นายประสานต์ พฤกษาชาติ) | [10 empty] | (นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)
|  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง | [10 empty] | ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

## กลุ่มจังหวัด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561
(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก)
ที่ | โครงการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างรวม | วันที่ลงนามในสัญญา (นับจาก 5 กันยายน 60) | ระยะเวลาดำเนินการ | แผนการใช้จ่ายเงิน | [11 empty] | หมายเหตุ
[8 empty] | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 |  | ส.ค.61 | ก.ย.61
3 | โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่คลองทับมา (ระยะที่3) | โครงการชลประทานระยอง | 49 | ประกาศเชิญชวนทั่วไป | 48 วัน | 20 พฤศจิกายน 2560 | 240 วัน |  | 7.36 | 0.18 | 0.18 | 15.18 | 0.18 | 13.68 | 0.18 | 12.06 | 49 |  |  | กรณีที่ไม่มีการแสดงความคิดเห็น ภายหลังการลงประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของ e-GP ระยะเวลการจัดซื้อจัดจ้างจะลดลงโดยประมาณ 6 วัน (วันทำการ)
| กิจกรรมที่ 1 จ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งความยาวไม่น้อยกว่า 1,170 เมตร ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | โครงการชลประทานระยอง | 47.58 | ประกาศเชิญชวนทั่วไป | 48 วัน | 20 พฤศจิกายน 2560 | 240 วัน |  | 7.14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13.5 | 0 | 11.94 | 47.58
| กิจกรรมที่ 2 ค่าควบคุมงาน | โครงการชลประทานระยอง | 1.42 | วิธีเฉพาะเจาะจง |  | 20 พฤศจิกายน 2560 | 240 วัน |  | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12
| (ค่าจ้างชั่วคราว,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,ค่าอะไหล่เครื่องมือจักรกล,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าเบ็ดเตล็ด) | [15 empty] | 0
| ลงชื่อ |  |  |  | เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายฯ | [5 empty] | ลงชื่อ | [6 empty] | หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
|  | (....................................................................................) | [9 empty] | (....................................................................................)
|  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง | [9 empty] | ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

## ตัวอย่าง
แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2562
(จังหวัดระยอง)
ที่ | โครงการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างรวม | วันที่คาดว่าลงนามในสัญญา | ระยะเวลาดำเนินการ | แผนการใช้จ่ายเงิน | [11 empty] | หมายเหตุ
[8 empty] | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 |  | ส.ค.62 | ก.ย.62
1 | ชื่อโครงการ | [18 empty] | ระบุวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จโครงการ
ชื่อกิจกรรม
| กิจกรรมย่อย | [15 empty] | 0
2 | ชื่อโครงการ | [15 empty] | 0 |  |  | ระบุวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จโครงการ
| ชื่อกิจกรรม | [15 empty] | 0
| กิจกรรมย่อย | [15 empty] | 0
รวม
[14 empty] | อนุมัติ |  | ไม่อนุมัติ
| ลงชื่อ |  |  |  | ผู้เสนอแผนฯ | [6 empty] | ลงชื่อ | [5 empty] | ผู้อนุมัติแผนฯ
|  | ( ) | [10 empty] | (นายธีรวัฒน์ สุดสุข)
|  | ตำแหน่ง | [10 empty] | ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
หมายเหตุ :
1. ใส่ตัวเลขเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง
2. งบลงทุนไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก
3. งบลงทุนเกิน 2,000,000 บาท ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก
4. งบฝึกอบรมให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรกให้ได้ร้อยละ 50 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทั้งหมดสิ้นไตรมาสสาม ยกเว้นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงาน