## งบหน้า
สรุปงบหน้าการเสนอแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม)
ที่ | หน่วยงาน | จำนวนโครงการ (โครงการ) | วงเงินงบประมาณ (บาท)
1 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง | 4 | 11032109.46
2 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง | 52 | 36800514
3 | โครงการชลประทานระยอง | 2 | 28804000
4 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ | 1 | 15370000
5 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง/สาขาบ้านฉาง | 26 | 14701000
6 | อำเภอเมืองระยอง | 4 | 1430000 | 126
7 | อำเภอแกลง | 13 | 3865152.9
8 | อำเภอบ้านค่าย | 7 | 3356000
9 | อำเภอปลวกแดง | 3 | 2313868.63
10 | อำเภอบ้านฉาง | 3 | 1281300
11 | อำเภอวังจันทร์ | 7 | 21568600
12 | อำเภอเขาชะเมา | 37 | 26725158.8
13 | สถานีพัฒนาที่ดินระยอง | 21 | 373800
| รวม 13 หน่วยงาน | 180 | 167621503.79
หมายเหตุ | 1. ปรับโครงการขนาดเล็ก เช่น ขุดลอกคลอง ขุดเจาะบ่อบาดาล ให้อำเภอดำเนินการแทน สนง. ปภ.จ.รย.
2. ตรวจสอบโครงการของท้องถิ่นแล้ว ไม่มีโครงการที่มีลักษณะคาบเกี่ยวพื้นที่ระหว่างตำบล
3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ตรวจสอบกับงบกองทุนไฟฟ้าแล้ว ไม่ซ้ำซ้อน
4. สอบถามอำเภอนิคมพัฒนาแล้ว ไม่มีโครงการเสนอ

## ปภ.
แบบฟอร์ม สทนช. 004 ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | [5 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด
[16 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[16 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | สนง.ปภ.จ.รย. | โครงการวางท่อส่งน้ำลงสระน้ำเขาไม้แก้ว | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 3,8 | กระแสบน | แกลง | ระยอง | N 14.20319 | E 784204.68 | ได้รับ | มี | มี | 3.,500 | 100000 | 150 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 1134000
2 | สนง.ปภ.จ.รย. | โครงการขุดลอกคลองชากในมาบพลู | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 2 | พังราด | แกลง | ระยอง | N 12.424557 | E 101.20806 | ได้รับ | มี | มี | 2211 | 50000 | 560 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 2092900
3 | สนง.ปภ.จ.รย. | โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 1,2,3,6 | เนินฆ้อ | แกลง | ระยอง | N12.44.23.9 | E 101.39.01.5 | ได้รับ | มี | มี | 1500 | 100000 | 500 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 2767000
4 | สนง.ปภ.จ.รย. | โครงการขุดลอกคลองลำแพน | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 1,5,7 | คลองปูน | แกลง | ระยอง | N 14.20319 | E 784204.68 | ได้รับ | มี | มี | 800 | 100000 | 300 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 5038209.46
| รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ | [11 empty] | 4511 | 350000 | 1510 | - | - | 11032109.46

## ท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สทนช. 004 ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | [5 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด
[16 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[16 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | ทต.เนินฆ้อ | โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองเนินทราย | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 1,6 | เนินฆ้อ | แกลง | ระยอง | N12°44'23.9" | E101°37'35.29" | ได้รับ | มี | มี | 3409 | 24000 | 1811 | 242248 | 242401 | 444000
2 | ทต.เนินฆ้อ | โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลอง เนินทราย | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 2 | เนินฆ้อ | แกลง | ระยอง | N12°44'16" | E101°38'149" | ได้รับ | มี | มี | 2665 | 24000 | 1414 | 242248 | 242401 | 1380000
3 | อบต.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำประปาหลังที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 1 | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | 12.9866 | 101.6888 | ได้รับ | มี | มี | 200 | 9600 | 1800 | 242248 | 242309 | 1497000
4 | ทต.สำนักท้อน | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองยายร้า | ฝายชะลอน้ำ | 6 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 12.740031N | 101.008652E | ได้รับ | มี | มี | 877 | 11200 | 342 | 242248 | 242309 | 1240000
5 | อบต.สำนักท้อน | โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งขุดลอกกักเก็บน้ำฝายทำนบดิน | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 5 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 12.775661101.053655 | 12.775424 101.054306 | ได้รับ | มี | มี | 15 | 28126 | 450 | 242248 | 242309 | 494000
6 | อบต.สำนักท้อน | โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งขุดลอกกักเก็บน้ำหินสามชั้น | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 7 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 12.789498 101.072484 | 12.797661 101.073042 | ได้รับ | มี | มี | 15 | 10000 | 550 | 242248 | 242309 | 497000
7 | อบต.ป่ายุบใน | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาหินดาด | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 7 | ป่ายุบใน | วังจันทร์ | ระยอง | 13.0294 | 101.5364 | ได้รับ | มี | มี | 35000 | 13260 | 50 | 242248 | 242309 | 1478000 | ซ้ำ
8 | ทต.ชากบก | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองซากขี้เหล็ก | ฝายชะลอน้ำ | 6 | ชากบก | บ้านค่าย | ระยอง | 12.47.41.07 | 101.21.21.07 | ได้รับ | มี | มี | 350 | 43000 | 182 | 242248 | 242309 | 495000
9 | ทต.ชากบก | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองมะงั่ว | ฝายชะลอน้ำ | 10 | ชากบก | บ้านค่าย | ระยอง | 12.46.49.60 | 101.23.6.10 | ได้รับ | มี | มี | 280 | 45000 | 224 | 242248 | 242309 | 495000
10 | ทต.ชากบก | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองรุ้ง | ฝายชะลอน้ำ | 4 | ชากบก | บ้านค่าย | ระยอง | 12.46.47.17 | 101.22.39.80 | ได้รับ | มี | มี | 300 | 39000 | 449 | 242248 | 242309 | 495000
11 | ทต.ชากบก | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองชากขุน -ชากร่ม | ฝายชะลอน้ำ | 7 | ชากบก | บ้านค่าย | ระยอง | 12.47.30.69 | 101.21.32.04 | ได้รับ | มี | มี | 250 | 32000 | 355 | 242248 | 242309 | 495000
12 | ทต.บ้านค่ายพัฒนา | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองยายเพียร (ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527) | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 2 | บ้านค่าย | บ้านค่าย | ระยอง | 12.7917 | 101.3067 | ได้รับ | มี | มี | 800 | 10000 | 760 | 242248 | 242278 | 450172
13 | ทต.บ้านค่ายพัฒนา | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองมาบเตย พร้อมขุดลอกคลอง 900 เมตร (ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527) | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 3 | บ้านค่าย | บ้านค่าย | ระยอง | 12.7934 | 101.3177 | ได้รับ | มี | มี | 1200 | 10000 | 958 | 242248 | 242278 | 781270
14 | ทต.บ้านค่ายพัฒนา | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตาเอี้ยง(ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527) | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 4 | บ้านค่าย | บ้านค่าย | ระยอง | 12.7783 | 101.3029 | ได้รับ | มี | มี | 800 | 10000 | 1658 | 242248 | 242278 | 450172
15 | อบต.หนองละลอก | โครงการปรับปรุงสระน้ำหนองน้ำขาว | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 4 | หนองละลอก | บ้านค่าย | ระยอง | 12°46'25.34"N | 101°16'49.74"E | ได้รับ | มี | มี | 500 | 25000 | 1295 | 242248 | 242309 | 1163000
16 | อบต.หนองละลอก | โครงการปรับปรุงสระน้ำหนองตะกรุม | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 3 | หนองละลอก | บ้านค่าย | ระยอง | 12°48'41.01"N | 101°16'27.11"E | ได้รับ | มี | มี | 450 | 6981 | 866 | 242248 | 242309 | 320000
17 | อบต.บางบุตร | โครงการวางท่อส่งน้ำดิบภายในตำบลบางบุตร (เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | วางท่อส่งน้ำดิบ | 5 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8257 | E101.6328 | ได้รับ | มี | มี | 2500 | 2500 | 325 | 242248 | 242309 | 447000
18 | อบต.บางบุตร | โครงการวางท่อส่งน้ำดิบภายในตำบลบางบุตร (เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | วางท่อส่งน้ำดิบ | 1 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8232 | E101.3171 | ได้รับ | มี | มี | 1250 | 2500 | 364 | 242248 | 242309 | 490000
19 | อบต.บางบุตร | โครงการก่อสร้างฝายถนนน้ำล้นผ่านคลองเถือแรด จุดที่ 1 (เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ฝายชะลอน้ำ | 9 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8158 | E101.3587 | ได้รับ | มี | มี | 2800 | 24000 | 415 | 242248 | 242309 | 1000000
20 | อบต.บางบุตร | โครงการก่อสร้างฝายถนนน้ำล้นผ่านคลองเถือแรด จุดที่ 2 (เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ฝายชะลอน้ำ | 9 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8152 | E101.3606 | ได้รับ | มี | มี | 2800 | 23000 | 415 | 242248 | 242309 | 1000000
21 | อบต.บางบุตร | โครงการขุดลอกคลองโบสถ์ บริเวณทดตาโพธิ์(เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ขุดลอกคลอง | 4 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8150 | E101.3298 | ได้รับ | มี | มี | 2000 | 8200 | 435 | 242248 | 242309 | 490000
22 | อบต.บางบุตร | โครงการขุดลอกสระน้ำคลองหนองพะวา(เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ขุดลอกคลอง | 4 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8282 | E101.3496 | ได้รับ | มี | มี | 2000 | 8200 | 435 | 242248 | 242309 | 490000
23 | อบต.บางบุตร | โครงการขุดลอกคลองเถือแรด(เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ขุดลอกคลอง | 9 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8187 | E101.3508 | ได้รับ | มี | มี | 2600 | 9000 | 309 | 242248 | 242309 | 490000
24 | อบต.บางบุตร | โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บริเวณฝายตาอุบ (เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ขุดลอกคลอง | 11 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8472 | E101.3728 | ได้รับ | มี | มี | 820 | 7900 | 319 | 242248 | 242309 | 490000
25 | อบต.บางบุตร | โครงการขุดลอกคลองบางกระดาน (เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ขุดลอกคลอง | 8 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8497 | E101.3531 | ได้รับ | มี | มี | 1200 | 8000 | 195 | 242248 | 242309 | 490000
26 | อบต.บางบุตร | โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บริเวณวัดหนองพะวา (เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ขุดลอกคลอง | 4 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8281 | E101.3447 | ได้รับ | มี | มี | 2000 | 8200 | 435 | 242248 | 242309 | 490000
27 | อบต.บางบุตร | โครงการขุดลอกคลองมะเฟือง ช่วงที่ 2 (เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ขุดลอกคลอง | 9 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8186 | E101.3465 | ได้รับ | มี | มี | 2600 | 9000 | 415 | 242248 | 242309 | 490000
28 | อบต.บางบุตร | โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บริเวณบ้านชากเล็ก (เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ขุดลอกคลอง | 5 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8215 | E101.3503 | ได้รับ | มี | มี | 2500 | 8900 | 312 | 242248 | 242309 | 490000
29 | อบต.บางบุตร | โครงการขุดลอกคลองห้วยยาง บริเวณหนอง ต่อเรือ (เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ขุดลอกคลอง | 11 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8460 | E101.3660 | ได้รับ | มี | มี | 1350 | 8700 | 368 | 242248 | 242309 | 490000
30 | อบต.บางบุตร | โครงการขุดลอกคลองบางกระดาน บริเวณฝายกรมทรัพย์ (เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ขุดลอกคลอง | 8 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8506 | E101.3594 | ได้รับ | มี | มี | 1250 | 8000 | 220 | 242248 | 242309 | 490000
31 | อบต.บางบุตร | โครงการขุดลอกสระน้ำคลองบ้องขวาน (เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ขุดลอกสระน้ำ | 7 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8597 | E101.4724 | ได้รับ | มี | มี | 1200 | 8000 | 291 | 242248 | 242309 | 490000
32 | อบต.บางบุตร | โครงการขุดลอกคลองวังเพิก (เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) | ขุดลอกคลอง | 7 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N12.8764 | E101.4859 | ได้รับ | มี | มี | 1300 | 8500 | 250 | 242248 | 242309 | 490000
33 | ทต.บ้านค่าย | โครงการขุดลอกคลองยายเพี้ยน | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 1,2 | บ้านค่าย | บ้านค่าย | ระยอง | 12*47'20" N | 101*18'01" N | ได้รับ | มี | มี | 972 | 11664 | 1499 | 242309 | 242370 | 500000
34 | ทต.เมืองแกลง | โครงการปรับปรุงสภาพริมตลิ่งด้านในสระเก็บน้ำ บริเวณสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | - | ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | 12°47'49.7"N | 101°39'37.6"E | ได้รับ | มี | มี | 5 | 31000 | 6860 | 242248 | 242309 | 999000
35 | ทต.บ้านนา | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 5 | บ้านนา | แกลง | ระยอง | 101º40'01.371" E | 12º49'42.373" N | ได้รับ | มี | มี | 25 | 240 | 1912 | 242248 | 242309 | 329300
36 | ทต.บ้านนา | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 5 | บ้านนา | แกลง | ระยอง | 101º39'40.628" E | 12º51'14.446" N | ได้รับ | มี | มี | 1 | 240 | 180 | 242248 | 242309 | 329300
37 | ทต.บ้านนา | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 2 | บ้านนา | แกลง | ระยอง | 101º40'39.708" E | 12º50'54.219" N | ได้รับ | มี | มี | 2 | 240 | 149 | 242248 | 242309 | 329300
38 | อบต.หนองไร่ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหนองไร่ | ฝายชะลอน้ำ | 3 | หนองไร่ | ปลวกแดง | ระยอง | 12.9964 | 101.3514 | ได้รับ | มี | มี | 20 | 12000 | 277 | 242248 | 242309 | 744000
39 | อบต.หนองไร่ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเจริญยนต์ | ฝายชะลอน้ำ | 6 | หนองไร่ | ปลวกแดง | ระยอง | 13.0355 | 101.3514 | ได้รับ | มี | มี | 20 | 14400 | 243 | 242248 | 242309 | 847000
40 | อบต.วังหว้า | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น | ฝายชะลอน้ำ | 10 | วังหว้า | แกลง | ระยอง | N12.494189 | E101.304491 | ได้รับ | มี | มี | 100 | 2000 | 150 | 242309 | 242370 | 1000000
41 | อบต.วังหว้า | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น | ฝายชะลอน้ำ | 13 | วังหว้า | แกลง | ระยอง | N12.445556 | E101.365793 | ได้รับ | มี | มี | 150 | 3000 | 469 | 242309 | 242370 | 1500000
42 | อบต.ตาขัน | โครงการวางท่อส่งน้ำดิบ | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 6 | ตาขัน | บ้านค่าย | ระยอง | N 12.707962 | E 101.312578 | ได้รับ | มี | มี | 210 | 212.5 | 952 | 242278 | 242401 | 678000
43 | อบต.ตาขัน | โครงการขุดลอกสระหนองฆ้อ | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 8 | ตาขัน | บ้านค่าย | ระยอง | N 12.754976 | E 101.344374 | ได้รับ | มี | มี | 240 | 6512 | 327 | 242278 | 242401 | 233000
44 | อบต.ตาขัน | โครงการวางท่อส่งน้ำดิบ | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 7 | ตาขัน | บ้านค่าย | ระยอง | N 12.740078 | E 101.343260 | ได้รับ | มี | มี | 400 | 1300 | 434 | 242278 | 242401 | 34000
45 | อบต.ตาขัน | โครงการติดตั้งประตูน้ำดิบ | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 8 | ตาขัน | บ้านค่าย | ระยอง | N 12.754656 | E 101.343845 | ได้รับ | มี | มี | 20 | 200 | 150 | 242278 | 242401 | 44000
46 | อบต.ชากโดน | โครงการก่อสร้างหอถังสูง สำหรับจ่ายน้ำประปาบริเวณ ถนนสายวังกลอย -สมอโพรง | ก่อสร้างสถานที่เก็บน้ำ | 7 | ชากโดน | แกลง | ระยอง | 12.6997 | 101.5892 | ได้รับ | มี | มี | 1 ถัง | 20 | 165 | 242278 | 242309 | 355000
47 | อบต.ห้วยยาง | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 คลองคลองคา | ฝายชะลอน้ำ | 1 | ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | 12°44'30² | 101°36'58² | ได้รับ | มี | มี | 300 | 24000 | 338 | 242248 | 242370 | 1389000
48 | อบต.ห้วยยาง | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 คลองน้ำเขียว | ฝายชะลอน้ำ | 2 | ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | 12°47'33² | 101°38'26² | ได้รับ | มี | มี | 400 | 24000 | 120 | 242248 | 242370 | 879000
49 | อบต.ห้วยยาง | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 คลองน้ำเขียว | ฝายชะลอน้ำ | 9 | ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | 12°47'45² | 101°33'32² | ได้รับ | มี | มี | 400 | 24000 | 100 | 242248 | 242370 | 879000
50 | อบต.ห้วยยาง | โครงการวางท่อน้ำดิบเพื่อเกษตร | วางท่อส่งน้ำ | 8 | ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | 12°46'27² | 101°34'79² | ได้รับ | มี | มี | 500 | 40000 | 300 | 242248 | 242370 | 2740000 | ซ้ำ
51 | ทน.ระยอง | โครงการผันน้ำจากแม่น้ำระยองเข้าบ่อบำบัด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในเขตเทสบาลนครระยอง | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | - | เนินพระ | เมืองระยอง | ระยอง | 12.6748 | 101.2537 | ได้รับ | มี | มี | 68 | 450000 | 2500 | 242217 | 242309 | 1500000
52 | อบต.ทางเกวียน | โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร | วางท่อส่งน้ำ | 4 | ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | 101º40'01.371"n E | 101º33'771" ออก | ได้รับ | มี | มี | 320 | 22922 | 255 | 242248 | 242309 | 500000
รวม 52 โครงการ | [12 empty] | 78576 | 1161717.5 | 36047 |  |  | 36800514
สทนช.004

## ชป.
แบบฟอร์ม สทนช. 004 ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
โครงการชลประทานระยอง
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | [5 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด
[16 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[16 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | ชป.ระยอง | โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองระโอก บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านศิลาทอง | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 11 | กองดิน | แกลง | ระยอง | 12.8787 | 101.7927 | ได้รับ | มี | มี | - | 285000 | 120 | 242278 | 242370 | 14804000
2 | ชป.ระยอง | โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ (บริเวณปากคลองผัน) | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 2 | ละหาร | ปลวกแดง | ระยอง | 12.9723 | 101.3005 | ได้รับ | มี | มี | - | 269000 | 110 | 242278 | 242370 | 14000000
| รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ | [16 empty] | 28804000
สทนช.004

## ประแสร์
แบบฟอร์ม สทนช. 004 ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | [5 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด
[16 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[16 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ | โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกวาง | ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร |  | วังหว้า | แกลง | ระยอง | 12.7961 | 101.5847 | ได้รับ | มี | มี | 200 | 0 | 40 | 1963-06-01 | 1963-09-01 | 15370000
|  | รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ | [15 empty] | 15370000
สทนช.004

## ประปา
แบบฟอร์ม สทนช. 004 ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง/สาขาบ้านฉาง
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | [5 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด
[16 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[16 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | กปภ.สาขาระยอง | โครงการวางท่อประปาถนนเลียบคลองชลประทาน 1 | วางท่อประปา |  | เชิงเนิน | เมือง | ระยอง | 12.67298 - 12.667755 | 101.2828 - 101.80401 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 109 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 431500
2 | กปภ.สาขาระยอง | โครงการวางท่อประปาถนนสายพัฒนา ซอย 7 | วางท่อประปา | 6 | ตาขัน | บ้านค่าย | ระยอง | 12.71879 - 12.715944 | 101.30894 - 101.308566 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 54 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 349200
3 | กปภ.สาขาระยอง | โครงการวางท่อประปาถนนหนองตะพาน-มาบข่า | วางท่อประปา | 1 | หนองตะพาน | บ้านค่าย | ระยอง | 12.743649 - 12.744748 | 101.284692 - 101.278655 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 447 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 483500
4 | กปภ.สาขาระยอง | โครงการวางท่อประปาถนนหนองตะพาน-มาบข่า | วางท่อประปา | 2 | หนองตะพาน | บ้านค่าย | ระยอง | 12.743649 - 12.744748 | 101.284692 - 101.278655 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 506 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 491400
5 | กปภ.สาขาระยอง | โครงการวางท่อประปาซอยตะกาด สาย 1 | วางท่อประปา | 16 | ตะพง | เมืองระยอง | ระยอง | 12°39'17.76"น - 12°39'30.65"น | 101°20'5.53"ตะวันออก - 101°20'12.57"ตะวันออก | ได้รับ | มี | มี |  |  | 37 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 1411580
6 | กปภ.สาขาระยอง | โครงการวางท่อประปาซอยลุงเสียง | วางท่อประปา | 16 | ตะพง | เมืองระยอง | ระยอง | 12°39'30.83"น - 12°39'36.61"น | 101°20'12.50"ตะวันออก - 101°20'4.74"ตะวันออก | ได้รับ | มี | มี |  |  | 26 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 480960
7 | กปภ.สาขาระยอง | โครงการวางท่อประปาซอยตะกาด สาย 2 | วางท่อประปา | 16 | ตะพง | เมืองระยอง | ระยอง | 12°39'28.27"น - 12°39'33.47"น | 101°19'53.63"ตะวันออก - 101°19'44.82"ตะวันออก | ได้รับ | มี | มี |  |  | 32 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 4362780
8 | กปภ.สาขาระยอง | โครงการวางท่อประปาซอยตะกาด สาย 3 | วางท่อประปา | 16 | ตะพง | เมืองระยอง | ระยอง | 12°39'28.98"น - 12°39'38.97"น | 101°20'16.39"ตะวันออก - 101°19'42.33"ตะวันออก | ได้รับ | มี | มี |  |  | 18 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 981380
9 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหนองคล้าซอย1 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | มาบข่า | นิคมพัฒนา | ระยอง | 12.4722 | 101.1146 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 25 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 412800
10 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ชุมชนหนองผักหนามซอย2 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | มาบข่า | นิคมพัฒนา | ระยอง | 12.4454 | 101.1248 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 35 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 404200
11 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนหน้าหมู่บ้านเกล็ดแก้ว - ข้างวัดหนองผักหนาม | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | มาบข่า | นิคมพัฒนา | ระยอง | 12.4504 | 101.1254 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 45 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 412800
12 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตซอยประมง | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | แม่น้ำคู้ | ปลวกแดง | ระยอง | 12.9065 | 101.2231 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 22 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 303000
13 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตซอยข้าง บริษท อิล จิน ซอย 3 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | แม่น้ำคู้ | ปลวกแดง | ระยอง | 12.9303 | 101.2265 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 15 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 310000
14 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยชากอ้อยเชื่อมซอย5แม่น้ำคู้ | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | มาบยางพร | ปลวกแดง | ระยอง | 12.9571 | 101.2093 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 20 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 435000
15 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณมาบยางพร ซอย 27 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | มาบยางพร | ปลวกแดง | ระยอง | 12.9902 | 101.1313 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 40 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 208800
16 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยเข้า ม.แซมไอซ์วิลล่า | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | บ้านฉาง | บ้านฉาง | ระยอง | 12.7312 | 101.099 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 25 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 233400
17 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยเทศบาล 58/4 เชื่อมซอยหนองใหญ่ | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | บ้านฉาง | บ้านฉาง | ระยอง | 12.7276 | 101.0917 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 30 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 498800
18 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยเทศบาล 2/2 แยก 1 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 12.7384 | 101.4665 | ได้รับ | มี | มี | - | - | 28 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 365400
19 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยเทศบาล 2/2 แยก 3 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 12.7377 | 101.047 | ได้รับ | มี | มี | - | - | 16 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 261000
20 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนเจริญพัฒนา ตำบลห้วยโป่ง ซอยการ์เด้นท์ ซ.4 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | ห้วยโป่ง | เมืองระยอง | ระยอง | 12.7742 | 101.1173 | ได้รับ | มี | มี | - | - | 10 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 147900
21 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนเจริญพัฒนา ตำบลห้วยโป่ง ซอยผู้ใหญ่รักษ์ | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | ห้วยโป่ง | เมืองระยอง | ระยอง | 12.7715 | 101.1226 | ได้รับ | มี | มี | - | - | 18 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 145000
22 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 34 (ทางรถไฟ-ม.อิสเทิร์น) | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | พลา | บ้านฉาง | ระยอง | 12.7076 | 101.0488 | ได้รับ | มี | มี | - | - | 10 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 399000
23 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยยูโร | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | นิคมพัฒนา | นิคมพัฒนา | ระยอง | 12.5102 | 101.1004 | ได้รับ | มี | มี | - | - | 30 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 255200
24 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยจันทรา | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | นิคมพัฒนา | นิคมพัฒนา | ระยอง | 12.5102 | 101.101 | ได้รับ | มี | มี | - | - | 35 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 278400
25 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนเสริมสุวรรณ | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | มาบตาพุด | เมืองระยอง | ระยอง | 12.7368 | 101.1358 | ได้รับ | มี | มี | - | - | 5 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 435000
26 | กปภ.สาขาบ้านฉาง | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านพลงเชื่อมซอยไพศาล | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | - | มาบตาพุด | เมืองระยอง | ระยอง | 12.7281 | 101.1579 | ได้รับ | มี | มี | - | - | 10 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | 203000
|  | รวม 26 โครงการ | [15 empty] | 14701000
สทนช.004

## อ.เมือง
แบบฟอร์ม สทนช. 004 ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
อำเภอเมืองระยอง
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | [5 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด
[16 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[16 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | อ.เมืองระยอง | โครงการขุดลอกหนองท่าสีโสม บริเวณบ้านนาตาขวัญ | ปรับปรุงแหล่งนน้ำเดิม | 1 | นาตาขวัญ | เมืองระยอง | ระยอง | 12.70002'=1405086 | 101.322047'=752167 | ได้รับ | มี | มี |  | 6384 | 845 | พ.ค. 63 | 242309 | 375000
2 | อ.เมืองระยอง | โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ บริเวณหนองละลอก | ปรับปรุงแหล่งนน้ำเดิม | 6 | นาตาขวัญ | เมืองระยอง | ระยอง | 12.744821'=1410088 | 101.366939'=757000 | ได้รับ | มี | มี |  | 1260 | 171 | พ.ค. 63 | 242309 | 74000
3 | อ.เมืองระยอง | โครงการขุดลอกสระน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | N 12.713926 | E 101.260 | ได้รับ | มี | มี | 1543 | 100000 | 200 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 494000
4 | อ.เมืองระยอง | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 3 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | N 12.714036 | E 101.266 | ได้รับ | มี | มี | 8250 | 70000 | 200 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 487000
|  | รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ | [15 empty] | 1430000
สทนช.004

## อ.แกลง
แบบฟอร์ม สทนช. 004 ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
อำเภอแกลง
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | [5 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด
[16 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[16 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | อ.แกลง | โครงการขุดลอกคลองชากใน | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 5 | พังราด | แกลง | ระยอง | N 12.453372 | E 101.45.49.64 | ได้รับ | มี | มี | 1550 | 70000 | 219 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 480000
2 | อ.แกลง | โครงการขุดลอกคลองสามง่าม | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 2 | คลองปูน | แกลง | ระยอง | N 12.7783 | E 101.74.90 | ได้รับ | มี | มี | 1550 | 100000 | 219 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 486000
3 | อ.แกลง | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 4 | กองดิน | แกลง | ระยอง | N 12.8178 | E101.7861 | ได้รับ | มี | มี | 8220 | 100000 | 400 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 233164.7
4 | อ.แกลง | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 4 | กองดิน | แกลง | ระยอง | N 12.8265 | E 101.7872 | ได้รับ | มี | มี | 8220 | 100000 | 300 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 233164.7
5 | อ.แกลง | โครงการขุดลอกคลองหนองเต่า | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 4 | ปากน้ำกระแส | แกลง | ระยอง | N 12.7367 | E 101.7261 | ได้รับ | มี | มี | 950 | 70000 | 152 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 157500
6 | อ.แกลง | โครงการขุดลอกคลองพังราด-ชากใน-ทุ่งเสาธง | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 5 | พังราด | แกลง | ระยอง | N 12.4545336 | E 101.46.19.26 | ได้รับ | มี | มี | 1550 | 70000 | 219 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 480000
7 | อ.แกลง | โครงการขุดลอกคลองหนองเต่า | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 6 | คลองปูน | แกลง | ระยอง | N 12.7428 | E 101.73.65 | ได้รับ | มี | มี | 1406 | 70000 | 164 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 273500
8 | อ.แกลง | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 5 | กองดิน | แกลง | ระยอง | N 12.8247 | E 101.8122 | ได้รับ | มี | มี | 8220 | 100000 | 500 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 233164.7
9 | อ.แกลง | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 5 | กองดิน | แกลง | ระยอง | N 12.8540 | E 101.8139 | ได้รับ | มี | มี | 8220 | 100000 | 500 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 233164.7
10 | อ.แกลง | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 7 | กองดิน | แกลง | ระยอง | N 12.8110 | E 101.7662 | ได้รับ | มี | มี | 8220 | 100000 | 500 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 233164.7
11 | อ.แกลง | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 7 | กองดิน | แกลง | ระยอง | N 12.8104 | E 101.7742 | ได้รับ | มี | มี | 8220 | 100000 | 500 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 233164.7
12 | อ.แกลง | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 7 | กองดิน | แกลง | ระยอง | N 12.8204 | E 101.7763 | ได้รับ | มี | มี | 8220 | 100000 | 500 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 233164.7
13 | อ.แกลง | โครงการขยายท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตร | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 5 | เนินฆ้อ | แกลง | ระยอง | N 12.721908 | E 101.639613 | ได้รับ | มี | มี | 1500 | 30000 | 50 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 356000
| รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ | [16 empty] | 3865152.9

## อ.บ้านค่าย
แบบฟอร์ม สทนช. 004 ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
อำเภอบ้านค่าย
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | [5 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด
[16 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[16 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | อ.บ้านค่าย | โครงการขุดลอกคลองเขาสวน | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 11 | หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 12 54' 23.37" | 101 19' 10.38" | ได้รับ | มี | มี | 7 | 40000 | 1280 | 242248 | 242309 | 490000
2 | อ.บ้านค่าย | โครงการขุดลอกวัชพืชแม่น้ำระยอง | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 3 | หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 12 54' 07.56" | 101 21' 15.20" | ได้รับ | มี | มี | 16 | 22275 | 3639 | 242248 | 242309 | 490000
3 | อ.บ้านค่าย | โครงการขุดสระเก็บน้ำประปา ล็อก 4 | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 9 | หนองละลอก | บ้านค่าย | ระยอง | 12°51'40.59"N | 101°14'38.14"E | ได้รับ | มี | มี | 700 | 9060 | 1091 | 242248 | 242309 | 417000
4 | อ.บ้านค่าย | โครงการวางท่อส่งน้ำดิบจากสี่แยกโขดกลาง-ชากไผ่ | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 8 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N 12.8468 | E 101.3482 | ได้รับ | มี | มี | 1500 | 100000 | 321 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 498000
5 | อ.บ้านค่าย | โครงการขุดลอกคลองมาบหวายโสม | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 8 | หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | N 14.26003 | E 075.3366 | ได้รับ | มี | มี | 8750 | 100000 | 588 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 471000
6 | อ.บ้านค่าย | โครงการวางท่อส่งน้ำดิบจากคลองย่อย-คลองโบสถ์ | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 3 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N 12.8173 | E 101.3251 | ได้รับ | มี | มี | 1500 | 100000 | 321 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 495000
7 | อ.บ้านค่าย | โครงการขุดลอกคลองห้วยยาง (ใต้ฝายกรมทรัพย์) | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 11 | บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | N 12.8476 | E 101.3778 | ได้รับ | มี | มี | 1200 | 100000 | 319 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 495000
|  | รวม 7 โครงการ | [10 empty] | 723 | 71335 | 6010 |  |  | 3356000
สทนช.004
Note on I8: TP: LAT 12 54' 23.37" LONG 101 19' 10.38"
Note on I9: TP:

## อ.ปลวกแดง
แบบฟอร์ม สทนช. 004 ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
อำเภอปลวกแดง
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | [5 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด
[16 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[16 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | อ.ปลวกแดง | โครงการขุดลอกคลองถนนสายบึงตาต้า – เขาคลองซอง หมู่ที่ 2 | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 2 | หนองไร่ | ปลวกแดง | ระยอง | 13.0435 | 101.3239 | ได้รับ | มี | มี | 20 | 16800 | 500 | 242248 | 242309 | 458000
2 | อ.ปลวกแดง | โครงการขุดลอกสระน้ำประปา (บริเวณข้างโรงเรียนบึงตาต้า) หมู่ที่ 2 | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 2 | หนองไร่ | ปลวกแดง | ระยอง | 13.0444 | 101.3064 | ได้รับ | มี | มี | 20 | 68250 | 500 | 242248 | 242401 | 1500000
3 | อ.ปลวกแดง | โครงการขุดสระกักเก็บน้ำบ้านหนองอ้ายรื่น | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 2 | ละหาร | ปลวกแดง | ระยอง | 75.1475 | 143.5842 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 289 | 242248 | 242309 | 355868.63
| รวม 3 โครงการ | [16 empty] | 2313868.63
สทนช.004

## อ.บ้านฉาง
แบบฟอร์ม สทนช. 004 ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
อำเภอบ้านฉาง
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | [5 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด
[16 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[16 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | อำเภอบ้านฉาง | โครงการขุดลอกลำรางห้วยปลากั้ง ช่วงฝายชะลอน้ำ | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 6 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 12.7544 | 101.0229 | ได้รับ | มี | มี | 220 | 13000 | 200 | พ.ค. 63 | 1963-09-01 | 412700
2 | อำเภอบ้านฉาง | โครงการขุดลอกลำรางมาบไก่เสียงหวาน | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 1 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 12.7626 | 101.0189 | ได้รับ | มี | มี | 112 | 16200 | 230 | พ.ค. 63 | 242309 | 514300
3 | อำเภอบ้านฉาง | โครงการขุดลอกหน้าฝายยายร้า | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 5 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 12.7558 | 101.0379 | ได้รับ | มี | มี | 184 | 5850 | 175 | พ.ค. 63 | 242309 | 354300
|  | รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ | [15 empty] | 1281300
สทนช.004

## อ.วังจันทร์
แบบฟอร์ม สทนช. 004 ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
อำเภอวังจันทร์
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | [5 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด
[16 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[16 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | อ.วังจันทร์ | โครงการขุดสระเก็บน้ำแก้มลิง จุดที่ 1 | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 6 | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | 13.0069 | 101.5519 | ได้รับ | มี | มี | 500 | 21190 | 100 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 499000
2 | อ.วังจันทร์ | โครงการขุดสระเก็บน้ำแก้มลิง จุดที่ 2 | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 6 | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | 12.9874 | 101.5527 | ได้รับ | มี | มี | 500 | 21190 | 100 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 499000
3 | อ.วังจันทร์ | โครงการขุดสระเก็บน้ำแก้มลิง จุดที่ 3 | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 6 | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | 12.9779 | 101.5525 | ได้รับ | มี | มี | 500 | 21190 | 200 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 499000
4 | อ.วังจันทร์ | โครงการขุดลอกคลองและดาดคอนกรีตหน้าฝาย | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 3 | ป่ายุบใน | วังจันทร์ | ระยอง | N 12.9955353 | E 101.4340901 | ได้รับ | มี | มี | 1000 | 50000 | 245 | 1963-04-01 | 1963-09-01 | 276000 | ซ้ำ
5 | อ.วังจันทร์ | โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร | วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร | 2 | พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ | ระยอง | 12.927938 - 101.543883 | 12.932904 - 101.552556 | ได้รับ | มี | มี | 4075 |  | 190 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 369900
6 | อ.วังจันทร์ | โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร | วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร | 3,5 | พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ | ระยอง | 12.880467 - 101.557728 | 12.895768 - 101.578521 | ได้รับ | มี | มี | 11281.25 |  | 940 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 9872700
7 | อ.วังจันทร์ | โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร | วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร | 4 | พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ | ระยอง | 12.887390 -101.519440 | 12.866296 - 101.510899 | ได้รับ | มี | มี | 10012.5 |  | 391 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 9553000
| รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ | [16 empty] | 21568600

## อ.เขาชะเมา
แบบฟอร์ม สทนช. 004 ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
อำเภอเขาชะเมา
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | [5 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด
[16 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[16 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดสระเก็บน้ำ | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 1 | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | N 14.42800 | E 785.830 | ได้รับ | มี | มี | 5450 | 70000 | 150 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 488500
2 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดสระเก็บน้ำ | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 1 | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | N 14.42800 | E 785.830 | ได้รับ | มี | มี | 5500 | 30000 | 50 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 196700
3 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกสระประปาหนองตะเคียน | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 1 | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | 12.9671 | 101.6749 | ได้รับ | มี | มี | 500 | 23000 | 300 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 913000
4 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเขาจันทร์ | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 7 | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | 13.0111 | 101.6957 | ได้รับ | มี | มี | 1000 | 26000 | 150 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 789000
5 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกพร้อมขยายสระน้ำข้างโรงเรียนบ้านสีระมัน | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 4 | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | 13.0392 | 101.6616 | ได้รับ | มี | มี | 1000 | 10000 | 100 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 300000
6 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านเขาบ่อแป้ง | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 9 | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | 12.8957 | 101.6985 | ได้รับ | มี | มี | 8 | 12348 | 200 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 451000
7 | อ.เขาชะเมา | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำล้นคลองบ้านนายเมฆ | ฝายชลอน้ำ | 5 | น้ำเป็น | เขาชะเมา | ระยอง | 12.8802 | 101.7135 | ได้รับ | มี | มี | 500 | 10000 | 50 | มิ.ย.63 | ส.ค.63 | 490000
8 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านยางเอน | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 6 | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | 13.0816 | 101.6512 | ได้รับ | มี | มี | 1000 | 33000 | 100 | มิ.ย.63 | ส.ค.63 | 1056000
9 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำคลองพลู | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 1 | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | 12.966 | 101.6964 | ได้รับ | มี | มี | 1000 | 12000 | 100 | มิ.ย.63 | ส.ค.63 | 479000
10 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านเขาพัง | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 3 | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | 12.9981 | 101.7509 | ได้รับ | มี | มี | 1000 | 10000 | 100 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 306000
11 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองทราย | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 2 | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | 13.0066 | 101.6709 | ได้รับ | มี | มี | 1000 | 8000 | 100 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 250000
12 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านปากแพรก | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 5 | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | 13.0706 | 101.6727 | ได้รับ | มี | มี | 1000 | 5000 | 100 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 150000
13 | อ.เขาชะเมา | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำล้นคลองเขาพัง | ฝายชลอน้ำ | 3 | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | 13.0051 | 101.7402 | ได้รับ | มี | มี | 500 | 10000 | 50 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 397000
14 | อ.เขาชะเมา | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำล้นคลองมะเดื่อ | ฝายชลอน้ำ | 6 | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | 13.0743 | 101.6481 | ได้รับ | มี | มี | 500 | 10000 | 50 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 480000
15 | อ.เขาชะเมา | โครงการขยายเขตน้ำปะปา | ขยายเขตน้ำ | 6 | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | 12.9201 | 101.6294 | ได้รับ | มี | มี | 500 | 10000 | 100 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 300000
16 | อ.เขาชะเมา | โครงการขยายเขตน้ำปะปา | ขยายเขตน้ำ | 7 | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | 12.9872 | 101.6307 | ได้รับ | มี | มี | 500 | 10000 | 100 | มิ.ย.63 | ส.ค.63 | 300000
17 | อ.เขาชะเมา | โครงการวางท่อส่งน้ำดิบคลองหิน-สระน้ำสาธารณะ | วางท่อส่งน้ำดิบ | 1 | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | 12.9049 | 101.6375 | ได้รับ | มี | มี | 500 | 10000 | 40 | มิ.ย.63 | ส.ค.63 | 342000
18 | อ.เขาชะเมา | โครงการวางท่อส่งน้ำดิบคลองชลประทาน-สระหนองยายสร้อย | วางท่อส่งน้ำดิบ | 3 | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | 12.921 | 101.6405 | ได้รับ | มี | มี | 50 | 10000 | 80 | มิ.ย.63 | ส.ค.63 | 467800
19 | อ.เขาชะเมา | โครงการปรับปรุงแนวท่อน้ำปะปาบ้านคลองหิน | ขยายเขตน้ำ | 8 | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | 12.8974 | 101.6661 | ได้รับ | มี | มี | 500 | 10000 | 60 | มิ.ย.63 | ส.ค.63 | 499000
20 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเขาช่องลม | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 4 | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | 12.955 | 101.6314 | ได้รับ | มี | มี | 500 | 10000 | 50 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 250000
21 | อ.เขาชะเมา | โครงการวางท่อน้ำดิบสายเขาช่องลม-หนองมน | ขยายเขตน้ำ | 4 | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | 12.9576 | 101.6244 | ได้รับ | มี | มี | 500 | 23000 | 80 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 499000
22 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกพร้อมขยายสระน้ำโรงเรียนบ้านยางเอน | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 6 | ห้วยทับมอญ | เขาชะเมา | ระยอง | 13.0793 | 101.6441 | ได้รับ | มี | มี | 1000 | 60000 | 100 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 5890000
23 | อ.เขาชะเมา | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณสระน้ำสี่แยกเขาช่องลม | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 1 | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | 12.5919 | 101.3791 | ได้รับ | มี | มี |  |  | 200 | พ.ค.63 | ส.ค.63 | 5600000
24 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านน้ำใส) | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 2 | น้ำเป็น | เขาชะเมา | ระยอง | N 125538.262 | E 1014232.8536 | ได้รับ | มี | มี | 4500 | 100000 | 50 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 233164.7
25 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดสระเก็บน้ำ | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 1 | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | N 14.42800 | E 785.830 | ได้รับ | มี | มี | 4350 | 100000 | 150 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 487500
26 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกหน้าฝาย ช.ป. | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 1 | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | N 14.37463 | E 788.488 | ได้รับ | มี | มี | 4455 | 100000 | 150 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 477800
27 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (คลองคต) | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 2 | น้ำเป็น | เขาชะเมา | ระยอง | N 125538.262 | E 1014232.8536 | ได้รับ | มี | มี | 5500 | 100000 | 50 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 233164.7
28 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกหน้าฝาย ช.ป. | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 2 | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | N 14.53291 | E 781.629 | ได้รับ | มี | มี | 5352 | 100000 | 150 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 496800
29 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (มาบช้างนอน) | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 3 | น้ำเป็น | เขาชะเมา | ระยอง | N 125148.4116 | E 1014232.8536 | ได้รับ | มี | มี | 4500 | 100000 | 50 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 233164.7
30 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านคลองยาง | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 3 | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | N 14.53291 | E 781.629 | ได้รับ | มี | มี | 2446 | 100000 | 150 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 497000
31 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านเหมืองแร่) | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 4 | น้ำเป็น | เขาชะเมา | ระยอง | N 125249.52 | E 1014654.5 | ได้รับ | มี | มี | 3500 | 100000 | 50 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 233164.7
32 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกฝาย ช.ป. | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 4 | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | N 14.48756 | E 785.632 | ได้รับ | มี | มี | 3550 | 100000 | 150 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 499900
33 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกคลองสำรอง | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 4 | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | N 14.48756 | E 785.632 | ได้รับ | มี | มี | 4450 | 100000 | 150 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 495200
34 | อ.เขาชะเมา | โครงการสร้างฝาย ม.ข. | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 5 | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | N 14.48756 | E 785.632 | ได้รับ | มี | มี | 2368 | 100000 | 150 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 498000
35 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านฟอคแลนด์ | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 5 | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | N 14.48756 | E 785.632 | ได้รับ | มี | มี | 4499 | 100000 | 150 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 499300
36 | อ.เขาชะเมา | โครงการผลิตท่อส่งน้ำประปา (บ้านน้ำเป็น) | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 6 | น้ำเป็น | เขาชะเมา | ระยอง | N 801308 | E 1427710 | ได้รับ | มี | มี | 3500 | 100000 | 50 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 450000
37 | อ.เขาชะเมา | โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านคลองยาง | ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม | 3 | เขาน้อย | เขาชะเมา | ระยอง | N 14.53291 | E 781.629 | ได้รับ | มี | มี | 2446 | 100000 | 150 | พ.ค.63 | 1963-09-01 | 497000
| รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ | [16 empty] | 26725158.8
สทนช.004

## สพด
แบบฟอร์ม สทนช. 004 ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | [5 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด
[16 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[16 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 1 | หนองไร่ | ปลวกแดง | ระยอง | 756710 | 1438072 | ได้รับ | มี | มี | -34 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
2 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 1 | หนองไร่ | ปลวกแดง | ระยอง | 749980 | 1442189 | ได้รับ | มี | มี | 50 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
3 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 3 | หนองไร่ | ปลวกแดง | ระยอง | 755933 | 1438682 | ได้รับ | มี | มี | 32 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
4 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 1 | หนองไร่ | ปลวกแดง | ระยอง | 756448 | 1437976 | ได้รับ | มี | มี | 21 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
5 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 3 | หนองไร่ | ปลวกแดง | ระยอง | 757812 | 1440030 | ได้รับ | มี | มี | 30 | 1260 | 1 | มิ.ย.63 | 1963-06-01 | 17800
6 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 2 | ละหาร | ปลวกแดง | ระยอง | 752391 | 1435382 | ได้รับ | มี | มี | 3 | 1260 | 1 | มิ.ย.63 | 1963-06-01 | 17800
7 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 4 | ละหาร | ปลวกแดง | ระยอง | 754352 | 1437686 | ได้รับ | มี | มี | 10 | 1260 | 1 | มิ.ย.63 | 1963-06-01 | 17800
8 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 1 | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | 777820 | 143907 | ได้รับ | มี | มี | 10 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
9 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 8 | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | 779907 | 1431238 | ได้รับ | มี | มี | 4 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
10 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 4 | พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ | ระยอง | 774007 | 1427607 | ได้รับ | มี | มี | 20 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
11 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | - | ตาขัน | บ้านค่าย | ระยอง | 770466 | 1425097 | ได้รับ | มี | มี | 33 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
12 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 6 | วังจันทร์ | วังจันทร์ | ระยอง | 750999 | 1409643 | ได้รับ | มี | มี | 5 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
13 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 6 | วังจันทร์ | วังจันทร์ | ระยอง | 777120 | 1421672 | ได้รับ | มี | มี | 5 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
14 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 6 | วังจันทร์ | วังจันทร์ | ระยอง | 780355 | 1421523 | ได้รับ | มี | มี | 4 | 1260 | 1 | มิ.ย.63 | 1963-06-01 | 17800
15 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 7 | หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 780421 | 1423461 | ได้รับ | มี | มี | 9 | 1260 | 1 | มิ.ย.63 | 1963-06-01 | 17800
16 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 3 | หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 762117 | 1430658 | ได้รับ | มี | มี | 11 | 1260 | 1 | มิ.ย.63 | 1963-06-01 | 17800
17 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 11 | หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 753166 | 1428111 | ได้รับ | มี | มี | 7 | 1260 | 1 | มิ.ย.63 | 1963-06-01 | 17800
18 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 4 | พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ | ระยอง | 756346 | 1426645 | ได้รับ | มี | มี | 5 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
19 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 9 | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | 792763 | 1426162 | ได้รับ | มี | มี | 9 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
20 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 9 | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | 792719 | 1426193 | ได้รับ | มี | มี | 8 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
21 | สถานีพัฒนาที่ดิน | โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ขุดแหล่งน้ำใหม่ | 9 | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | 792279 | 1426461 | ได้รับ | มี | มี | 15 | 1260 | 1 | พ.ค.63 | 1963-06-01 | 17800
| รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ | [16 empty] | 373800
หมายเหตุ : 1. เกษตรกรสบทบ 2,500 บาท/บ่อ (โครงการ) รวมกับที่ภาครัฐออกให้ 17,800 บาท/บ่อ ดังนั้นเท่ากับ 20,300 บาท/บ่อ (โครงการ)
| 2. เสนอขอ 21 บ่อ เท่ากับเกษตรกรสมทบ 52,500 บาท ซึ่งเกษตรกรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสมบทเอง | [16 empty] | สทนช.004