บันทึกการประชุม
การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
จังหวัดระยอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554  เวลา 09.00-16.00 น.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ


ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ผ่านมาการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 15 “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ในหมวด 2 (การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) ประเด็น SP7  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  ได้กำหนดให้จังหวัดต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล



ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจังหวัดระยองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญท่านมาประชุมร่วมกันในวันนี้  เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้เรียบร้อย  เพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการลงนามเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องเพื่อทราบ
ที่ปรึกษา


เพื่อให้การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1) เกณฑ์คุณภาพการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP7)  กำหนดให้จังหวัดต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
2) การดำเนินการในเบื้องต้นที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม (ตามเกณฑ์ฯ)  พร้อมทั้งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ลงนามอนุมัติ  ประกอบด้วย
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 3)
2. ผลการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่คัดเลือกไว้ (ตารางที่ 4 ถึง ตารางที่ 11)
3. แผนบริหารความเสี่ยงผ่านการพิจารณาลงนามอนุมัติ  ภายใน 31 มีนาคม 2554
3) เมื่อเอกสารดังข้อ 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้พิจารณา ลงนามอนุมัติแล้ว  ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องดำเนินการสื่อสารแผนความเสี่ยงให้กับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ดังตารางที่ 12 และ 13)
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องที่ได้ดำเนินการ



เพื่อให้การดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  คณะทำงาน PMQA (Working Team) ได้มีการประชุมร่างแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ  ดังนี้
บัญชีรายชื่อโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง
เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยว(ระยอง)อย่างยั่งยืน
	ลำดับที่
	โครงการ
	วงเงินปี 2554 (บาท)
	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

	1
	ก่อสร้างอุทยาสวนดอกไม้น้ำตกเขางวงช้าง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
	40,000,000
	อำเภอบ้านค่าย

	2
	เกษตรเชิงอนุรักษ์จุดชมวิวเทศบาลตำบลทับมา
	19,980,000
	อำเภอเมืองระยอง

	3
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดระยอง
	8,000,000
	ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จ.ระยอง)


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่ได้มาตรฐานสามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้

	ลำดับที่
	โครงการ
	วงเงินปี 2554 (บาท)
	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

	1
	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านเขายายพริ้ง ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
	41,000,000
	โครงการชลประทาน

	ลำดับที่
	โครงการ
	วงเงินปี 2554 (บาท)
	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

	2
	ก่อสร้างถนนลาดยางสายห้อยหัว-คลองยาง พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ 8 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
	9,000,000
	อำเภอเขาชะเมา

	3
	การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบความปลอดภัยด้านอาหาร
	6,884,000
	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมสังคม (ระยอง) ให้มีคุณธรรมนำความรู้ สู่การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	ลำดับที่
	โครงการ
	วงเงินปี 2554 (บาท)
	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

	1
	ลดโรคและมลพิษเพื่อสุขภาพประชาชนแข็งแรง
	4,500,000
	สสจ.ระยอง

	2
	จัดชุดลาดตระเวนประจำหมู่บ้านเพื่อป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบลหมู่บ้าน
	2,268,000
	อำเภอเมืองระยอง


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมของภูมิภาคที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน
	ลำดับที่
	โครงการ
	วงเงินปี 2554 (บาท)
	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

	1
	ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้สถานประกอบการและชุมชน (CSR) ในพื้นที่จังหวัดระยอง
	11,000,000
	สอจ.ระยอง

	2
	ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
	5,100,000
	สอจ.ระยอง

	3
	จัดตั้งศูนย์อุบัติภัยจังหวัดระยอง
	3,774,000
	สนง.ปภ.จ.ระยอง




ทั้งนี้  ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวข้างต้น  จะนำไปตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องอีกครั้ง  พร้อมทั้งนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้พิจารณาลงนามอนุมัติต่อไป
ระเบียบวารที่ 4 
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)




-ที่ปรึกษาเสนอว่า  ให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่คัดเลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จัดส่งผลการวิเคราะห์และแผนบริหารความเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ตารางที่ 4 ถึง ตารางที่ 11)  เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงนาม  ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2554  ต่อไป  




จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
