๑ บันทึกการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงครามชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายวิชิต			ชาตไพสิฐ		ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง			ประธาน

น.อ.กิจพัฒน์		นาคมอญ		แทน ผอ.กอ.รมน.จ.ระยอง

นายสมลักษ์		แก้วชิงดวง		แทน พัฒนาการจังหวัดระยอง

นางสาวรัตนา		พละชัย			แรงงานจังหวัดระยอง

นางสาวศิริพร		เข็มเพ็ชร		แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

นางนิ่มนวล		น่วมพิพัฒน์		แทน สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

นายโฆษิต		ถาวระ			ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง

นางจันทร์ฉาย		วงษ์อุปรี			ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

นายปรีชา		จิตบรรจง		พัฒนาสังคมจังหวัดระยอง

นายกิตติศักดิ์		ปอคสุวรรณ		แทน ผู้บัญชาการเรือนจำระยอง

นายทศพร		เกรียงไกรณพัญ		ผอ.ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งจังหวัดระยอง

นายฤทต		สังขศิลา			แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดระยอง

นางพวงชมพู		เปรมประเสริฐ		แทน ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

นายดำริห์		การควรคิด		วัฒนธรรมจังหวัดระยอง

นายชวลิต		ศรีสิงห์			แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

นายนนท์		แสงจันทร์		แทน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1

นายวัชรินทร์		เนียมจันทร์		แทน ผอ.โรงเรียนวัดป่าประดู่

จิระพงษ์			อุณาบัติธาดา		แทนประธาน คณะกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัดระยอง

พ.จ.อ.ประพิศ		ญาณปัญญา		แทน นายอำเภอเมืองระยอง

นายประสิทธิ		ด่านขุนทศ		แทน นายอำเภอบ้านค่าย

๒

นายสุรชัย		จงพัฒนะสัน		แทน นายอำเภอแกลง

ร.ต.นิรันดร์		ขวัญบุรี			แทน นายอำเภอบ้านฉาง

นางสาวมาลัย		ทองคำ			แทน นายอำเภอปลวกแดง

นายปานเทพ		สินธุสนธิชาติ		แทน นายอำเภอวังจันทร์

นายพิเชษ		ธรรมโหร		แทน นายอำเภอนิคมพัฒนา

นายลำพูน		ยอดยาดี			แทน นายอำเภอเขาชะเมา

นายอนุรักษ์		คล้ายขำ			ป้องกันจังหวัดระยอง

นายเจตน์		ศรีสุขโข			แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง

นางสาวกัญญณัช		โชติชยณัฐ		แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุต

นางบุญแต่ง		สาทอง			แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

พ.ต.ท.สมโพด		พลชุมแสง		แทน ผกก.สภ.เพ

พ.ต.อ.ประโชติ		กันหะ			ผกก.สภ.ห้วยโป่ง

พ.ต.ต.ฐาปกรณ์		เจริญยุทธ		แทน ผกก.สภ.สำนักทอง

พ.ต.ท.ทรี		กุดแกลง			แทน ผกก.สภ.บ้านค่าย

พ.ต.ท.พิมล		ระวัง			แทน ผกก.สภ.แกลง

พ.ต.ท.ธีรพงศ์		ศรีตัมภวา		แทน ผกก.สภ.บ้านกร่ำ

พ.ต.อ.ธีรวัตร		เพิ่มจิตรสกุล		ผกก.ปากน้ำประแส

พ.ต.ท.สาธร		พนาลิกุล		แทน ผกก.สภ.นิคมพัฒนา

ร.ต.อ.โกศล		เกิดมณี			แทน ผกก.สภ.ปลวกแดง

พ.ต.ท.ชวลิต		สุธรรมมาจารย์		แทน ผกก.สภ.ปลวกแดง

พ.ต.ท.จำเริญ		สารโชติ			แทน ผกก.สภ.บ้านฉาง

พ.ต.ท.ฤทธิ์		งามสง่า			แทน ผกก.สภ.วังจันทร์

พ.ต.ท.ชวัลพัต		สอมา			แทน ผกก.สภ.หนองกรับ

พ.จ.อ.เที่ยง		ล้อมตะคุ		แทน ประธานชมรมพลังแผ่นดินฯ จ.ระยอง

นายณัฐวุฒิ		เปี่ยมดี			ผู้แทน ปปส.ภาค 2

๓

ร.ต.ต.ชำนาญ		สรรหาธรรม		ผู้แทน บช.ปส

นายสมหมาย		สกุลนัธที		แทน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง

พ.จ.อ.วิจิตร		พาพลงาม		ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดระยอง

นางสาววรรณนิสา	เปี่ยมประชา		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอ้อมฤทัย		กันทอะสวะ		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มท.มงคล		เคหะเจริญ		สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

นางสาวสรินลักษณ์	วันชุ่ม			เจ้าหน้าที่ธุรการ

เริ่มประชุม		๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑		เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน		เรื่องท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมามอบนโยบายให้กับท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา และมอบนโยบายให้กับผู้อำนวยการวิทยาลัย IRPC เมื่อวันก่อนท่านก็ได้พูดชัดเจนว่าสถานศึกษาต่างๆจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร จะเน้นไปที่ครูประจำชั้นและผลของการปฏิบัติก็ต้องนำเข้ามาในที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย โดยเน้นย้ำไปถึงการ X-Ray แก้ไขปัญหาเมื่อเจอปัญหาแล้วสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขด้วยวิธีการใดบ้างถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ให้ส่งเรื่องมาทาง ศพส.จ.รย. เพื่อที่จังหวัดจะได้ใช้มาตรการที่เข้มแข็งกว่านั้นจัดการ

ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ศพส.จ.รย.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

ประธาน		- ศพส.จ.รย.ได้จัดส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕เมษายน๒๕๕๖ ให้คณะกรรมการ ศพส.จ.รย.แล้ว ตามหนังสือ ที่ รย๐๐๑๘(ศพส.จ.รย.)/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม๒๕๕๖พร้อมทั้งให้ Download ได้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดระยอง www.rayong.go.th แบรนเนอร์  ศพส.จ.รย.

มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเพื่อพิจารณา

พ.จ.อ.วิจิตร		๓.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี ๒๕๕๖ งบอดหนุนขององค์กรส่วนท้องถิ่น

- ศพส.จ.รย.ได้จัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดย

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้มี อปท.อุดหนุนงบประมาณให้ ศพส.จ.รย.แล้วจำนวน ๑๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท

๔

- ศพส.อ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอ แผนงาน/โครงการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ ศพส.จ.รย.แล้ว และ ศพส.จ.รย.ได้

ประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.รย.ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่าย (ป้องกัน,ปราบปราม,บำบัด) เมื่อวันที่ 30 พ.ค 2556 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและให้บางหน่วยงานแก้ไขแผนงาน/โครงการและเห็นควรให้มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละด้านดังนี้

1. ด้านการป้องกันประมาณ 60%

2. ด้านการปราบปรามประมาณ 20%

3. ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูประมาณ 20%

จึงขอให้คณะกรรมการ ศพส.จ.รย.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธาน	งบตรงนี้เรายังไม่มีแผนงานที่ชัดเจน เราต้องทำแผนงานโครงการที่ทำให้เกิดความหน้าเชื่อถือและความเชื่อมั่นเพื่อทำให้งบอดหนุนขององค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นประโยชน์มากที่สุด โครงการส่วนนี้ก็ต้องผ่านการกลั่นกรองของทุกๆคนด้วย ก็อยู่ในเรื่องของ 3 ยุทธศาสตร์หลักๆ คือ ป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดรักษาฟื้นฟู ส่วนเรื่องที่ผมเป็นห่วงคือคนที่ทำโครงการจะใช้วิธีไหนหรือแนวคิดแบบไหนที่มันใหม่ๆและเป็นวิธีที่ได้ผล มีปัญหาหรืออุปสรรค์แบบไหนมีวิธีไหนที่จะแก้ไขให้หมดไป การป้องกันเราจะป้องกันนักเรียนแบบไหน สถานที่เที่ยวสถานบันเทิง ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ตเราจะป้องกันยังไง ในระดับองค์กร/ชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน ควรจะเข้าไปมีบทบาทอย่างไร เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนรุ่นใหม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกส่วนคนรุ่นเก่าก็ต้องไปหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้กลับไปอีก ควรจะมีวิธีการใหม่เกี่ยวกับการบำบัดไปในทางบวก ให้ 3 ฝ่ายไปคุยกันว่าจะมีวิธีการอย่างไรแล้วจะใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านป้องกัน 60% ด้านปราบปราม 20% ด้านบำบัด 20% ผมจะขอกันไว้เป็นส่วนกลาง 10% โดยดึงมาจากด้านการป้องกันผมก็จะขอความเห็นชอบของที่ประชุมด้วยถ้าไม่มีใครขัดข้องก็ขอตามนี้ ขั้นตอนต่อไปก็คือให้ทุกส่วนราชการให้ไปทำโครงการมาแต่ต้องอยู่ภายใต้นวัตกรรมใหม่ๆแล้วจะมีกรรมการกลั่นกรองอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะมาผ่านคณะกรรมการลงความเห็นชอบในที่ประชุมอีกชุดหนึ่งขั้นตอนทุกอย่างต้องเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้

นายสมหมาย	ในส่วนของเรือนจำกลางระยองในมาตรการป้องกันและปราบปรามปัญหาของเรือนจำก็เกี่ยวกับโทรศัพท์และยาเสพติดปัญหาที่เราพบบ่อยมากที่สุดก็คือผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่จะซุกซ่อนโทรศัพท์ตามร่างกายและยาบ้าตามช่องคลอดและรูทวารหนักแล้วก็การกลืน ตรงนี้เรายังขาดเครื่องในการตรวจหาเป็นเครื่องบอดี้สแกนตอนนี้ราคาอยู่ที่ 12 ล้านบาท ถ้าทางเรามีเครื่องนี้ไว้ใช้เราสามารถจะสแกนคนที่เข้าออกได้ทั้งหมด

ประธาน	เห็นด้วยที่จะต้องใช้แต่มันจำกัดด้วยงบประมาณเครื่องนี้ราคาสูงมากพอสมควรและยังใช้ไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมใช้ได้แต่นักโทษอย่างเดียว เรือนจำมันไม่ได้มีผู้ต้องขัง

แต่อย่างเดียว ยังมีทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้เยี่ยม คนส่งของ พ่อค้าแม่ค้า เราจะทำอย่างไรให้มันครอบคลุมและครบทั้งเรือนจำเรื่องนี้ก็ต้องนำไปพิจารณาอีกที่หนึ่ง

๕

พ.ต.อ.วรพงศ์	เห็นด้วยกับแนวการคิดของผู้ว่าเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ ผมได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่อง      ยาเสพติดมานานผู้เสพจับติดคุกหรือนำไปบำบัดไม่นานก็มาทำเหมือนเดิม อยากจะเสนอให้สาธารณสุขทำตัวยาที่เมื่อกินไปแล้วจะมีอาการกลับมาใช้ยาเสพติดไม่ได้อีก

ให้ออกกฏหมายเลยว่าต้องกินยานี้มันจะมีฤทธิ์ต่อต้านยาเสพติด 3 – 5 เดือน     เมื่อหมดระยะเวลานั้นแล้วก็ต้องกลับมากินยาตัวนี้อีก

ประธาน	บอกได้เลยว่าตอนนี้ยาตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านขายยาพอกินเข้าไปจะมีอาการอาเจียนออกมาจะดื่มเหล้าไม่ได้เป็นเดือน ขอฝากความคิดนี้ให้กับสาธารณสุขไปดำเนินการดูว่าจะสามารถทำยาตัวนี้ออกมาได้หรือไม่ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือชุดตรวจฉี่ม่วง น้ำยาตัวนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้ 100% แล้ว คนเสพยาก็จะรู้ว่าจะกินอะไรเพื่อให้ตรวจหาสารไม่เจอเดียวนี้ผู้เสพมันพัฒนาไปมาก ตรงนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราเลยว่าเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร สรุปว่าเราจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีป้องกัน 50 ปราบปราม 20 บำบัด 20 เก็บเป็นกองกลาง 10 โครงการต้องเป็นโครงการใหม่เท่านั้นให้คิดนอกกรอบนำความคิดใหม่เข้ามาใช้ ต้องดำเนินการก่อนช่วงปิดงบประมาณ

พ.จ.อ.วิจิตร	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยแก้ไขโครงการแล้วเสนอขึ้นมาใหม่ตามนวัตกรรมที่ผู้ว่าได้สั่งการไว้แล้วส่งมาให้ทาง ศพส.จ ภายในวันจันทร์นี้ด้วย เพื่อจะสรุปนำเรียนภายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเพื่อทราบ

นายณัฐวุฒิ		๔.๑ สรุปสถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่ภาคตะวันออก (สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๒)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 ได้สรุปสถานการณ์เกี่ยวกับ     ยาเสพติดในห้วงเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่

สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นการค้าระดับรายย่อย ระดับกลาง รับมาขายไป ด้านการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออก  ยาบ้า ยังคงเป็นตัวยาหลักที่แพร่ระบาดในพื้นที่ และพบมีการแพร่ระบาดไอซ์ เพิ่มมากขึ้น

พื้นที่ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งพักยาเพื่อกระจายทั่วพื้นที่ กลุ่มการค้าที่มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญ คือ กลุ่มผู้พ้นโทษ กลุ่มนักค้าในเรือนจำ

ตัวยาที่มีการแพร่ระบาดหลัก คือ ยาบ้า กลุ่มผู้เสพที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ทำสวนยาง ประมง และกลุ่มว่างงาน รวมทั้งเยาวชน อายุ 15-19 ปี ทั้งในและนอกสถานศึกษา

การลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนยังคงมีอยู่ ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า มีทั้งแบบขายรายย่อยตามด่านชายแดน และการซุกซ่อนตามร่างกาย สิ่งของ เพื่อนำมาจำหน่ายในพื้นที่ตอนใน ไอซ์ พบว่าเป็นการนำเข้ามาเพื่อเสพ

สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ ภาคตะวันออกยังเป็นเส้นทางการพักยาเสพติด    พบการแพร่ระบาด ในกลุ่มชุมชนเมือง หอพัก บ้านเช่า รีสอร์ท บังกะโล นิคมอุตสาหกรรม สถานบันเทิงคาราโอเกะ ประชากรแฝงในพื้นที่ แรงงานต่างด้าว     ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาเครือข่ายการค้าในเรือนจำที่ยังคงมีบทบาทอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรือนจำที่มีและไม่มีเครื่องตัดสัญญาณ

๖

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และพบมีการลักลอบนำยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้าในเรือนจำ (เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตราด และเรือนจำจังหวัดสระแก้ว) การค้าและการแพร่ระบาดยังคงอยู่ในกลุ่มนักค้ารายย่อย ที่พัฒนาจากผู้เสพมาเป็นผู้ค้า และพบว่าจากการจับกุมนักค้ารายย่อยจะมีอาวุธสงคราม ทั้งปืนสั้นและปืนยาวพร้อมลูกกระสุนครบมือ ซึ่งมีข้อมูลว่าอาวุธปืนมีไว้เพื่อใช้ก่อเหตุกับลูกค้าที่เบี้ยวค่ายาเสพติด และลูกค้าบางส่วนนำปืนมาจำนำแลกกับยาบ้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าจับกุม

ราคายาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ ภ.2

ยาบ้าจากฝั่งปอยเปต ราคาเม็ดละ 70-100 บาท, บริเวณชายแดนด่าน

อ.อรัญประเทศ ราคาเม็ดละ 120-150 บาท, ยาบ้าบริเวณชายแดนด่านบ้านแหลม ราคาเม็ดละ 80–100 บาท, ยาบ้าพื้นที่ตอนในราคาเม็ดละ 170 – 300 บาท และในพื้นที่เฉพาะ เช่น ในศูนย์ฝึกทหารใหม่สัตหีบ ราคาเม็ดละ 300 – 400 บาท ยาไอซ์ G ละ  2,000 – 3,000 ตักละ 600 – 1,000 บาท และ เขี่ยละ 100 - 400 บาท  กัญชาแห้ง กิโลกรัมละ 4,000 -  10,000 บาท แบ่งเป็นห่อ ๆ ละ 100 , 500  1,000  บาท ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงจะมีราคาสูง

เฮโรอีน ราคาบิ๊กละ 3,500 – 4,000 บาท

ฝิ่น ราคากรัมละ 3,000 – 4,000 บาท (พบน้อยมาก)

ยาอี ราคาเม็ดละ 800 – 1,200 บาท (สถานบันเทิง)

กระท่อม ราคาใบละ 2-10 บาท

การจับกุมรายสำคัญในพื้นที่

ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการยาเสพติด (ศพส.ภ.๒) จับกุมกัญชา จำนวน ๑๙๐ ก้อน น้ำหนักประมาณ  ๑๙๐ กิโลกรัมพร้อมผู้ต้องหา จำนวน ๖ คน

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.สถานที่จับกุม บริเวณหน้าร้านอินเตอร์เนต ชื่อร้าน The net หมู่ที่ ๗ ถ.เนินพลับหวาน ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ต่อเนื่อง บ้านเลขที่ ๑๕/๗ หมู่ที่ ๗ ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และบ้านเลขที่ ๘๘/๔ หมู่ที่ ๖ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ความผิดฐาน จำหน่ายและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดประเภท ๕ (กัญชา)  โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง ทรัพย์สินที่ตรวจยึด รวมมูลค่าประมาณ ๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กัญชาอัดแท่ง แท่งละ ๑ กิโลกรัม รวมน้ำหนัก ๑๙๐ กิโลกรัม

เงินสดในบัญชีธนาคาร รวม ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

โฉนดที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๓ รายการ ราคาประมาณ ๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า สีเทา ทะเบียน กล ๓๖๕๕ ชลบุรี

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮอนด้า ซีวิค สีขาว ทะเบียน ฌผ ๔๖๗๙ กทม.

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ สีขาว-แดง ทะเบียน จจก-๑๔ ชลบุรี

๗

๔.๒ สรุปสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดระยอง จากการประชุมคณะทำงานบูรณาการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดฯ (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ศพส.ตร.ภ.จว.รย.)

พ.ต.ท.ศิรกฤศ		สรุปผลการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวัง,โต๊ะข่าว ครั้งที่ 5/2556

จับกุมคดียาเสพติด 421 ราย ผู้ต้องหา 429 คน แยกตามข้อหา

ผลิต  0  ราย  ผู้ต้องหา  0   คน จำหน่าย 19 ราย ผู้ต้องหา 20  คน

ครอบครองเพื่อจำหน่าย  67  ราย  ผู้ต้องหา 75  คน  ครอบครองฯ 120  ราย  ผู้ต้องหา 119  คน เสพ 215  ราย  ผู้ต้องหา 215 คน

ของกลาง ยาบ้า 18,028 เม็ด กัญชาแห้ง 44.63  กรัม ไอซ์ 65.838  ก.ก. ยาอี 2 เม็ด กระท่อม 24  ใบ สารระเหย  1  กระป๋อง

ผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ/รายใหญ่  ช่วงเดือน เม.ย.56

วันที่ 10 เมษายน 2556 สภ.ห้วยโป่ง จ.ระยอง (ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาบ้า)

1.นายอนุสรณ์  เที่ยงแท้  ดวงพล อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/1 ม.1 ต.บ้านนา         อ.แกลง จ.แกลง

2.นายณรงค์  ชาตินาม อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/10 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง     จ.ระยอง

3.นายองอาจ  ชัยปราบ อายุ 19 ปีอยู่บ้านเลขที่ 130 ม.1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา     จ.ระยอง

ของกลาง 1.ยาบ้า  จำนวน   1,418  เม็ด

สถานที่จับกุม แฟลตการเคหะแห่งชาติ ตึก 5 ห้อง 205/073 ต.ห้วยโป่ง จ.ระยอง

วันที่ 13 เมษายน 2556 กก.สส.ภ.จว.ระยอง (ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาบ้า)

1.นายชัชวาล  อรุณเวสสะเศรฐ์ อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91/1 ม.1  ต.เพ อ.เมือง      จ.ระยอง ของกลาง 1.ยาบ้า จำนวน 1,600  เม็ด

สถานที่จับกุม บ้านชวึก  ม.3 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่ 15 เมษายน 2556 สภ.แกลง จ.ระยอง (ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาบ้า)

1.นายกิตติ  อาจวิชัย อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 116/1 ม.9  ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง

ของกลาง 1.ยาบ้า  จำนวน   1,473  เม็ด สถานที่จับกุม 116/1 ม.9 ต.บ้านนา          อ.แกลง จ.ระยอง

วันที่ 25 เมษายน 2556 สภ.เมืองระยอง (ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาบ้า)

1.นายอาจ  ทองดี อายุ 26 ปี  (กัมพูชา)ของกลาง 1.ยาบ้า  จำนวน 1,250  เม็ด

สถานที่จับกุม ซอยสัมฤทธิ์  ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่ 29 เมษายน 2556 สภ.มาบตาพุด จ.ระยอง (ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาบ้า)

1.นายมารุช  เข็มศิริ อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15/22 ม.3  ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง

2.นายสุริยา  ช้างสี อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่  37/4 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด            อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง ของกลาง 1.ยาบ้า  จำนวน  3,420  เม็ด

สถานที่จับกุม ถนนมาบยา  ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

พ.ต.อ.วรพงศ์		ขอเพิ่มเติมในเรื่องการขยายผลส่วนมากจะใช้วิธีโดยให้ทำผิดครั้งใหม่แต่ในปัจจุบันเป็นการขยายผลโดยหาจากเด็กส่งยาแล้วขยายไปถึงจุดต้นตอคือคนสั่งการแต่ปัญหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือเราจะไม่สามารถจับคนสั่งการใหญ่ได้เพราะมัน

๘

จะไม่มียาเสพติดในครอบครองเลย ส่วนอีกคนเป็นคนเก็บเงินคนๆนี้ก็จะไม่สามารถจับได้เช่นเดียวกันจึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานโดยความยากลำบาก

ประธาน	เรื่องแบบนี้มันเกี่ยวกับเครือข่ายแต่ลองเจาะลึกลงไปมากกว่านั้นอีกว่าเครือข่ายพวกนั้นยังมีลูกมีเมียมีแม่มีน้องที่ยังคอยเป็นตัวหนุนอีกทางหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องสอบให้แน่ชัดว่ารวยจริงหรือไหมถ้ารวยจริงต้องสามารถชี้แจ้งได้ คนประเภทนี้มีมากไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ตาม ส่วนโต๊ะข่าวเราต้องเน้นไปที่แนวโน้มว่าเส้นทางการมาของยามาจากไหนและมีแนวโน้มว่าจะส่งไปขายที่ไหนวิธีการขายเป็นแบบไหน เราถึงจะสามารถส่งให้ทางป้องกันให้ไปหามาตรการแก้ไขมาว่าเราควรทำอย่างไรกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น การประชุมโต๊ะข่าวมันจะช่วยได้มาก

๔.๓ สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปี ๒๕๕๖(ศพส.จ.รย.)

พ.จ.อ.วิจิตร	สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด เป้าหมายมี 525 หมู่บ้าน/ชุมชน การดำเนินการครบแล้ว 100% เสริมสร้างความมั่นคงให้หมู่บ้านกองทุนแม่เดิมก็ได้ทำครบแล้วเช่นกัน

แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป้าหมาย 5,913 คน  ดำเนินการไปแล้ว 4,836 คน แยกเป็นระบบสมัครใจ เป้าหมาย 600 คน ดำเนินการแล้ว 511 คน ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป้าหมาย 3,150 คน ดำเนินการไปแล้ว 2,170 คน ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 1,793 ดำเนินการไปแล้ว 1,862 คน ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 370 คน ดำเนินการไปแล้ว 293 คน

แผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เป้าหมาย 88 แห่ง 39,082 คน สพม.เขต 18 เป้าหมาย 19 แห่ง ดำเนินการครบแล้ว จำนวนนักเรียน 29,033 คน ดำเนินการแล้ว 21,480 คน สพป.รย.เขต 1 เป้าหมาย 37 แห่ง จำนวนนักเรียน 6,876 คน ดำเนินการครบ สพป.เขต 2 เป้าหมาย 18 แห่ง ดำเนินการแล้ว 10 แห่ง จำนวนนักเรียน 1,543 คน ดำเนินการแล้ว 1,037 คน กศน.จ.รย.เป้าหมาย 9 แห่ง ดำเนินการครบแล้ว จำนวนนักเรียน 630 คน ดำเนินการแล้ว 968 คน อาชีวศึกษา เป้าหมาย       5 แห่ง ดำเนินการครบแล้ว จำนวนนักเรียน 1,000 คน ดำเนินการแล้ว 300 คน

แยกเป็น ป.5 – ป.6 สพป.เขต.1 เป้าหมาย 134 แห่ง จำนวนนักเรียน 13,208 คน ดำเนินการครบทั้งหมดแล้ว สพป.เขต 2 เป้าหมาย 91 แห่ง ดำเนินการแล้ว 56 แห่ง จำนวนนักเรียน 4,855 คน ดำเนินการแล้ว 3,477 คน

แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับการใช้กฎหมาย การจับกุมคดียาเสพติด (ไม่รวมเสพ) เป้าหมาย 1,200 คดี ดำเนินการแล้ว 1,943 คดี การจับกุมในข้อหาสำคัญและการขยายผล เป้าหมาย 120 คดี ดำเนินการแล้ว 626 คดี การยึดทรัพย์ เป้าหมาย 20 ล้านบาท ยึดทรัพย์ได้ 12,826,461 ล้านบาท

ประธาน	ให้ ศพส.จ.รย. แจ้งเตือนให้ ศพส.อ.ทุกอำเภอเร่งดำเนินการพร้อมทั้งรายงานการประชุม ศพส. ทุกครั้งด้วย

๔.๔ แผนการฝึกอบรมผู้เสพ/ผู้ติด (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ๔ อำเภอ             (แกลง,บ้านค่าย,ปลวกแดง,นิคมพัฒนา)

๙

นายสุรชัย	อำเภอแกลงจัดอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1 – 9 มิ.ย 2556 ณ.ค่ายฐานทัพเรือสัตหีบ       อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และจะจัดอบรมวิชาชีพเพิ่มอีกเป็น 11 วัน ส่วนเป้าหมายบุคลอาจจะไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนการอบรมครั้งที่ 2 ทางอำแกลงยังไม่ได้กำหนดวัน

นายประสิทธิ	สำหรับอำเภอบ้านค่ายได้จัดการอบรมตั้งแต่ต้นเดือนมาแล้วทั้งหมด 70 คน ได้ดำเนินการเรียบร้อยไปแล้ว ของ อบต.หนองบัวได้อบรมตามเป้าหมายไปแล้ว 30 คน ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 มิ.ย 2556 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อบรมที่ ร.พัน 7 อบต.ตาขัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 พ.ค 2556 เป้าหมาย 30 คนดำเนินการเรียบร้อยไปแล้ว         อบต.หนองตะพานได้จัดอบรมที่เดียวกันก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเป้าหมาย 30 คน ขณะกำลังดำเนินการอบรมที่ ต.ชากบก 27 พ.ค – 4 มิ.ย 56 เป้าหมาย 50 คน ได้รับผู้เข้าการอบรมจำนวน 54 คน รวมทั้งหมดที่อบรมเสร็จสิ้นจำนวน 244 คน ที่เหลือก็มี อบต.บางบุตร เทศบาลบ้านค่าย เทศบาลบ้านค่ายพัฒนาและ อบต.หนองละลอก จะมีการจัดอบรมวันที่ 3 – 25 มิ.ย 2556 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 80 คน ถ้าดำเนินการครบทั้งหมดจะได้จำนวนคน 370 คน ตามนโยบาย หากดำเนินการเสร็จสิ้นจะเรียนให้ทราบ

นางสาวมาลัย	อำเภอปลวกแดงยังไม่ได้จัดอบรบจำนวน 110 คน ซึ่งเป็น อบต.กับเทศบาล ซึ่งอำเภอได้กำหนดเป็น 2 รุ่น รุ่นแรก ระหว่างวันที่ 27 – 5 มิ.ย 2556 ที่วัดราชอัสดาราม อบต.มาบยางพรและอบต.ละหาร รวมสองรุ่น 60 คน รุ่นที่ 2 เป็นของจอมพลเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 27 – 5 มิ.ย 2556 ที่วัดราชอัสดาราม รวมแล้ว 110 คน จะทำให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

๔.๕ ผลการปฏิบัติโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม      X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน (ศพส.อ.)

พ.อ.จ.วิจิตร	สรุปในภาพรวมเลยเพราะมีการดำเนินการมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคือให้อำเภอคัดเลือกหมู่บ้านที่มีปัญหามาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม มีการประชุมประชาคมทั้งหมด 23 ครั้ง ปิดล้อมตรวจค้น 26 ครั้ง พบผู้ค้าทั้งหมด 17 คน จับกุมได้  15 คน       หนี้ออกนอกพื้นที่ 1 คน คงเหลืออยู่ในระหว่างการติดตาม 1 คน พบผู้เสพ 99 ราย      จับกุม 2 ราย นำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 97 ราย และได้รับการประสานจากท่านท้องถิ่นจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องชุมชนอุ่นใจว่าจะมีการติดตั้งเครื่อง CCPV ที่เป็นงบของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นทางกรมก็ได้พิจารณาจัดสรรงบและกำหนดว่าจะต้องเหมือนกันทั่วประเทศ

๔.๖ การบูรณาการการจัดระเบียบสังคม(ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง)

นายสมานมิตร	ในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราจะเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดในวันที่ 25 ที่ผ่านมาทางปกครองร่วมกับเทศบาลนครได้ร่วมมือกันไปเคาะประตูบ้านเพื่อขอตรวจปัสสาวะ โดยไปที่ชุมชนสนามเป้า ชุมชนหลังวัดแถวต้นมะขามได้ผู้เข้ารับการบำบัด   50 คน เป็นการบูรณาการร่วมกันของจังหวัดและเทศบาลเมือง ทั้งนี้ก็จะเน้นไปที่การช่วยเหลือการค้นหาผู้เข้ารับการบำบัดยังไม่เน้นเรื่องการตรวจสถานบริการมากเท่าไร

ประธาน	เรื่องของสถานบริการอยากให้เข้าไปติดตั้งกล้องภายในร้านไม่ว่าจะเป็นร้านเกมส์ร้านอินเตอร์เน็ต ผับ เดียวนี้มีแต่ติดนอกร้านเราก็ไม่สามารถเห็นการกระทำผิดได้ แล้วตรวจดูใบอนุญาตของร้านด้วย

๑๐

๔.๗ สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรอบเดือน     เมษายน๒๕๕๖ (ศพส.อ.และส่วนราชการ นำเสนอเฉพาะประเด็นผลงานที่สำคัญ)

นายสมรักษ์	ในเรื่องของกองทุนแม่ที่ได้รับมอบหมายก็ดำเนินการตามเป้าหมายครบแล้วต่อจากนี้ก็เป็นการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ ได้เผยแพร่การเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวสัมพันธ์(ครอบครัวพระมหาชนก)ป้องกันยาเสพติดหมู่บ้านนำร่องศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวพระมหาชนกได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัวและหมู่บ้าน/ชุมชน

2. เพื่อสร้างเครือข่ายครอบครัวสัมพันธ์(ครอบครัวพระมหาชนก) ป้องกันยาเสพติด

โครงการส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวสัมพันธ์(ครอบครัวพระมหาชนก)

ป้องกันยาเสพติดหมู่บ้านนำร่องศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เครือข่ายครอบครัวสัมพันธ์ 500 ครอบครัว หมู่ที่ 1 บ้านชากมะหาด อ.บ้านค่าย 250 ครอบครัว หมู่ที่ 4 บ้านเขามะพูด อ.นิคมพัฒนา 250 ครอบครัว

ผลผลิตที่เราได้จากการทำโครงการนี้

1. มีความตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว และผลกระทบของปัญหายาเสพติดและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชน

2. มีเครือข่ายครอบครัวในการดูแลซึ่งกันและกัน 100 เครือข่าย

นายปรีชา	ช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่มีประเด็นสำคัญ ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มสตรีเพื่อนำมาจัดการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว

นางสาววิดาภา	การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

ประจำเดือนเมษายน 2556

สนง.แรงงาน ร่วมกับ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พร้อมผู้นำชุมชน  เข้าร่วมรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ณ บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ทีมตรวจเยี่ยมได้ร่วมมอบชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะแก่ บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด

ประธาน	ให้แรงงานร่วมกับ ศพส.อ.พร้อมทั้งขอแรงจากตำรวจ ตรวจโรงงานทำไม้ยางพาราในอำเภอแกลงแล้วถ้าพบการกระทำผิดก็ดำเนินการตามขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของโรงงาน เรียกมาทำ MOU ตกลงข้อบันทึกเลย ให้โรงงานสถานประกอบการติดป้ายต่อต้านยาเสพติดถ้าไม่กระทำก็ถือว่ามีความผิด

นางสาวนิ่มนวล	สวัสดิการจะรับผิดชอบงานส่งเสริมสถานประกอบกิจการจัดทำระบบป้องกันยาเสพติดเป้าหมาย 270 แห่ง ดำเนินการครบแล้ว เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 108 แห่ง

11

ดำเนินการครบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินและกำหนดการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรในกลุ่มนิคมสีขาวในเดือนสิงหาคมนี้ ในเดือนมิถุนายนมีกำหนดจัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดเพราะด้านแรงงานต่างด้าวจำนวน 50 คน

นายลำพูน	หมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านดีเด่นแต่ปรากฏว่าผู้ค้ายาเสพติดได้มาแอบซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านนี้เป็นการหลบสายตาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในที่สุดทางเราก็จับได้เมื่อวันที่ 26 ที่ผ่านมา ผมจึงยกเป็นตัวอย่างให้กับอำเภออื่นทราบ

พ.จ.อ.ประพิศ	เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2556 ได้บูรณาการทั้งกำลังฝ่ายปกครองและตำรวจเข้าไปตรวจค้นเคาะประตูบ้านเพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดเพื่อสนับสนุนให้กับเทศบาลนครระยองเพื่อนำไปเข้าค่ายบำบัด ตั้งแต่เวลา 5 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ได้คนมาครบตามเป้าหมายจำนวน 50 คน กลุ่มที่ตรวจพบมากกจะได้มาจากกลุ่มบ้านเช่าที่มีราคาถูกๆ

ร.ต.นิรันทร์	จากการที่ได้มาจากตรวจในอำเภอบ้านฉางมีข้อสังเกตอย่างนึงมีผู้เสพติดสามารถนำเข้าการบำบัดได้จริงแต่เมื่อผ่านการบำบัดแล้วไม่พบว่าทำงานอยู่ในโรงงานเดิมทำให้การติดตามเป็นที่ยากลำบากมีเฉพาะบางโรงงานเท่านั้น

นายปานเทพ	ข้อสังเกตของอำเภอวังจันทร์คือผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่หรือรายย่อยเราได้ใช้กลองกระดุมในการเก็บภาพเพื่อขอหมายศาลจับซึ่งสามารถจับกุมได้ 9 ราย โดยให้สายไปล้อซื้อแล้วอีกประมาณ 20 วัน นำภาพที่มีการซื้อขายขอศาลออกหมายจับให้ซึ่งศาลก็ได้กรุณาออกหมายจับให้ทุกรายแต่ตอนนี้ได้นำกล้องคืนไปแล้วเพื่อนำไปใช้ที่พัทยาทาง ศพส.อ.วังจันทร์จึงอยากให้ ศพส.จ.ช่วยจัดซื้อกล้องกระดุมเพื่อที่จะใช้ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่ ในขณะนี้ทางผู้ใหญ่บ้าน/กำนันก็ได้แจ้งผู้ค้ารายย่อยเข้ามาเป็นจำนวนมากเราจึงไม่มีอุปกรณ์พร้อมที่จะทำงานตรงนี้

นายพิเชษ	มีข้อเสนอว่าถ้าในภายภาคหน้าต่อไปเราจะสามารถให้โรงงานมาข้อร้องเราให้เข้าไปตรวจหาสารเสพติดพนักงานโดยมีนายอำเภอเป็นผู้รับรอง ไม่ใช่ให้เราเข้าไปรอร้องทำหนังสือเพื่อตรวจ ทางแรงงานจะมีมาตรการทำอย่างไรได้บ้าง เพราะมันจะมีผลถึงการนำผู้เสพ/ผู้ติดนำเข้ามาบำบัดด้วย

ประธาน	เรื่องการซื้อกล้องกระดุมให้ ศพส.จ.รย. รับเรื่องไว้พิจารณาทำโครงการ

ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุม 12.00 น.

อ้อมฤทัย กันทอะสวะ

(นางสาวอ้อมฤทัย กันทอะสวะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศพส.จ.รย

พ.จ.อ.วิจิตร พาพลงาม

(พ.จ.อ. วิจิตร พาพลงาม)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม