 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/๒๕๕8  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 10.0๐  น.
ณ  ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดระยอง
------------------------------------------------------------------
ผู้มาประชุม
๑. นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง


ประธานฯ
2. ร.อ.วารินทร์ ซื่อประเสริฐ
แทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง
3. พ.ต.ท.หญิงลินดา ผุดผ่อง
แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
4. นายธีรวัฒน์ สุดสุข

ปลัดจังหวัดระยอง

5. นางสาววิมลภรณ์ เหล่าหัชกุลพงศ์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
6. นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
7. นายประธาน นรรัตน์

พาณิชย์จังหวัดระยอง
8. นางสาวกาญจนา ทัพป้อม
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
9. นายรุ่งชัย แพศย์ศกล

คลังจังหวัดระยอง
10. นางสาวรัตนา พละชัย

แรงงานจังหวัดระยอง

11. นางสาวสุนีรัตน์ สิงหเสมานนท์
รักษาการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
๑2. นายสมจิตร จันทร์ผลึก
แทน ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
13. นางจุฑารัตน์ สิงหพันธ์
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
๑4. นายดำรงชัย พุ่มสงวน

พัฒนาการจังหวัดระยอง
๑5. นายมาโนช โอสถเจริญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

๑6. นายใจเพชร สาครพานิช
แทน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง
๑7. นายนายสุวิทย์ สดใส     
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
18. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง
19. นายธงชัย แสงจันทร์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
20. นางสุรีย์พร แถมเปลี่ยน
แทน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
21. นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์
แทน ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานระยอง
22. นายพินิจ ศิลาแลง

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
๒3. นายอุดม เลิศรัตนากุล

แทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
๒4.
นายนิทัศน์ เมธิรานันท์
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
25. นางสาววาริณี งานมณี

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
26. นางอนุชิดา ชินศิรประภา
ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
27. นายปรรณ แจ้งพูล

แทน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
28. นายปรัชญา สมะลาภา 
ผู้แทนหอการค้าไทยประจำภาคตะวันออก
29. นายสมบุญ ลำดับชั้น

ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง
30. นายสุนทร ราชวัฒน์

ผู้แทนภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม

31.นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม

ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม

32. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง
ผู้แทนภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม
33.
นางสุธีรา ผ่องใส

ผู้แทนภาคประชาสังคม

34. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง


เลขานุการฯ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญ)
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
2. หัวหน้าแผนกกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
3. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดระยอง
4.
นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายศุภวัฒน์ โกวะประดิษฐ์ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
 

2. นายวัฒนะ ผาสุก


อำเภอวังจันทร์
3.
นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์  

สำนักงานจังหวัดระยอง


เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น.


เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะ          รองประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ กล่าวเปิด     การประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ ๑ 
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อทำหน้าที่        ในการวางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบ      ตามที่ ก.น.จ.กำหนด   


1.vกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดจัดทำและส่งแผนพัฒนาจังหวัด ๒๕๕7 – ๒๕๖0          และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2559 พร้อมกัน ให้สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ     และสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย กระทรวง กรมที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 30      ธันวาคม 2557
จังหวัดระยองได้จัดประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๒๕๕7 – ๒๕๖0 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2559 ไปแล้ว 2 ครั้ง

1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม 2557  เวลา 15.00 น. ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4   ศาลากลางจังหวัดระยอง

2) ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 14.0๐ น.  ณ  ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดระยอง


การประชุมในวันที่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. ทั้งแผนพัฒนาจังหวัด ๒๕๕7 – ๒๕๖0 และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2559   


ประกอบกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา                มีส่วนราชการการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและมีวงเงินที่เหลือจากการขอยกเลิกโครงการจำนวนหนึ่ง      ซึ่งเห็นควรนำไปจัดทำโครงการใหม่เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน  ซึ่งการดำเนินการต่างๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. เช่นกัน 

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ
วาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)      ครั้งที่ 1/๒๕๕8  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕๗



 จังหวัดได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/๒๕๕8             เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น สำนักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม     เพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้  ได้มีหนังสือแจ้งและนำเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ตามเอกสารประกอบวาระประชุมฯ

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕๗
วาระที่ 3
เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสำหรับโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ฝ่ายเลขานุการ : นำเสนอ)

จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558  และได้ให้ส่วนราชการและอำเภอดำเนินโครงการและมอบอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ     พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เนื่องจากมีส่วนราชการและอำเภอที่รับผิดชอบโครงการได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ          และจัดทำรูปแบบรายการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีรายการงบประมาณ หรือรายละเอียดโครงการ           ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณหรือรายละเอียดโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ   

ระเบียบ/กฎหมาย /ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ          เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังนี้

กรณีอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบ     ต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่

(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้

 (ก) กิจกรรม

 
 (ข) พื้นที่ดำเนินโครงการ

 
 (ค) งบรายจ่าย

 
 (ง) เป้าหมายโครงการ

 
 (จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ


(๒) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี        ของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด มาดำเนินการแทนโครงการเดิม (Y2)


ข้อ ๓ กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย          ของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามข้อ ๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี

ข้อ 4 ก.บ.จ.หรือ ก.บ.ก. พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.บ.จ.หรือ ก.บ.ก.         ให้ความเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548  

กรณีอยู่นอกเหนืออำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด(สำนักงบประมาณ หรือ อ.ก.น.จ.)

ข้อ 2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ นอกเหนือจากข้อ 1 ให้ถือว่าเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานประจำปี

ข้อ 5 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามข้อ ๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.



เมื่อ ก.บ.จ.หรือ ก.บ.ก.ให้ความเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอขอความเห็นชอบ        จาก อ.ก.น.จ.ด้านแผนและงบประมาณ 




เมื่อ อ.ก.น.จ.ด้านแผนและงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ     หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ




และให้ อ.ก.น.จ.ด้านงบประมาณ รายงานให้ ก.น.จ.ทราบ

ข้อ 6 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้ดำเนินการ ตามข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 5 มาบังคับใช้โดยอนุโลม


2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554   ข้อ 24  กำหนดว่า “หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทำ    ผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี               หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมาย ผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว 
ให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการ        ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ...ในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้อง       มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและต่ำกว่าสิบล้านบาทตามลำดับ
1) สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จำนวน 1 โครงการ
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดจังหวัดระยอง (งบประมาณ 2,500,000 บาท)

	กิจกรรม/งบประมาณ (เดิม)
	กิจกรรม/งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง (ใหม่)

	งบดำเนินงาน
- ค่าวัสดุการเกษตร
  1. ปุ๋ยหมัก จำนวน 200,000 กิโลกรัมๆ ละ 
5 บาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท
  2. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 จำนวน 30,000 กิโลกรัมๆ ละ 25 บาท  เป็นเงิน 750,000 บาท
  3. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-5-20 จำนวน 30,000 กิโลกรัมๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 750,000 บาท
รวมงบประมาณ 2,500,000 บาท
	งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
  1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท    เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าใช้สอย
  1. ค่าติดตามประเมินผล 8 อำเภอ เป็นเงิน 14,500 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ
 1. ค่าจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
     1.1 กล่องบรรจุภัณฑ์สับปะรดผลสด จำนวน 8,800 กล่อง ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท
     1.2 กล่องบรรจุชิ้นสับปะรดผลสด จำนวน 10,000 กล่องๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 
     1.3 ค่าจ้างเหมาจัดทำตู้แช่เย็นเพื่อรักษาคุณภาพสับปะรด     ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 4 ตู้ๆ ละ 3,500 บาท 
เป็นเงิน 14,000 บาท 
     1.4 กล่องโฟมบรรจุสับปะรด จำนวน  60 กล่องๆ ละ
350 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
     1.5 ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ขนาด 0.80x1.20 เมตร จำนวน 20 ป้ายๆ ละ 200 บาท 
เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
  1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คนๆ ละ 200 บาท 
เป็นเงิน 40,000 บาท
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
  3. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร จำนวน 200 เล่มๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
  4.vค่าจัดประชุมเกษตรกรผู้จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตสับปะรด
ผลสด จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 1 วัน จำนวน 30 คน 
เป็นเงิน 9,000 บาท ดังนี้
      4.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน 3 ครั้งๆ ละ 1 วัน 
วันละ 1 มื้อ รวม 3 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
- ค่าวัสดุ
  ค่าวัสดุการเกษตร
  1. ค่าหน่อพันธุ์สับปะรดสีทองระยอง จำนวน 540,000 หน่อๆ ละ 2 บาท เป็นเงิน 1,080,000 บาท
  2. ค่าหน่อพันธุ์สับปะรด MD2 จำนวน 15,000 หน่อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 375,000 บาท
  3. ค่าปุ๋ยหมัก จำนวน 45,000 กิโลกรัมๆ ละ 5 บาท 
เป็นเงิน 225,000 บาท
  4. ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 จำนวน 13,500 กิโลกรัมๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 337,500 บาท
  5. ค่าป้ายแปลงส่งเสริม จำนวน 30 ป้ายๆ ละ 2,000 บาท 
เป็นเงิน 60,000 บาท 

รวมงบประมาณ 2,500,000 บาท


	    แนวทางการดำเนินงาน
    1. จัดประชุมอบรมเกษตรกรผู้นำ เรื่อง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการแปลงทดสอบของแต่ละอำเภอ จำนวน 1 วัน จำนวนเกษตรกรเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ รวม 250 คน
    2. จัดทำแปลงทดสอบเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด โดยสนับสนุนระบบการผลิตและปัจจัยการผลิตบางส่วน เกษตรกรที่ร่วมโครงการร่วมสมทบบางส่วน จำนวน 8 อำเภอ รวม 40 กลุ่มๆ ละ 5 ไร่ รวม 200 ไร่
       3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ติดตามให้คำแนะนำ จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติของเกษตรกร นำเสนอผลการทดสอบระดับจังหวัดเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลดำเนินการร่วมกัน
	    แนวทางการดำเนินงาน
    1. จัดประชุมอบรมเกษตรกรผู้นำการถ่ายทอดเทคโนโลยี        เรื่อง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด
และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการแปลงส่งเสริมของแต่ละอำเภอ จำนวน 1 วัน 
จำนวนเกษตรกรเป้าหมายและเจ้าหน้าที่รวม 200 ราย
    2. จัดทำแปลงส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด โดยสนับสนุนระบบการผลิตและปัจจัยการผลิตบางส่วน เกษตรกรที่ร่วมโครงการร่วมสมทบบางส่วน จำนวน 8 อำเภอ 
รวม 30 กลุ่มๆ ละ 3 ไร่ รวม 90 ไร่
         2.1 พันธุ์สับปะรดสีทองระยอง จำนวน 540,000 หน่อ         30 แปลงๆ ละ 3 ไร่/กลุ่ม รวม 90 ไร่

         2.2 พันธุ์สับปะรด MD2 จำนวน 15,000 หน่อ เพื่อทำแปลงขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากขึ้น

         2.3 ปุ๋ยหมัก จำนวน 45,000 กิโลกรัม
         2.4 ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 จำนวน 13,500 กิโลกรัม

    3. จัดประชุมเกษตรกรจัดทำแปลงส่งเสริม จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 1 วัน

    4. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดผลสดโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุสับปะรดผลสดและตู้แช่รักษาคุณภาพสับปะรดบริโภค

    5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ติดตามให้คำแนะนำ จัดเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดทำแปลงส่งเสริม เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลดำเนินการร่วมกันและรายงานผลการดำเนินการ

	
รายละเอียดตัวชี้วัด (เดิม)
	รายละเอียดตัวชี้วัด (ใหม่)

	1) เกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 250 ราย
2) เกษตรกรมีแปลงทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 200 ไร่
	1) เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ เรื่อง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 200 ราย
2) เกษตรกรมีแปลงส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด 30 แปลง 90 ไร่
3) พัฒนาบรรจุภัณฑ์
     - กล่องกระดาษบรรจุสับปะรดผลสด 8,000 กล่อง
     - กล่องพลาสติกบรรจุชิ้นสับปะรด 10,000 กล่อง

	เหตุผลขอเปลี่ยนแปลง
1. มีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและทางราชการ
2. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตปัจจุบัน
3.  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินการปัจจุบัน





ความเห็นฝ่ายเลขาการฯ 




การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์             และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ (1)       คือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548           แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 ข้อ 24 เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและต่ำกว่าสิบล้านบาทตามลำดับ อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 



แนวทางการดำเนินการ   
                


ก.บ.จ. พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.บ.จ.ให้ความเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 



ความเห็นที่ประชุม



ประธานที่ประชุม :vให้พิจารณาใช้กล่องกันกระแทกได้หรือไม่



คุณปรัชญาฯ :  ควรจัดทำสัญลักษณ์เป็นการเฉพาะจังหวัดระยอง



ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง : ได้จดสิทธิบัติเป็นสับปะะรด “สีทองระยอง”            อยู่ระหว่างการดำเนินการ 



ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดระยอง : เปรียบเทียบกับพันธ์ตราดสีทอง ซึ่งมีชื่อเสียงมานาน ขณะนี้ยังไม่ได้จดสิทธิบัติแต่ในส่วนของสีทองระยอง อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดว่ามีคุณลักษณะพิเศษอะไรบ้าง 



ปลัดจังหวัดระยอง :vควรปรับรายการอื่นให้ลดลง และเพิ่มเป้าหมายเกษตรกรให้มากขึ้น



ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง :vกล่องบรรจุสับประรดมีลักษณะอย่างไรและตู่แช่มีลักษณะอย่างไร



ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดระยอง : ไม่เห็นด้วยกับรายการที่ 1.1 – 1.4 (ซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์) 



แรงงานจังหวัดระยอง : ไม่เห็นด้วยกับรายการที่ 1.1 – 1.4



ผู้แทนภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง) : เห็นด้วยกับการส่งถึงผู้บริโภค การแปรรูปจะต้องควบคุมผู้ผลิตให้ถูกหลักอนามัย ให้พิจารณาดูก่อนว่าพันธุ์สีทองระยองนั้นเสถียรแล้วหรือยัง



ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : สับประรดมีอายุน้อยมาก แค่ไม่ถึงวันให้เพิ่มเรื่องการต่อยอดการผลิตและสิ่งเป็นลูก



คุณปรัชญาฯ : ผู้ดำเนินโครงการต้องจัดสรรว่าจะขายตรงหรือแปรรูป มีช่องทางใด ปริมาณเท่าใด ต้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) สร้างสัญลักษณ์สินค้า และ 2)สร้างตลาดสำหรับขายสินค้า


 มติที่ประชุม :  เห็นชอบในหลักการแต่ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดระยองไปปรับลดการซื้อ       บรรจุภัณฑ์ และให้สำนักงานเกษตรจังหวัดระยองประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดทำตราสัญลักษณ์และการควบคุณคุณภาพ  โดยส่งโครงการที่ได้ปรับแก้แล้วให้สำนักงานจังหวัดฯ พิจารณาและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยองอนุมัติต่อไป


2) อำเภอวังจันทร์  
	1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลเจ้า-ชากนา หมู่ที่ 3 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (งบประมาณ 1,939,000 บาท)

	กิจกรรม/งบประมาณ (เดิม)
	กิจกรรม/งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง (ใหม่)

	ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์       ติกคอนกรีตสายศาลเจ้า-ชากนา หมู่ที่ 3 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
(ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายศาลเจ้า - ชากนา หมู่ที่ 3 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 670 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,020 ตารางเมตร)
	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape Seal) สายศาลเจ้า-ชากนา หมู่ที่ 3 ตำบล       ป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
(ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายศาลเจ้า - ชากนา หมู่ที่ 3 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 670 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,020 ตารางเมตร)

	เหตุผลขอเปลี่ยนแปลง
            เนื่องจากชื่อโครงการที่อำเภอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ คือ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape Seal) สายศาลเจ้า-ชากนา หมู่ที่ 3 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และ     มีเอกสาร  (ปร.4 ปร.5 เรียบร้อยแล้ว) แต่ชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติไม่ตรงกัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้          จึงขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการดังกล่าวให้ถูกต้อง





ความเห็นฝ่ายเลขาฯ 




การขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลเจ้า-ชากนา หมู่ที่ 3 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔   



แนวทางการดำเนินการ   



1.  ก.บ.จ. พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบสำหรับการขอเปลี่ยนแปลง
  
    

2. เมื่อ ก.บ.จ.ให้ความเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการด้านแผนและด้านงบประมาณ



3. เมื่อคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการด้านแผน
และด้านงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ  


มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (เปลี่ยนแปลงชื่อ) ดังกล่าวและให้อำเภอวังจันทร์ประสานฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไป


3) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง จำนวน 1 โครงการ
	1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2558 (งบประมาณ 15,303,000 บาท)

	กิจกรรม/งบประมาณ (เดิม)
	กิจกรรม/งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง (ใหม่)

	รายจ่าย : งบดำเนินงาน
1. การจัดงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ   1,657,500 บาท 
2. กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย งบประมาณ   467,500 บาท
3. กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติภัยจากการท่องเที่ยวงบประมาณ  427,600 บาท
4. การประกวดชายหาดรักษ์ความสะอาดงบประมาณ   850,000 บาท
5. กิจกรรมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด”งบประมาณ    1,275,000บาท
รวม 4,677,600 บาท
	รายจ่าย : งบดำเนินงาน
1.จัดงานระยองมินิมาราธอน “ตอนสวนเกษตร” งบประมาณ   2,000,000 บาท 
2. จัดงาน วิ่ง-ว่าย ชายหาดระยอง งบประมาณ 1,402,600 บาท
3. จัดงาน Bike Rally@Rayong  งบประมาณ 1,275,000 บาท


	เหตุผลขอเปลี่ยนแปลง
      กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดดำเนินการแล้วใน ปี 2557
	- เป็นกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เพื่อเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์และกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ตลอดจนกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่ม High End

- เป็นการดำเนินงานที่การบูรณางานร่วมกันของหลายภาคส่วนและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ปรับเปลี่ยนรายการดำเนินงานให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
- ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดระยอง



ความเห็นฝ่ายเลขาฯ 


การขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และ        วิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ข้อ (1) คือ         การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 ข้อ 24 เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงิน       ต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและต่ำกว่าสิบล้านบาทตามลำดับ อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  

แนวทางการดำเนินการ   
                
ก.บ.จ. พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548  


ความเห็นที่ประชุม
ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง : โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงฯ ยังไม่ละเอียดในเรื่องของระยะเวลาดำเนินการ วิธีการดำเนินโครงการ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ
ปลัดจังหวัดระยอง : ควรให้ผู้รับผิดชอบโครงการกลับไปทำรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ผู้แทนนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว :  ทุกกิจกรรมต้องเอาเม็ดเงินมาลงพื้นที่ให้มากที่สุดและให้ดูว่าจะใช้งบประมาณอย่างไรให้มีคุณค่าแก่การท่องเที่ยวมากที่สุด

มติที่ประชุม :  ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง กลับไปทำรายละเอียดต่างๆ    เช่น กลุ่มเป้าหมาย ผลตอบแทนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยหารือผู้เกี่ยวข้องก่อนแล้วมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป


3.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดโดยนำโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558 มาดำเนินการแทน (สำนักงานจังหวัดระยอง)


  ตามที่จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2558 รวม   35 โครงการวงเงินรวม 198,481,500 บาท นั้น จากการตรวจสอบขณะนี้มีวงเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน จำนวน 9,190,000 บาท ซึ่งจังหวัดสามารถนำมาทำกิจกรรม/โครงการได้ ดังนี้ 
      
  1) ยกเลิกโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองกรับ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 5,190,000 บาท ดำเนินการโดยอำเภอบ้านค่ายเนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการแล้ว

  2) ยกเลิกโครงการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กระดูกและเรียนรู้สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาเรียนรู้ งบประมาณ 4,000,000 บาท ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยทางทะเลและชายฝั่งฯเนื่องจากการแก้ไขแบบแปลนต่างๆ ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะแล้วเสร็จ และโครงการที่ดำเนินการในปี 2557 ยังมีปัญหา ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

      คงเหลือเงินทั้งหมด :  จำนวน 9,190,000 บาท

ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ


1) ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด   

ข้อ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบ   ต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่


     (2) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด มาดำเนินการแทนโครงการเดิม

ข้อ 3 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย         ของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามข้อ 1  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ  หัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปี     ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามข้อ ๑ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามข้อ ๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี

ข้อ 6 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการแล้ว ให้นำความในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาแล้ว  เนื่องจากมีกรอบระยะเวลาการบริหารงบประมาณที่จำกัด จึงขอนำโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติราชการมาดำเนินการฯ ซึ่งขณะนี้มีโครงการฯ สำรอง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
	ที่
	ชื่อโครงการ
	งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงตาต้า - หนองปลากิ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
	9,820,000 
	อำเภอปลวกแดง

	2
	โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวถนนสายกระทั่งหัน-วังม่าน-ตะเกราทอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอ   เมือองระยอง จังหวัดระยอง
	 3,141,000 
	อำเภอเมืองระยอง

	3
	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองวังมะนาว ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
	  2,000,000 
	อำเภอแกลง

	4
	โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าเหล็กกิ่งเดี่ยว ถนนซอย 1 สาย 11 - 13 อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
	1,980,000 
	อำเภอนิคมพัฒนา

	5
	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโขดตาล - ชากไม้รวก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
	2,194,000 
	อำเภอบ้านค่าย



ความเห็นฝ่ายเลขาฯ 


การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายข้างต้น เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในแผนปฏิบัติราชการ ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ (1)    


และเนื่องจากใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ และ คสช.มีมาตรการบริหารงบประมาณที่เข้มงวด ในการนี้ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ภายในปี เห็นควรนำเงินเหลือจ่ายจำนวน 9,190,000 บาท ไปจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงตาต้า - หนองปลากิ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  งบประมาณ 9,820,000  บาท โดยปรับลดวงเงินโครงการเหลือ  9,190,000 บาท ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ก.บ.จ.และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโยยกเลิกโครงการทั้ง 2 โครงการข้างต้นและนำเงินมาดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงตาต้า - หนองปลากิ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  โดยปรับลดวงเงินโครงการเหลือ  9,190,000 บาท  ปริมาณงานคงเดิม ตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ

3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2557 – 2560 
                (สำนักงานจังหวัด)

   กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดจัดทำและส่งแผนพัฒนาจังหวัด ๒๕๕7 – ๒๕๖0 และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2559  พร้อมกัน ให้สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย กระทรวง กรมที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557

หลักการ

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ในจังหวัด โดยเลือกดาเนินการจากศักยภาพของจังหวัด ซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมที่ครอบคลุม    ทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ทั้งนี้ควรเห็นผลได้ภายใน       รอบระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

1.  สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ รวมทั้งศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2. นำดัชนีชี้วัดการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่จัดทำโดย สศช. มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

3. มีความชัดเจน /เป็นเหตุเป็นผล/สอดคล้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่วิสัยทัศน์ จนถึงแผนงาน/โครงการ

4. ให้ ผวจ. นาร่างแผนพัฒนาจังหวัดรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 19 แห่ง พรบ. บริหารงานจังหวัดฯ และนำเสนอ ก.บ.จ.  

องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด ประกอบด้วยความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร ข้อมูลเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลสรุปผลการดาเนินการตามแผนฯที่ผ่านมา
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ประกอบด้วยข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง และการจัดทำ SWOT

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  
4. บัญชีรายการชุดโครงการ

    จังหวัดระยองได้จัดประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๒๕๕7 – ๒๕๖0 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2559 ไปแล้ว 2 ครั้ง

    1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม 2557  เวลา 15.00 น. ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง


2) ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 14.0๐ น.  ณ  ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดระยอง

ผลจากการทบทวนสรุป ดังนี้

1. วิสัยทัศน์จังหวัดระยอง (Vision) :  “เมืองแห่งความสมดุล เพื่อชีวิตพอเพียง”
                   
2. ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก จำนวน 6 ประเด็น


 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโต ควบคู่กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และสนับสนุนการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟูและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

       


 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคพาณิชย- กรรมและภาคบริการสู่สากล
  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. กรอบเป้าประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด

4. บัญชีรายชื่อโครงการ ประกอบด้วยโครงการจากส่วนราชการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ Function โครงการตามแผนงานต่างๆ เช่น แผนปฏิบัติการและลดและขจัดมลพิษ แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร  แผนความมั่นคง แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ แผนยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอย โครงการของ อปท. โครงการจากภาคเอกชน เป็นต้น


ความเห็นฝ่ายเลขาฯ 


ทั้งนี้ เนื่องจากกรอบระยะเวลาที่จังหวัดจะต้องส่งแผนฯ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557  แต่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการประสงค์จะนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มเติมอีก  จึงเรียนมาเพื่อขอให้ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแผนพัฒนาจังหวัดในเบื้องต้น  และมอบหมายฝ่ายเลขาฯ รวบรวมโครงการบรรจุในบัญชีรายชื่อชุดโครงการเพิ่มเติมเพื่อความครบถ้วนต่อไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอและให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานส่วนราชการ หน่วยงานให้เสนอโครงการบรรจุแผนพัฒนาจังหวัดฯ ได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง พ.ศ.2559 


      (สำนักงานจังหวัด)

  หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

  1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งกรอบของแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้


  2. กำหนดโครงการที่จำเป็นและต้องดำเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

  3. มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ


  4. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอโครงการและคาของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 3เท่าของวงเงินจัดสรรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

  5. ลักษณะโครงการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

  กำหนดสัดส่วนงบประมาณที่จะเสนอเป็นคำของบประมาณ   
 
  1. โครงการที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ร้อยละ 80   
      2. โครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 20 


  วงเงินที่จัดทำคำของบประมาณจังหวัดระยอง
  1. ปี 2558 ได้รับงบประมาณ 198,481,500 บาท เสนอของบประมาณเป็น 2 เท่า
  2. ปี 2559 มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มงบประมาณแต่ละจังหวัดอีกร้อยละ 50 ให้เสนอของบประมาณเป็น 3 เท่าหรือน้อยกว่าตามความจำเป็นความเหมาะสม (600 ล้านบาท)   

ความเห็นฝ่ายเลขาฯ 


เนื่องจากกรอบระยะเวลาที่จังหวัดจะต้องส่งแผนฯ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557  ซึ่งการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แต่ปรากฏว่ายังมี      ส่วนราชการประสงค์จะนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุม ก.บ.จ. มอบหมาย        ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการคัดเลือกโครงการฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดฯ เพื่อให้จัดส่งทันตามกรอบเวลาที่กำหนด และนำเรียน ก.บ.จ. ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และนำเรียนที่ประชุมทราบในครั้งต่อไปด้วย
วาระที่  4
เรื่องอื่นๆ
· ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

	ลงชื่อ -นพวรรณ ชมชื่นมีกุล- ผู้บันทึกฯ 
      (นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล)
  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงชื่อ -จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์- ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
       (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

	


รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/๒๕๕8                                                                                         หน้า ๑๔

