แผนดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับจังหวัดลงสู่ส่วนราชการประจำจังหวัด
[image: image1.emf]1 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด

และเป้าหมายระดับจังหวัดลงสู่ส่วนราชการ

ประจำจังหวัด และระดับบุคคล

สำนักงานจังหวัด

ระยอง

-

2 ทบวนระบบการประเมินผลการปฎิบัติราชการ

จังหวัดระยอง

คณะทำงานฯ ทุกส่วนราชการ 

(ส่วนภูมิภาค)

3 กำหนดกรอบการประเมินการปฎิบัติราชการ

ระดับส่วนราชการประจำจังหวัด

คณะทำงานฯ

4 จัดทำแผนดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายระดับจังหวัดลงสู่ส่วนราชการประจำ

จังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะทำงานฯ -

5 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ

5.1 กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการ 

ระดับส่วนราชการประจำจังหวัด

คณะทำงานฯ ทุกส่วนราชการ 

(ส่วนภูมิภาค)

5.2 แผนดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายระดับจังหวัดลงสู่ระดับส่วนราชการ

ประจำจังหวัด

คณะทำงานฯ ทุกส่วนราชการ 

(ส่วนภูมิภาค)

6 ส่วนราชการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการ

ระดับส่วนราชการประจำจังหวัด

ทุกส่วนราชการ

(ส่วนภูมิภาค)

-

7 ลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ สำนักงานจังหวัด

ระยอง

ทุกส่วนราชการ 

(ส่วนภูมิภาค)

8 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรสิ่งจูงใจ คณะทำงานฯ -

9 จัดทำรายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำ

รับรองระดับส่วนราชการประจำจังหวัด

ทุกส่วนราชการ

(ส่วนภูมิภาค)

-

10 ติดตามประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำ

รับรองระดับส่วนราชการประจำจังหวัด

คณะทำงานฯ ทุกส่วนราชการ 

(ส่วนภูมิภาค)

11 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการระดับส่วนราชการประจำจังหวัด เสนอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

คณะทำงานฯ -

12 ประชุมสรุปผล รวบรวมปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการใน

ปีถัดไป

คณะทำงานฯ -

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค

แผนดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับจังหวัดลงสู่ส่วนราชการประจำจังหวัด

จังหวัดระยอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค


แผนดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล

[image: image2.emf]1 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด

และเป้าหมายระดับจังหวัดลงสู่ส่วนราชการ

ประจำจังหวัด และระดับบุคคล  และ

คณะกรรมการการกลั่นผลการประเมินผการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

จังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัด

ระยอง

-

3 กำหนดกรอบการประเมินการปฎิบัติราชการ

จังหวัดระยอง  ระดับบุคคล

คณะทำงานฯ -

4 จัดทำแผนดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายระดับระดับบุคคล ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะทำงานฯ -

5 ชี้แจงสร้างความเข้าใจ

5.1 กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการ 

ระดับบุคคล

คณะทำงานฯ ทุกส่วนราชการ 

(ส่วนภูมาค)

5.2 แผนดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายระดับบุคคล

คณะทำงานฯ ทุกส่วนราชการ 

(ส่วนภูมาค)

6 จัดทำคำรับรองฯ ระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ

ประเมิน

ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน

7 ผู้รับการประเมินรายงานความก้าวหน้าตามคำ

รับรองฯ

ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน

8 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ

บุคคล

ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน

9 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

จังหวัดระยองให้ความเห็น

คณะกรรมการฯ -

10 รายงานผลการประเมิน  ให้ผู้มีอำนาจพิจารณา สำนักงานจังหวัด

ระยอง

-

11 ประกาศและแจ้งผลการประเมิน สำนักงานจังหวัด

ระยอง

ทุกส่วนราชการ 

(ส่วนภูมาค)

12 ประชุมสรุปผล รวบรวมปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการใน

ปีถัดไป

คณะทำงานฯ -

ก.ย

แผนดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับระดับบุคคล

จังหวัดระยอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เม.ย หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ต.ค พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ม.ค ก.พ มี.ค



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง
ระดับส่วนราชการประจำจังหวัด
1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  สำหรับส่วนราชการประจำจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)


ส่วนราชการประจำจังหวัดต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ภายใต้กรอบการประเมินผล 4 มิติ  ดังนี้
มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  (น้ำหนัก ร้อยละ 50)


ส่วนราชการประจำจังหวัดต้องแสดงถึงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำจังหวัดที่สนับสนุนกรมต้นสังกัด  และจังหวัด
มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำหนัก ร้อยละ 20)
ส่วนราชการประจำจังหวัดต้องแสดงถึงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  

มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก ร้อยละ 10)
ส่วนราชการประจำจังหวัดต้องแสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์การ (น้ำหนัก ร้อยละ 20)
ส่วนราชการประจำจังหวัดต้องแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการองค์การ  เพื่อสร้างความพร้อมในการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
2. หลักการกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
หลักการกำหนดค่าเป้าหมาย  พิจารณาจาก  

1) คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด  และคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมต้นสังกัด

2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

3) โดยทั้งนี้เป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
การกำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
แบ่งเป็น 5 ระดับ 
(ค่าเป้าหมาย  จะกำหนดไว้ที่ระดับคะแนน 3)  โดยมีแนวทางการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

1) เป็นค่าเป้าหมายต่ำสุดที่ยอมรับได้  ( 1 คะแนน)
2) เป็นค่าเป้าหมายในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน  (2 คะแนน)
3) เป็นค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐาน  (3 คะแนน)
4) เป็นค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลาง ( 4 คะแนน)
5) เป็นค่าเป้าหมายในระดับท้าทายมีความยากค่อนข้างมากโอกาสสำเร็จ < 50 %   (5 คะแนน)
3. แนวทาง/วิธีการรายงานผล  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
3.1 การรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำจังหวัด

รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน  และ 12 เดือน
3.๒ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำจังหวัด การติดตามและประเมินผล ดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
· การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ เช่น
· รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน  และ 12 เดือน
· เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น 

· รายงานการประชุม
· คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
· แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ
· ภาพถ่าย 
1) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น
· ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
· ผู้จัดเก็บข้อมูล
ระดับบุคคล
1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดระยอง
โดยที่การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล  ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาการกำหนดตัวชี้วัดของผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยมุ่งขับเคลื่อนและสนับสนุนตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดระยอง  โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

1. งานสนับสนุนยุทธศาสตร์หรือคำรับรองฯ  โดยเป็นตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดลงมาจากคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง และระดับส่วนราชการ  หรือเป็นการกำหนดตัวชี้วัดขึ้นใหม่  
2. งานประจำ   เป็นตัวชี้วัดที่กำหนดจากการวิเคราะห์งานประจำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. งานมอบหมายพิเศษ หรืองานที่เสนอริเริ่มให้เกิดการพัฒนาตนเองหรือการพัฒนาองค์กร/หน่วยงาน
2. หลักการกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
หลักการกำหนดค่าเป้าหมาย  พิจารณาจาก  

1) คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด  และคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมต้นสังกัด

2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

3) โดยทั้งนี้เป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
การกำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
แบ่งเป็น 5 ระดับ 
(ค่าเป้าหมาย  จะกำหนดไว้ที่ระดับคะแนน 3)  โดยมีแนวทางการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

1) เป็นค่าเป้าหมายต่ำสุดที่ยอมรับได้  ( 1 คะแนน)
2) เป็นค่าเป้าหมายในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน  (2 คะแนน)
3) เป็นค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐาน  (3 คะแนน)
4) เป็นค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลาง ( 4 คะแนน)
5) เป็นค่าเป้าหมายในระดับท้าทายมีความยากค่อนข้างมากโอกาสสำเร็จ < 50 %   (5 คะแนน)
3. แนวทาง/วิธีการรายงานผล  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

1) การรายงานผลให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จังหวัดกำหนด ดังนี้


รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม



รอบที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน


2) การติดตามและประเมินผล  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน  ติดตามและประเมินผลจากเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน  
********************************
