1

สรุปข้อสั่งการของ ผวจ.รย.ในคราวประชุมเพื่อ เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552

	ที่
	ข้อสั่งการ
	ผู้ดำเนินการ
	หมายเหตุ

	1.
	               โครงการที่ได้รับงบประมาณจัดสรรผ่านกระทรวงหรือกรมต้นสังกัดและมอบหมายให้ส่วนราชการในจังหวัดดำเนินการ(Function)   ให้ดำเนินการ รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้จังหวัดทราบ ดังนี้             
               1)  ตรวจสอบว่าได้รับงบประมาณถูกต้องตรงกับข้อมูลของจังหวัดหรือไม่และยืนยันให้จังหวัดระยองทราบ  
                2)  ติดตามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้น
	1.โครงการชลประทานระยอง
2. สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด 
3. แขวงการทางจังหวัดระยอง
4. สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 6
5.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
6. สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาระยองเขต 1 และ 2
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
8. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 
9. ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ
	         รายงานให้จังหวัดทราบตามแบบรายงาน ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2552
และ Download เอกสารสำหรับตรวจสอบ(เอกสารชุดที่ 1) ได้ที่ www.rayong.go.th หัวข้อ   “กลุ่มงานยุทธศาสตร์”

	2.
	                 โครงการที่จัดสรรงบประมาณผ่านงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2553  จำนวน  27 โครงการ งบประมาณ 189,845,000  บาท ให้ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้จังหวัดทราบ ดังนี้
                  1)  ตรวจสอบว่าได้รับงบประมาณถูกต้องตรงกับข้อมูลของจังหวัดระยองหรือไม่และยืนยันให้จังหวัดระยองทราบ  
                 2) ตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ เช่น แบบแปลน แผนผัง การใช้ที่ดิน การขออนุญาตใช้พื้นที่ ที่จะสามารถดำเนินการได้ทันที   ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นว่ามีความพร้อมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่ 

	1.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
3. สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
4. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
6.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
7. อำเภอบ้านค่าย
8. อำเภอวังจันทร์
9. อำเภอเขาชะเมา
10. อำเภอแกลง
	        รายงานให้จังหวัดทราบตามแบบรายงาน ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2552

และ Download เอกสารสำหรับตรวจสอบ(เอกสารชุดที่ 2) ได้ที่ www.rayong.go.th หัวข้อ     “กลุ่มงานยุทธศาสตร์”

	3.
	                 โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง แต่ดำเนินการโดยกระทรวงหรือกรมต่างๆ เอง (ส่วนกลาง) ให้ตรวจสอบ ดังนี้ 
 - ประสานกระทรวง กรมต้นสังกัดว่ามีโครงการใดบ้างที่ดำเนินการมีพื้นที่จังหวัดระยอง ตามเอกสารชุดที่ 3 หรือมีโครงการเพิ่มเติมใด
  และรายงานข้อมูลให้จังหวัดทราบ

	1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
2. โครงการชลประทานระยอง
3. สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
5. สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
6. ศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง

7.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
8. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด
9. สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
10. สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง
11. สำนักงานพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 และ 2

12. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
13. ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
14. สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
15. สำนักงานประปาภูมิภาคระยอง
	       รายงานให้จังหวัดทราบตามแบบรายงาน ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2552

และ Download เอกสารสำหรับตรวจสอบ(เอกสารชุดที่ 3) ได้ที่ www.rayong.go.th หัวข้อ     “กลุ่มงานยุทธศาสตร์”

	4.
	                  โครงการที่ดำเนินการโดยท้องถิ่นต้องสมทบเงินงบประมาณให้ติดตามอย่างใกล้ชิดและให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อทำเป็นแผนบริหารงบประมาณและแจ้งให้จังหวัดทราบ
	           สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง
	

	5.
	รับทราบและติดตามโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

	นายอำเภอทุกอำเภอ
	


แบบรายงานการสำรวจแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2555 ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ของสำนักงาน.............................................................
***************************************

	ที่
	ชื่อโครงการ
	ประเภทโครงการ

	งบประมาณ
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ
	สถานที่ดำเนินการ
(ระบุพื้นที่)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการโดยย่อ

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


หมายเหตุ : ประเภทโครงการ หมายถึง

1.โครงการที่ได้รับงบประมาณจัดสรรผ่านกระทรวงหรือกรมต้นสังกัดและมอบหมายให้ส่วนราชการในจังหวัดดำเนินการ(Function)   
2.โครงการที่จัดสรรงบประมาณผ่านงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2553  
3.โครงการที่จัดสรรงบประมาณผ่านกระทรวง กรม ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง แต่ดำเนินการโดยกระทรวงหรือกรมต่างๆ เอง (ส่วนกลาง)
