ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของจังหวัด
 (ปรับปรุง)
	วันที่
	กิจกรรม

	26 สิงหาคม 2552
	· ชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

	14-16 กันยายน 2552
	· เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

	ภายในเดือนพฤศจิกายน 2552
	· กระทรวงมหาดไทยส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามแล้ว ให้สำนักงาน ก.พ.ร. 
· สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมคำรับรองการปฏิบัติราชการ เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาคลงนาม

	31 มกราคม 2553
	· กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เฉพาะตัวชี้วัด
“ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด” ในมิติที่ 1 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 3 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น

	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553
	· สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ให้จังหวัด

	ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 
	· สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 
ครั้งที่ 1 ในกรณีที่ (1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (จังหวัดต้องส่งคำขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จำนวน 3 ชุด ให้สำนักงาน ก.พ.ร.)

	30 เมษายน 2553
	· กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553) จำนวน 3 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และกรอก e- SAR Card เข้าระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

	เมษายน – มิถุนายน 2553
	· ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

	พฤษภาคม – มิถุนายน 2553
	· สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 

	ภายใน 16 กรกฎาคม 2553
	· กลุ่มจังหวัดและจังหวัดกรอก e- SAR Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 
30 มิถุนายน 2553) เข้าระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

	31 ตุลาคม 2553*
(เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการจึงขอให้จัดส่งรายงานฯภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553)
	· กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) จำนวน 3 ชุด และ
แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และกรอก e- SAR Card เข้าระบบ
ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.
· สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 
ครั้งที่ 2 (จังหวัดต้องส่งคำขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จำนวน 3 ชุด ให้สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงาน ก.พ.ร. จะไม่รับพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงฯ ที่เกินเวลากำหนด

	พฤศจิกายน – ธันวาคม 2553
	· สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ในพื้นที่จังหวัด 


23 พฤศจิกายน 2552  

หมายเหตุ  
*  
หากกลุ่มจังหวัด หรือจังหวัดจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(Self-Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน ล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนน 
วันละ 0.0500 คะแนน (นับเฉพาะวันทำการ) 
[image: image1.png]












สิ่งที่ส่งมาด้วย 2








