123

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
พัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยว (ระยอง) อย่างยั่งยืน
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ                                                                    
(โครงการที่  1)
ชื่อโครงการ :

โครงการแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง





งบประมาณ    555,500 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ   ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง





ผู้รับผิดชอบ   พลตำรวจตรีธนิตศักดิ์   ธีระสวัสดิ์





ตำแหน่ง    ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง





หมายเลขโทรศัพท์     038  611200
1.
หลักการเหตุผล

1.1

ที่มา : (ระบุจุดเริ่มที่จะทำให้เกิดโครงการ) จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก   มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกชุก สภาพพื้นที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งเกาะน้อยใหญ่ที่สวยงาม เช่น หมู่เกาะเสม็ด หมู่เกาะมันนอก มันใน  มีหาดทราย  ชายทะเลที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง โดยเฉพาะเกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงทำให้มีนัดท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยองจำนวนมาก   และเกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาค กระตุ้นการใช้จ่ายเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและประชาชนทุกระดับ

 
1.2

สภาพปัญหา/ความต้องการ 



ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลก็คือการได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  การเกิดอาชญากรรม  หรือเหตุร้ายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเอารัดเอาเปรียบแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั้งในเรื่องการพักอาศัย อาหารการกินมักถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปลี่ยนอยู่เสมอ ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ที่เสียหายแก่จังหวัดเป็นอันมาก จังหวัดจึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เพื่อสร้างการความปลอดภัยและให้การคุ้มครองนักท่องเที่ยวดังกล่าว




1.3

ความเร่งด่วน  (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น) 





ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย มีผลต่อความเชื่อมั่น  และเป็นแรงจูงใจในการเข้ามาท่องเที่ยว ของประชาชนเยาวชนไทย และชาวต่างชาติ  จึงมีความเร่งด่วนที่จะต้องรีบเร่งดำเนินการ
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ



1.
เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่  ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



2.
เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น



3.
เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง



4.
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ  ตำรวจภูธรจังหวัดระยองและกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โดย สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ระยอง)



1) โรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวบ้านเพ



2) โรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวหาดแม่รำพึง หาดแสงจันทร์ แหลมแม่พิมพ์ และสวนรุกขชาติเพ



3) โรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวหาดน้ำริน หาดพยูน และหาดพลา



4) โรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวเกาะเสม็ด
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว, นักเรียน, นักศึกษา , อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายของที่ระลึก บริษัทนำเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ : .
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552

แผน
(ผล)*
	ปี 2553

แผน

	ปี 2554

แผน

	ปี 2555

แผน

	ปี 2556
แผน


	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว, นักเรียน, นักศึกษา , อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 
	  คน
	     -
	       
	350
	
	



4.2

ผลลัพธ์ : 



1. สามารถแก้ไขปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดระยอง    ได้อย่างทันท่วงที



2. ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและสนับสนุนปีแห่งการท่องเที่ยวไทย



3. เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.3

ผลกระทบ:



เชิงบวก :  



1.
นักท่องเที่ยวมีความเชื่อถือ



2.
ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น



เชิงลบ



- ไม่มี -
5.
แนวทางการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

-
จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย

-
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
6.
วิธีดำเนินการงาน 

( 
ดำเนินการเอง


( 
จ้างเหมา
7.
วงเงินของโครงการ 
หน่วย :บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	
	
	

	2554
	555,500
	0
	555,500

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	555,500
	0
	555,500


8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554        
หน่วย :บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	555,500
	

	งบดำเนินงาน
	555,500
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)

     -  ค่าวิทยากร (จำนวน 5 คน ๆ ละ 9,600 บาท)
	48,000  
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
     - ค่าอาหารไม่ครบมื้อ  (จำนวน 350 คน ๆ ละ 500 บาท) เป็นเงิน  175,000  บาท
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 350 คน ๆ ละ 100 บาท)
เป็นเงิน    35,000  บาท
      -  ค่าเสื้อรักษ์นักท่องเที่ยว (จำนวน  350 ตัว ๆ ละ 350 บาท)เป็นเงิน  122,500  บาท
       - ค่าหมวกรักษ์นักท่องเที่ยว (จำนวน 350 ใบ ๆ ละ 200 บาท)เป็นเงิน    70,000  บาท
      -  ค่าวุฒิบัตร (จำนวน 350 ใบ ๆ ละ 100 บาท) เป็นเงิน
35,000  บาท 
       - ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา (จำนวน 350 ชุด ๆ ละ 200 บาท)
เป็นเงิน   70,000  บาท

	507,500
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      (แสดงรายการ)
	
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมขอโครงการ

9.1
พื้นที่ดำเนินโครงการ 


( ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที


( อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย


( อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2
แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 


( มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( ไม่มี

9.3
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ


-
บุคลากรมีประสบการณ์
( ทั้งหมด
( บางส่วน
( ไม่มีประสบการณ์


-
เครื่องมือดำเนินการ

( มีพร้อมดำเนินการ







( มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม







( ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม


-
เทคนิคในการบริหารจัดการ
( มีประสบการณ์







( มีประสบการณ์ปานกลาง







( ไม่มีประสบการณ์
10.
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

มีการฝึกอบรมทบทวนอยู่เป็นประจำ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ และควรมีการดำเนินโครงการต่อเนื่องทุกปี
11.
ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ 

ขาดความต่อเนื่องของงบประมาณและการสนับสนุน
12.
แนวทางแก้ไข  : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้กฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)   

การให้ความสำคัญ  สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้การท่องเที่ยวพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(โครงการที่ 2)
ชื่อโครงการ : 
โครงการจัดหาอุปกรณ์กู้ภัย-กู้ชีพชายหาดแม่รำพึง                 





งบประมาณ  

500,000.00 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ  อำเภอเมืองระยองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  





ผู้รับผิดชอบ  นายวิรัต  รัตนวิจิตร





ตำแหน่ง  นายอำเภอเมืองระยอง





หมายเลขโทรศัพท์  038-618792
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา :  ชายหาดแม่รำพึงจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากต่อปี ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีผู้เสียชีวิต หรือเกิดอุบัติเหตุจาการลงเล่นน้ำทะเล ซึ่งอาสาสมัครกู้ภัย กู้ชีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้ชีมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอที่จะใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทันทีท่วงที             

1.2

สภาพปัญหา / ความต้องการ



อาสาสมัครกู้ภัย กู้ชีพมีจำนวนน้อยอุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้ภัย-กู้ชีพมีไม่เพียงพอ หรือประสิทธิภาพในการช่วยเหลือต่ำ ทำให้ต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพใช้งานสูง

1.3 
ความเร่งด่วน   เร่งด่วนมาก เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดแม่รำพึงในช่วงวันหยุดตลอดทั้งปี
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ  



1)  เพื่อให้มีอุปกรณ์เพื่อใช้กู้ภัย-กู้ชีพเพียงพอและทันสมัย มีประสิทธิภาพ



2)  เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตให้แก่นักท่องเที่ยว

 



3)  เพื่อช่วยปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นก่อนนำส่งสถานพยาบาลอื่นๆ ต่อไป
 


2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
(   ด้านการพัฒนาสังคม   (  ด้านการบริการจัดการ


        (  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ      

2.4

สถานภาพของโครงการ



(  โครงการเดิม
(  โครงการใหม่
(  โครงการต่อยอดจากส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( โครงการพัฒนา
(  โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1  ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554 สิ้นสุดปีงบประมาณ  2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ   บริเวณชายหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย :
นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนและเล่นน้ำบริเวณชายหาดแม่รำพึงและพื้นที่ใกล้เคียง

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  นักท่องเที่ยว อาสาสมัครกู้ภัย-กู้ชีพ ประชาชน สถานพยาบาล
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน

	ปี 2554
แผน

	ปี 2555
แผน

	ปี 2556
แผน


	อุปกรณ์กู้ภัย-กู้ชีพ

	
	
	
	
	
	


*ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552) 

4.2

ผลลัพธ์ :
มี อุปกรณ์เพื่อใช้ในการกู้ภัย-กู้ชีพเพียงพอและทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

4.3

ผลกระทบ :



เชิงบวก :
ประชาชน นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตเพิ่มขึ้น



เชิงลบ : 
ไม่มี
5.
แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำให้ภายโครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

(1)  สำรวจตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม และระบุอุปกรณ์ที่ต้องการจัดหาใหม่                   

(2)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6.
วิธีดำเนินการงาน                                                                                                                                                         

( ดำเนินการเอง             (  จ้างเหมา
7.
วงเงินโครงการ
หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2554
	500,000.00
	-
	500,000.00

	2555
	-
	-
	-

	2556
	-
	-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	500,000.00
	-
	500,000.00


8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554        
หน่วย :บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	500,000.00
	

	งบดำเนินงาน
	500,000.00
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	500,000.00
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
    -
จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย-กู้ชีพ
	500,000.00
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (แสดงรายการ)
	
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ

9.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ

              (  ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
             (  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

     (  ยังในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       9.2  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

             (  มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  ไม่มี     
        9.3  ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
               -  บุคคลากรมีประสบการณ์                 (  ทั้งหมด  (  บางส่วน  (  ไม่มีประสบการณ์
               -  เครื่องมือดำเนินการ                          (  มีพร้อมดำเนินการ

                                                                            (  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

                                                                            (   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

              -  เทคนิคในการบริหารจัดการ               (  มีประสบการณ์

                                                                            ( มีประสบการณ์ปานกลาง

                                                                            (  ไม่มีประสบการณ์

10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของโครงการ : 
       ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้เสมอ                                            

11.
ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ :  ไม่มีศูนย์กู้ภัย-กู้ชีพบริเวณชายหาดแม่รำพึง ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครไม่คล่องตัว ปฏิบัติงานได้ไม่ทันเวลาเมื่อมีเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้น


12.  แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ                                                                    
(โครงการที่  3)
ชื่อโครงการ :

โครงการตำรวจตรวจหาด 





งบประมาณ    2,448,000     บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ   ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง





ผู้รับผิดชอบ   พลตำรวจตรีธนิตศักดิ์   ธีระสวัสดิ์





ตำแหน่ง    ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง





หมายเลขโทรศัพท์     038  611200
1.
หลักการเหตุผล

1.1

ที่มา : ตามนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจ  ต้องพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยมีการรณรงค์ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ  ซึ่งก็สอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดระยองในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

1.2

สภาพปัญหา/ความต้องการ 



ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลก็คือการได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  การเกิดอาชญากรรม  หรือเหตุร้ายต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ย่อมต้อง การความปลอดภัยด้วยกันทั้งสิ้น




ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  ได้ตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการตำรวจตรวจหาด            โดยให้สถานีตำรวจที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตชายทะเลจำนวน 8 สถานี จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจ  ให้บริการ ดูแล รักษาความปลอดภัย ให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว โดยเพิ่มความเข้มข้นตามฤดูกาลและตามเทศกาลงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม   ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยว  เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 



1.3

ความเร่งด่วน  (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น) 





ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย มีผลต่อความเชื่อมั่น  และเป็นแรงจูงใจในการเข้ามาท่องเที่ยว ของประชาชนเยาวชนไทย และชาวต่างชาติ  จึงมีความเร่งด่วนที่จะต้องรีบเร่งดำเนินการ
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ



1.
เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่  ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



2.
เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น



3.
ให้บริการ  แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารแก่นักท่องเที่ยว



4.
เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง



5.
เพื่อผลต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขวิกฤติทางเศรษฐกิจให้ชาวระยอง

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ  พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ประชาชนชาวจังหวัดระยองจะได้รับประโยชน์ในด้านของรายได้จากนักท่องเที่ยว
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ : .
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552

แผน
(ผล)*
	ปี 2553

แผน

	ปี 2554

แผน

	ปี 2555

แผน

	ปี 2556
แผน


	ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
	ร้อยละ
	-
	
	80

	
	



4.2

ผลลัพธ์ : ด้านสังคม  



สังคม ชุมชนมีความปลอดภัย   นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความประทับใจ  มีความสะดวก ปลอดภัย  จำนวนนักท่องเที่ยวก็จะมากขึ้น  ก็จะส่งผลทางเศรษฐกิจคือรายได้ของจังหวัดระยอง

4.3

ผลกระทบ:



เชิงบวก :  ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น
5.
แนวทางการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

กำหนดแผนการออกปฏิบัติการของตำรวจตรวจหาด โดยตรวจตราดูความสงบเรียบร้อย  ให้คำแนะนำการลงเล่นน้ำทะเล  รวมทั้งดูแลการรักษาความสะอาดของชายหาด  โดยเพิ่มความเข้มข้นตามฤดูกาลและตามเทศกาลงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  จำนวน   60  นาย  ออกปฏิบัติการนายละ  12  วันและจัดหา รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการออกตรวจตามพื้นที่ชายหาด และเกาะต่าง ๆ

6.
วิธีดำเนินการงาน 

( 
ดำเนินการเอง


( 
จ้างเหมา
7.
วงเงินของโครงการ 
หน่วย :บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	
	
	

	2554
	2,448,000
	0
	2,448,000

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	2,448,000
	0
	2,448,000


8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554        
หน่วย :บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	2,448,000
	

	งบดำเนินงาน
	1,728,000
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)

     -  ค่าตอบแทนตำรวจตรวจหาด ปฏิบัติการ  60 นาย วันละ  200 บาท/นายออกปฏิบัติการ 12 วัน / เดือน  จำนวน   12 เดือน
	1,728,000
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	720,000
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
    -
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน  24  คัน ๆ ละ  30,000  บาท
	720,000
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (แสดงรายการ)
	
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมขอโครงการ

9.1
พื้นที่ดำเนินโครงการ 


( ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที


( อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย


( อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2
แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 


( มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( ไม่มี

9.3
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ


-
บุคลากรมีประสบการณ์
( ทั้งหมด
( บางส่วน
( ไม่มีประสบการณ์


-
เครื่องมือดำเนินการ

( มีพร้อมดำเนินการ







( มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม







( ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม


-
เทคนิคในการบริหารจัดการ
( มีประสบการณ์







( มีประสบการณ์ปานกลาง







( ไม่มีประสบการณ์
10.
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

มีการฝึกอบรมทบทวนอยู่เป็นประจำ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ และควรมีการดำเนินโครงการต่อเนื่องทุกปี
11.
ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ 

ขาดความต่อเนื่องของงบประมาณและการสนับสนุน
12.
แนวทางแก้ไข  : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้กฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)   

การให้ความสำคัญ  สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้การท่องเที่ยวพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ                                                                    
(โครงการที่  4)
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
ชื่อโครงการ : 
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างริมทางชายหาดสวนสน และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวง





หมายเลข 3139





งบประมาณ 6,490,000.00 บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ  อำเภอเมืองระยอง





ผู้รับผิดชอบ  นายวิรัต  รัตนวิจิตร   ตำแหน่ง  นายอำเภอเมืองระยอง





หมายเลขโทรศัพท์  038-618792
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา  :  เนื่องจากพื้นที่ตำบลนาตาขวัญมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3139 ซึ่งเป็นเส้นสำคัญในการการเข้าชมสวนผลไม้ของประชาชนตำบลนาตาขวัญ ซึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของตำบลและยังเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนในตำบลและตำบลใกล้เคียง                 


1.2

สภาพปัญหา / ความต้องการ



ในพื้นที่ตำบลนาตาขวัญมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3139 ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรไปมาที่สำคัญแต่ยังมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่ตลอดทั้งสาย ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้      

1.3

ความเร่งด่วน 



ป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรมบนท้องถนน
2.   ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  


2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 1)   ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย

 2)  เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในเวลากลางคืน

 3)  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร


2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
       2.3
  ลักษณะโครงการ

        (  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
(  ด้านการพัฒนาสังคม   (  ด้านการบริการจัดการ


        (  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
       2.4  สถานภาพของโครงการ

       (  โครงการเดิม
(   โครงการใหม่
(  โครงการต่อยอดจากส่วนราชการ
       2.5  ประเภทของโครงการ

        (    โครงการพัฒนา
(  โครงการดำเนินการปกติ
       2.6  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ 2554 สิ้นสุดปีงบประมาณ  2554
        2.7  สถานที่ดำเนินโครงการ   หมู่บ้านหมู่ที่ 1-2  ตำบลนาตาขวัญ  อำเภอเมืองระยอง 
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1  กลุ่มเป้าหมาย :
ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มา ในตำบลนาตาขวัญและตำบลข้างเคียง
        3.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ประชาชนและนักท่องเที่ยวประมาณ 5,800 คน  

4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1
เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน

	ปี 2554
แผน

	ปี 2555
แผน

	ปี 2556
แผน


	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างริมทางชายหาดสวนสน และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3139

	แห่ง
	
	
	1
	
	


*ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552)

4.2
ผลลัพธ์ :
  ลดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุต่าง ๆ  


4.3
ผลกระทบ :


เชิงบวก :  สร้างความปลอดภัยแก้นักท่องเที่ยวและประชาชน 


เชิงลบ :  ไม่มี   

5.  แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำให้ภายโครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

       (1)  จัดประชุมประชาคม                 
       (2)   ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบถึงข้อดีและข้อเสียขอโครงการฯ 
       (3)  สำรวจและติดตั้ง  
6.  วิธีดำเนินการงาน                                                                                                                                                         ( ดำเนินการเอง             (  จ้างเหมา
7.
วงเงินโครงการ
หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2554
	6,490,000
	0
	6,490,000

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	6,490,000
	0
	6,490,000



8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554       
                                                                หน่วย:บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	6,490,000
	

	งบดำเนินงาน
	
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
     - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
    - วัสดุสำนักงาน
	100,000
40,000
60,000
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	6,390,000
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      (แสดงรายการ)
     - ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างริมทางชายหาดสวนสน และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 3139
	6,390,000
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมขอโครงการ

9.1
พื้นที่ดำเนินโครงการ 


( ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที


( อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย


( อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2
แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 


( มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( ไม่มี

9.3
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ


-
บุคลากรมีประสบการณ์
( ทั้งหมด
( บางส่วน
( ไม่มีประสบการณ์


-
เครื่องมือดำเนินการ

( มีพร้อมดำเนินการ







( มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม







( ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม


-
เทคนิคในการบริหารจัดการ
( มีประสบการณ์







( มีประสบการณ์ปานกลาง







( ไม่มีประสบการณ์
10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของโครงการ :                                               
              มีบุคลากรตรวจสอบดูแลและซ่อมแซม     มีการจัดสรรงบประมาณในการบำรุงรักษา
11.
ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ :  ไม่มีอุปสรรคเนื่องจากพื้นที่ในการดำเนินดารเป็นเขตของแขวงการทางระยองและองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ


12.  แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)
(โครงการที่ 5)
ชื่อโครงการ:    โครงการจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดระยอง





งบประมาณ.  
1,00,000 บาท  (.หนึ่งล้านบาทถ้วน.)





หน่วยดำเนินการ:  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 





ผู้รับผิดชอบ:   นายดำริห์  การควรคิด   
ตำแหน่ง: วัฒนธรรมจังหวัดระยอง.






โทรศัพท์:   0-3869-4153.
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ)






ตามที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาธุรกิจการส่งออก ปัญหาภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปัญหาธุรกิจภายในประเทศ และปัญหาธุรกิจการท่องเที่ยว  จึงส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศลดลงเป็นจำนวนมาก  ปัญหาต่างๆได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับในสังคมไทย  ที่เห็นได้ชัดคือปัญหาปากท้องและความยากจนของประชาชนในระดับรากหญ้า นับวันได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ นำมาซึ่งปัญหาสังคมอย่างมากมาย อาทิ ปัญหาครอบครัว  ปัญหาอาชญากรรม   ปัญหายาเสพติด   ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น   ปัญหาการว่างงาน  ปัญหาโสเภณี   ปัญหาแรงงานเด็กและเยาวชน  เป็นต้น



สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทุนสูงสุดของชาติ และทรัพยากรด้านบุคลากรที่มีอยู่ในสังคมไทย นั่นก็คือ  ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Assets) ซึ่งหมายถึง สิ่งดีงามที่มีอยู่เดิม ในสังคมชุมชนท้องถิ่นที่สั่งสมสืบทอดกันมา เช่น ประเพณี ความเชื่อ ตำนาน ประวัติศาสตร์ วัดโบราณสถาน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น ได้แก่ ผ้า อาหาร  เครื่องปั้นดินเผา งานช่างฝีมือพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง  ซึ่งเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ 



ดังนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง  จึงกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อพลิกฟื้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความมั่งคั่งของไทย  นำมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่นระดับรากหญ้า ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เพื่อตอบสนองนโยบายแก้ไขปัญหาฝ่าวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเร่งด่วนต่อไป

1.2

สภาพปัญหา/ความต้องการ



ปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปัจจุบันเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน กล่าวคือ เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหาสังคมไทยมีความขัดแย้ง และการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดยังไม่สมบูรณ์   ในการนี้ เพื่อเป็นการดำเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายและสามารถนำรายได้เข้าประเทศมากกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งจังหวัดระยอง ยังมียุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองจึงเห็นควรที่จะจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดระยอง  ให้เป็นข้อมูลเพื่อนำเสนอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

1.3

ความเร่งด่วน :(ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)



ตามที่รัฐบาลเห็นความเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ที่ถาโถมอยู่ในขณะนี้ โดยแสวงหาแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยทั่วทุกภูมิภาค และทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย ซึ่งแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นและยั่งยืน ก็คือการลงทุนในธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  อันมีเป้าหมายรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น 
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ :




1.  เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง



2.  เพื่อเผยแพร่  และ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดระยอง  ให้เป็นที่รู้จักและเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่นักเที่ยวที่ต้องการความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมื่อมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง  



3.   เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดระยอง  เกิดความรัก  ความหวงแหน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย   :   หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรเครือข่ายต่างๆ

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  :  ภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่  
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน
	ปี 2554
แผน
	ปี 2555
แผน
	ปี 2556
แผน

	- หนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดระยอง
-  หน่วยงานภาครัฐ /ภาคเอกชน สถานศึกษา อปท
	เล่ม
แห่ง
	
	
	10,000
5,000
	 -

-
	 -
-




* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2552)
 
4.2

ผลลัพธ์



มีเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรเครือข่ายต่างๆ

4.3

ผลกระทบ



เชิงบวก :   ประชาชน / นักท่องเที่ยว  ได้รับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่



เชิงลบ   :  - ไม่มี –
5.
แนวทางการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

- คณะทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่

- ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- เสนอผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบและรับรองข้อมูล

- จัดพิมพ์(ร่าง) ต้นฉบับ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ก่อนส่งต้นฉบับจัดพิมพ์

- ดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ฯลฯ

- ติดตามและประเมินผลการเผยแพร่เอกสาร ฯ
6.
วิธีการดำเนินงาน


( ดำเนินการเอง
                        ( จ้างเหมา
7.
วงเงินของโครงการ       
                                                                                                                 หน่วย:บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	
	
	

	2554
	1,000,000.-
	-
	1,000,000.-

	2555
	-
	-
	-

	2556
	-
	-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	1,000,000.-
	-
	1,000,000.-



8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554       
                                                                หน่วย:บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	1,000,000.-
	

	งบดำเนินงาน
	
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
     - จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จำนวน 10,000 เล่ม ๆ ละ 100 บาท
	1,000,000.-
1,000,000.-
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     (แสดงรายการ)
	
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมขอโครงการ

9.1
พื้นที่ดำเนินโครงการ 


( ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที


( อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย


( อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2
แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 


( มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( ไม่มี

9.3
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ


-
บุคลากรมีประสบการณ์
( ทั้งหมด
( บางส่วน
( ไม่มีประสบการณ์


-
เครื่องมือดำเนินการ

( มีพร้อมดำเนินการ







( มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม







( ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม


-
เทคนิคในการบริหารจัดการ
( มีประสบการณ์







( มีประสบการณ์ปานกลาง







( ไม่มีประสบการณ์
10.

วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ


-  เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย   นำข้อมูลในพื้นที่
ไปส่งเสริม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
11.

ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด


ไม่มี
12

แนวทางแก้ไข:(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ).


  ไม่มี
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)
(โครงการที่ 6
)
ชื่อโครงการ.:

โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง.
            





งบประมาณ...2,000,000.-  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ : ..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง





ผู้รับผิดชอบ...นายอารภัฏ  ศรลัมพ์…..






ตำแหน่ง...ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง...  





หมายเลขโทรศัพท์..038-694101-2..
1.
หลักการและเหตุผล

1.1
ที่มา :  จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก   มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกชุก สภาพพื้นที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งเกาะน้อยใหญ่ที่สวยงาม เช่น หมู่เกาะเสม็ด หมู่เกาะมันนอก มันใน  มีหาดทราย  ชายทะเลที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง โดยเฉพาะเกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีชายหาดทรายสวยงามมากมาย  โดยเฉพาะการที่จังหวัดระยองได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาค กระตุ้นการใช้จ่ายเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและประชาชนทุกระดับ 

1.2
สภาพปัญหา/ความต้องการ  
: เพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดระยอง ดังนั้น จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง. เพื่อสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและต่างชาติ ให้เข้าสู่พื้นที่จังหวัดระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงในภาคตะวันออกด้วย

1.3
ความเร่งด่วน  :  เป็นกิจกรรมที่ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายและท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น

2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ :




1.  เพื่อเพื่อแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับทราบ 



2.   เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดระยอง  เกิดความรัก  ความหวงแหน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย   :   หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรเครือข่ายต่างๆ

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  :  ภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่  
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน
	ปี 2554
แผน
	ปี 2555
แผน
	ปี 2556
แผน

	- เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
-  วิดีทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
	ฉบับ
ชุด
	
	
	10,000
5,000
	 -

-
	 -
-




* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2552)
 
4.2

ผลลัพธ์



มีเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้นักท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรเครือข่ายต่างๆ

4.3

ผลกระทบ



เชิงบวก :   ประชาชน / นักท่องเที่ยว  ได้รับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่



เชิงลบ   :  - ไม่มี –
5.
แนวทางการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

- คณะทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางในพื้นที่

- ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- เสนอผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบและรับรองข้อมูล

- จัดพิมพ์(ร่าง) ต้นฉบับ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ก่อนส่งต้นฉบับจัดพิมพ์

- ดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ฯลฯ

- ติดตามและประเมินผลการเผยแพร่เอกสาร ฯ
6.
วิธีการดำเนินงาน


( ดำเนินการเอง
                        ( จ้างเหมา
7.
วงเงินของโครงการ       
                                                                                                                 หน่วย:บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	
	
	

	2554
	2,000,000.-
	-
	2,000,000.-

	2555
	-
	-
	-

	2556
	-
	-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	2,000,000.-
	-
	2,000,000.-



8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
          
                                                                หน่วย:บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	2,000,000.-
	

	งบดำเนินงาน
	
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	2,000,000.00
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
     - จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทาง จำนวน 10,000 เล่ม ๆ ละ 100 บาท
     - จัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จำนวน 10,000 ชุด ๆ ละ 100 บาท
	2,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     (แสดงรายการ)
	
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมขอโครงการ

9.1
พื้นที่ดำเนินโครงการ 


( ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที


( อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย


( อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2
แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 


( มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( ไม่มี

9.3
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ


-
บุคลากรมีประสบการณ์
( ทั้งหมด
( บางส่วน
( ไม่มีประสบการณ์


-
เครื่องมือดำเนินการ

( มีพร้อมดำเนินการ







( มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม







( ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม


-
เทคนิคในการบริหารจัดการ
( มีประสบการณ์







( มีประสบการณ์ปานกลาง







( ไม่มีประสบการณ์
10.

วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ


-  เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย   นำข้อมูลในพื้นที่
ไปส่งเสริม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
11.

ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด


ไม่มี
12

แนวทางแก้ไข:(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ).


  ไม่มี
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(โครงการที่ 7)

ชื่อโครงการ :
โครงการงานมหกรรม อาหาร ดนตรี กีฬา  





งบประมาณ   2,400,000.- บาท





หน่วยดำเนินการ     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง





ผู้รับผิดชอบ นายสมเกียรติ กุลกิติเกษ 





ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง





หมายเลขโทรศัพท์   038-618968  
1.
หลักการเหตุผล

1.1
ที่มา :  จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก   มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกชุก สภาพพื้นที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งเกาะน้อยใหญ่ที่สวยงาม เช่น หมู่เกาะเสม็ด หมู่เกาะมันนอก มันใน  มีหาดทราย  ชายทะเลที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง โดยเฉพาะเกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีชายหาดทรายสวยงามมากมาย  โดยเฉพาะการที่จังหวัดระยองได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาค กระตุ้นการใช้จ่ายเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและประชาชนทุกระดับ 

1.2
สภาพปัญหา/ความต้องการ  
: เพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดระยอง ดังนั้น จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเพมีจุดเน้นด้านการพัฒนา  ด้านการประมง  และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เข้ามาท่องเที่ยวในตำบลเพเป็นจำนวนมาก  

1.3
ความเร่งด่วน  :  เป็นกิจกรรมที่ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายและท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น

2.  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ



1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง



2) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีชื่อเสียง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดระยอง



3) เพื่อกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เติบโตสูงขึ้น

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลบ้านเพ  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย   :   หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรเครือข่ายต่างๆ

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  :  ภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่  
4.  เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
 
4.1 เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
	ปี 2553
	ปี 2554
	ปี 2555

	
	
	แผน
	แผน
	แผน
	แผน

	-  จัดงานมหกรรม อาหาร ดนตรี กีฬา  
	ครั้ง
	
	
	1
	


 
4.2  
ผลลัพธ์ 



- สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดระยองได้ตลอดทั้งปี



- สามารถสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของชุมชน



- สามารถสร้างเสริมกีฬาให้ได้มาตรฐานสากล
 
4.3

ผลกระทบ :



เชิงบวก:  



1. จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาเที่ยวจังหวัดระยองได้ตลอดทั้งปี



2. ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระยองเพิ่มขึ้น



เชิงลบ :   -
5.
แนวทางการดำเนินงาน

1. จัดการแข่งขันฟุตบอลบ้านเพ วี ไอ พี คัพ

2.  จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา

3.  จัดการแข่งขันกีฬาไตรกีฬานานาชาติ

4.
จัดงานมหกรรมอาหาร และดนตรี
6.
วิธีการดำเนินงาน


( ดำเนินการเอง
                        ( จ้างเหมา
7.
วงเงินของโครงการ       
                                                                                                                 หน่วย:บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	
	
	

	2554
	2,400,000.-
	-
	2,400,000.-

	2555
	-
	-
	-

	2556
	-
	-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	2,400,000.-
	-
	2,400,000.-



8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
          
                                                                หน่วย:บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	2,400,000.-
	

	งบดำเนินงาน
	2,400,000.00
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลบ้านเพ วี ไอ พี คัพ
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาไตรกีฬานานาชาติ
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมอาหาร และดนตรี
	2,400,000
400,000

500,000

1,000,000

500,000
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      (แสดงรายการ)
	
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมขอโครงการ

9.1
พื้นที่ดำเนินโครงการ 


( ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที


( อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย


( อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2
แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 


( มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( ไม่มี

9.3
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ


-
บุคลากรมีประสบการณ์
( ทั้งหมด
( บางส่วน
( ไม่มีประสบการณ์


-
เครื่องมือดำเนินการ

( มีพร้อมดำเนินการ







( มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม







( ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม


-
เทคนิคในการบริหารจัดการ
( มีประสบการณ์







( มีประสบการณ์ปานกลาง







( ไม่มีประสบการณ์
10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
          ระหว่างดำเนินโครงการ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเพ ได้มีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ที่
ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน

11. ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :  ไม่มี
12. แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(โครงการที่ 8)

ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด”  





งบประมาณ   2,000,000.- บาท





หน่วยดำเนินการ     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง





ผู้รับผิดชอบ นายสมเกียรติ กุลกิติเกษ 
ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง





หมายเลขโทรศัพท์   038-618968  
1.  หลักการเหตุผล

1.1

ที่มา  



การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เป็นนโยบายของจังหวัดระยอง ที่จะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1.2

สภาพปัญหา/ความต้องการ



จังหวัดระยองและเทศบาลตำบลบ้านเพได้ตระหนักว่า ไม่เพียงเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ที่จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทะเลในจังหวัดระยอง แต่ควรจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดระยองได้ตลอดทั้งปี

1.3  
ความเร่งด่วน



เพื่อเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดระยอง และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น  ทำให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดระยอง ส่งเสริมนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก”  เทศบาลตำบลบ้านเพ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอขอให้มีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด” เป็นประจำปีทุกปี
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ



1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง รวมทั้งเป็นการขยายการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลต่อไป



2.  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล



3.  เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนได้บริโภคอาหารทะเลสดจากผู้ประกอบการร้านอาหารที่สะอาด รสชาติอร่อย 

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ  บริเวณท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบ้านเพ  
ตำบลเพ  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง
3.  
กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ



- นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คาดว่าคืนหนึ่งจะเข้ามาเที่ยวในช่วงเวลาจัดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน



- ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองและบริเวณใกล้เคียง



- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงาน ในช่วงเวลาจัดงาน ไม่น้อยกว่า 50 คณะ จำนวนผู้รับประโยชน์โดยตรง .......ไม่น้อยกว่า 1,000 คน........

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



-
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเพ



-
บริษัทผู้รับจัดงาน ในส่วนของการประชาสัมพันธ์งาน และในส่วนของกิจกรรมบนเวที ที่คาดหวังว่าจะได้รับกำไรและชื่อเสียงจากการจัดงาน



-
เทศบาลตำบลบ้านเพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงาน



-
หน่วยงานราชการต่าง ๆ
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
	ปี 2553
	ปี 2554
	ปี 2555

	
	
	แผน
	แผน
	แผน
	แผน

	- นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คาดว่าคืนหนึ่งจะเข้ามาเที่ยวในช่วงเวลาจัดงาน 

	คน
	
	
	2,000
	


 
4.2

ผลลัพธ์ 



- สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดระยองได้ตลอดทั้งปี



- สามารถคงความเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม

4.3   
ผลกระทบ :



เชิงบวก:  



1. จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาเที่ยวจังหวัดระยองได้ตลอดทั้งปี



2. ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระยองเพิ่มขึ้น



เชิงลบ :   -
5.
แนวทางการดำเนินงาน

1. จัดร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน อาหารทะเลสด ๆ ในราคาถูก

2.  กิจกรรมบนเวทีที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน

3.  กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น การเก็บกวาดขยะบริเวณชายหาดของนักเรียนและประชาชนทั่วไป  การจัดเก็บขยะใต้ทะเล

4.  กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น การปล่อยสัตว์น้ำ ปลูกผักบุ้งทะเลทำปะการังเทียม  การทิ้งซั้ง

5.  จัดเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
6.
วิธีการดำเนินงาน


( ดำเนินการเอง
                     (    จ้างเหมา
7. วงเงินของโครงการ
หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2554
	2,000,000.-
	0
	2,000,000.-

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	2,000,000.-
	0
	2,000,000.-



8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
          
                                                                หน่วย:บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	2,000,000.-
	

	งบดำเนินงาน
	2,000,000.-
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	2,000,000.-
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      (แสดงรายการ)
	
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมขอโครงการ

9.1
พื้นที่ดำเนินโครงการ 


( ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที


( อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย


( อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2
แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 


( มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( ไม่มี

9.3
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ


-
บุคลากรมีประสบการณ์
( ทั้งหมด
( บางส่วน
( ไม่มีประสบการณ์


-
เครื่องมือดำเนินการ

( มีพร้อมดำเนินการ







( มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม







( ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม


-
เทคนิคในการบริหารจัดการ
( มีประสบการณ์







( มีประสบการณ์ปานกลาง







( ไม่มีประสบการณ์
10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
          ระหว่างดำเนินโครงการ  เทศบาลตำบลบ้านเพ ได้มีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ที่
ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน

11. ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :  ไม่มี
12. แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
…………………………………………………………-……………………………………

ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(โครงการที่ 9)

ชื่อโครงการ :

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการขาย Road Show ต่างประเทศ International Tourismus Borse 





(ITB)ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน





งบประมาณ   4,750,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง





ผู้รับผิดชอบ นายสมเกียรติ กุลกิติเกษ 
ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง





หมายเลขโทรศัพท์   038-618968  
1.
หลักการเหตุผล

1.1

ที่มา :  ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ดังคำขวัญที่ว่า “ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก” โดยใช้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จากข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดนักท่องเที่ยวจากยุโรป เช่นประเทศ เยอรมัน อังกฤษฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวกลุ่มสแกนดิเนเวีย  และตลาดเอเชียบางประเทศเริ่มมีทิศทางการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น และตลาดจีน จากฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมันที่ผ่านมามีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การทำตลาดต่างประเทศเชิงรุกจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และรายได้เงินตรานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้าประเทศไทย ประกอบกับขณะนี้แหล่งท่องเที่ยวบริเวณหมู่เกาะเสม็ด มีโรงแรมที่พักที่หรูหราและได้มาตรฐาน การเดินทาง กิจกรรมท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านสินค้าของที่ระลึก และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองมีการรวมตัวกัน ทำให้เกิดความพร้อมในการที่จะเดินทางไปทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย Road Show ตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ตามแผนการส่งเสริมการขายต่างประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดว่างาน International Tourismus Borse (ITB) ซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน เป็นงานส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุด โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ บริษัทนำเที่ยวชั้นนำของแต่ละประเทศจากทั่วโลกเดินทางมาแลกเปลี่ยน และประชาชนทั่วไปมาสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยวเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คเก็จเสนอขาย เพื่อนำไปวางแผนการท่องเที่ยวต่อไป  จึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดระยองที่จะเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายระดับนานาชาติ

1.2

สภาพปัญหา/ความต้องการ  
: เพื่อเป็นการเน้นการทำตลาดต่างประเทศเชิงรุกให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดระยอง อันจะทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และนำรายได้เงินตราจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าจังหวัดระยอง

1.3

ความเร่งด่วน  :  เป็นกิจกรรมที่ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายและท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น
2.  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ



1.
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวลักษณะเป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว



2.
เป็นการส่งเสริมการทำตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศของประเทศเยอรมัน ให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระยองให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานนักท่องเที่ยวของประเทศเยอรมันให้มากยิ่งขึ้น



3.
เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ให้กับต่างประเทศได้รับทราบข้อมูล



4.
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้เห้นการทำตลาดเชิงรุกระดับนานาชาติ ซึ่งในอนาคตจะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง/ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย   :   กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ Road Show ประเทศเยอรมัน จำนวน 30 ราย



-
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 20 ราย จากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหมู่เกาะเสม็ด และบริเวณใกล้เคียง บริษัทนำเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจดำน้ำ ร้านอาหาร และผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดระยอง



-
หน่วยราชการ จังหวัดระยอง ททท.สำนักงานระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง พาณิชย์จังหวัดระยอง ผู้สื่อข่าว รวม 10 ราย

 
3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  : ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เช่น โรงแรม รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำ ร้านอาหาร ของที่ระลึก สวนเกษตร และผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดระยอง
4.  เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
 
4.1 เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
	ปี 2553
	ปี 2554
	ปี 2555

	
	
	แผน
	แผน
	แผน
	แผน

	-  กิจกรรมส่งเสริมการขาย Road Show ต่างประเทศ International Tourismus Borse 





(ITB)ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
	ครั้ง
	
	
	1
	


 
4.2  
ผลลัพธ์ 



1.
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจากประเทศอังกฤษเพิ่มขึ้น



2.
รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น



3.
จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน 20 ราย
 
4.3

ผลกระทบ :



เชิงบวก:  



1. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เข้ามาเที่ยวจังหวัดระยองได้ตลอดทั้งปี



2. ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระยองเพิ่มขึ้น



เชิงลบ :   -
5.
แนวทางการดำเนินงาน

1.
ดำเนินการเอง และจ้างเหมา

2.
แผนการดำเนินงาน

3.
ประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้

4.
ประสานรายละเอียดของแผนปฏิทินของกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ (อังกฤษ)

5.
เขียนโครงการนำเสนอของบประมาณ

6.
ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบสินค้าที่จะนำไปเสนอขาย

7.
ประสานรายละเอียดการจองพื้นที่ของงานและจ้างบริษัทก่อสร้างและตกแต่งพื้นที่นิทรรศการท่องเที่ยว

8.
เตรียมเอกสารการเดินทางและประสานที่พัก

9.
คณะออกเดินทางไปร่วมงานส่งเสริมการขาย

10.
ประเมินผลการจัดงาน และผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมงาน
6.
วิธีการดำเนินงาน


( ดำเนินการเอง
                        ( จ้างเหมา
7.
วงเงินของโครงการ       
                                                                                                                 หน่วย:บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	
	
	

	2554
	4,750,000.-
	-
	4,750,000.-

	2555
	-
	-
	-

	2556
	-
	-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	4,750,000.-
	-
	4,750,000.-



8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
          
                                                                หน่วย:บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	4,750,000.-
	

	งบดำเนินงาน
	4,750,000.-
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)

1. ค่าที่พักสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าเช่าพื้นที่และตกแต่งสถานที่นิทรรศการท่องเที่ยว

3. ค่าวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ (ใช้ประชาสัมพันธ์)


4. ค่าของที่ระลึก



5. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ



6. ค่าบัตรเข้าร่วมงาน 30 คน


7. ค่าธรรมเนียมวีซ่า



8. ค่าจัดเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่ม ช่วงทำ Trade

9. ค่าจ้างผู้ประสานงานทั้งในและต่างประเทศ พิธีกร
    
10. ค่าติดต่อสื่อสาร


11.
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(ค่าพาหนะท้องถิ่น ค่าขนของสัมภาระ ค่าแบตเตอรี่ ฟิล์ม ล้างอัดรูป ฯลฯ


12. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟริ์ต—เบอร์ลิน-

กรุงเทพฯ




  

(สำหรับพนักงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
	4,750,000.-
  850,000  
2,000,000  
350,000   
   70,000
380,000    
100,000 
50,000 
200,000    
50,000  
    20,000 
100,000  
580,000           
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      (แสดงรายการ)
	
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมขอโครงการ

9.1
พื้นที่ดำเนินโครงการ 


( ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที


( อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย


( อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2
แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 


( มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( ไม่มี

9.3
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ


-
บุคลากรมีประสบการณ์
( ทั้งหมด
( บางส่วน
( ไม่มีประสบการณ์


-
เครื่องมือดำเนินการ

( มีพร้อมดำเนินการ







( มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม







( ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม


-
เทคนิคในการบริหารจัดการ
( มีประสบการณ์







( มีประสบการณ์ปานกลาง







( ไม่มีประสบการณ์
10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองร่วมกับ  ททท.สำนักงานระยอง ประสานงานร่วมกับ ททท.
11. ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :  ไม่มี
12. แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

(โครงการที่ 10)
ชื่อโครงการ : 
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดระยอง    





งบประมาณ  8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ อำเภอเมืองระยอง





ผู้รับผิดชอบ  นายวิรัต  รัตนวิจิตร 





ตำแหน่ง  นายอำเภอเมืองระยอง     





หมายเลขโทรศัพท์  038-618792
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา :  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) มีภารกิจหน้าที่ในการสงวน อนุรักษ์ฟื้นฟูควบคุมป้องกันและปราบปราม และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยประสานงานการปฏิบัติกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยงข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจัดตั้งอาคารสำนักงานอยู่ที่เลขที่ 16/59 ม.2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ฯ สำหรับการเสริมสร้างการท่องเที่ยวทางทะเล เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เป็นนโยบายของกรมฯ แต่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และการใช้การปรับแผนตามสถานการณ์ในการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับภาคประชาชนและภาคราชการในพื้นที่ เช่น การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหาดบ้านเพ เกาะเสม็ด เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด บริหารจัดการใช้ประโยชน์ทางทะเลจากการท่องเที่ยวทางทะเล เป็นต้น



1.2

สภาพปัญหา / ความต้องการ



ปัจจุบันการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดระยอง อย่างมหาศาล แต่ปัญหาการแย่งชิงการใช้ทรัพยากรทางทะเล เช่น แหล่งปะการัง ชายฝั่งทะเลป่าชายเลนรวมถึงระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น จากท่องเที่ยวทางทะเลก่อให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จนกลายเป็นความเสียหายในที่สุด ซึ่งมูลเหตุหลักมาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างขาดจิตสำนึก รวมถึงความรู้ และอย่างถูกวิธี ดังนั้นความต้องการเร่งด่วนในการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกรวมถึงการอนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกันทรัพยากรที่อุดมสมบรูณ์ให้คงอยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรที่กำลังเสื่อมโทรมให้กลับคืนสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

1.3

ความเร่งด่วน :  จากสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง กำลังถูกภาวะคุกคามอย่างมากจากการกระทำโดยฝีมือมนุษย์อย่างขาดจิตสำนึก เช่น จากการทำการประมงด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ ตลอดจนการถูกทำลายโดยธุรกิจการท่องเที่ยว เช่นการทิ้งสมอเรือ การเหยียบย่ำปะการังของนักท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการเก็บปะการัง และการเก็บหอยมือเสือของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว ซึ่งนับวันขยายวงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระยองร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดระยอง ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้ความรู้ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สร้างเครือข่ายระดับเยาวชน ถึงชุมชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป เพื่อคุ้มครอง ป้องกันและบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดระยอง ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล และชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป            
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ  



1)  เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เยาวชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง
      




2)  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดระยอง

             




3)  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
                                                                                                                                               




4)   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และกำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



5)  เพื่อให้ได้กลุ่มเครือข่าเยาวชน และชุมชนเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง เพิ่มขึ้น

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7  สถานที่ดำเนินโครงการ   พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง อำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง                         และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย :
ประชาชน เยาวชน ผู้ประกอบการ องค์กรเอกชน และภาคราชการในพื้นที่จังหวัดระยอง

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดระยอง
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1 เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
	ปี 2553
	ปี 2554
	ปี 2555

	
	
	แผน
	แผน
	แผน
	แผน

	(1)  ได้เครือข่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลระยอง




(ITB)ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
	คน
	
	
	500
	

	(2)  ได้เครือข่ายประชาชนคนรักษ์ทะเลระยอง
	คน
	
	
	100
	

	(3) ได้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ฯเพื่อการท่องเที่ยว
	คน
	
	
	50
	

	(4)  ได้พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
	ไร่
	
	
	5
	

	(5)  ได้ฐานข้อมูลพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยว
	เล่ม
	
	
	1
	


                            *ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552)

 
4.2

ผลลัพธ์ :




1)  ได้กลุ่มเครือข่ายระดับเยาวชน เพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งเชิงอนุรักษ์ จำนวน ไม่น้อยกว่า 500 คน



2)  ได้กลุ่มเครือข่ายระดับตัวแทนภาคประชาชนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ จำนวน ไม่น้อยกว่า 100 คน



3)  ได้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมถึงการรักษาความปลอดภัยจากการท่องเที่ยวทางทะเลปฏิบัติงานร่วมกับภาคราชการ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่  จำนวน ไม่น้อยกว่า 50 คน



4)  ได้พื้นที่อนุรักษ์ ปะการัง และพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เลี้ยงตัวระยะวัยอ่อน เพิ่มขึ้นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 ไร่



5)  ได้ฐานข้อมูลพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระยอง เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 เล่ม

4.3

ผลกระทบ :



เชิงบวก :  เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนากรท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดระยอง



เชิงลบ :  ไม่มี
 5.
แนวทางการดำเนินงาน  

(1)  สร้างเครือข่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเล

(2)  สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ฯเพื่อการท่องเที่ยว

(3)  สร้างเครือข่ายประชาชนคนรักษ์ทะเล 
6.  วิธีดำเนินการงาน                                                                                                                                                         (  ดำเนินการเอง             (  จ้างเหมา
7.
วงเงินโครงการ
หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	-
	-
	-

	2554
	8,000,000.-
	-
	8,000,000.-

	2555
	-
	-
	-

	2556
	-
	-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	8,000,000.-
	-
	8,000,000.-


8. งบประมาณ

8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
          
                                                                หน่วย:บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	8,000,000.-
	

	งบดำเนินงาน
	8,000,000.-
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)

	8,000,000.-
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      (แสดงรายการ)
	
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ


9.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ

              (  ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
             (  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

     (  ยังในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       9.2  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

             (  มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  ไม่มี
 9.3  ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
               -  บุคคลากรมีประสบการณ์                 (  ทั้งหมด  (  บางส่วน  (  ไม่มีประสบการณ์
               -  เครื่องมือดำเนินการ                          (  มีพร้อมดำเนินการ

                                                                            (   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

                                                                            (   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

              -  เทคนิคในการบริหารจัดการ               (  มีประสบการณ์

                                                                            (  มีประสบการณ์ปานกลาง

                                                                            (  ไม่มีประสบการณ์

10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของโครงการ :
        1)  ให้กลุ่มเครือข่ายระดับเยาวชน และประชาชนที่จัดตั้ง เป็นผู้ดูแล รักษา และเสริมสร้าง การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของจังหวัดระยอง อย่างยั่งยืน
        2)  กำหนดแผนงานกิจกรรมให้กลุ่มเครือข่ายจัดตั้งฯ ดำเนินการในรูปแบบแระเพณีปฏิบัติ                                         

11.
ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ :  จิตสำนึกของการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป องค์การภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง


12.  แนวทางแก้ไข :  
       1)  องค์กรปกครองท้องถิ่นให้ความสำคัญ
       2)  หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ร่วมประสานการปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจัง 
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ                                                                    
(โครงการที่  11)
ชื่อโครงการ : 
โครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว





งบประมาณ    4,224,800     บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ   ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง





ผู้รับผิดชอบ   พลตำรวจตรีธนิตศักดิ์   ธีระสวัสดิ์





ตำแหน่ง    ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง





หมายเลขโทรศัพท์     038  611200
1.
หลักการเหตุผล

1.1

ที่มา : 
 


ตามนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจ  ต้องพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยมีการรณรงค์ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ  ซึ่งก็สอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดระยองในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

1.2

สภาพปัญหา/ความต้องการ 



เราจะได้รับข่าวสารในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ขายสินค้าราคาแพงเกินจริง สินค้าไม่มีมาตรฐาน การบังคับข่มขู่ให้ใช้บริการของตนเองในการบริการเรือข้ามเกาะ เรือท่องเที่ยว หรือแม้แต่การซื้อสินค้าของฝาก ปัญหาอาชญากรรม ลักขโมย ล้วงกระเป๋า ปัญหารถติด การจอดรถไม่เป็นระเบียบ ปัญหาเหล่านี้สร้างความรำคาญใจแก่นักท่องเที่ยว ทำให้ไม่อยากกลับมาเที่ยวอีก ดังนั้นถ้าจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน เราต้องพัฒนาคุณภาพการให้บริการในเรื่องของการมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ มีจิตบริการ( Service Mind ) การท่องเที่ยวต้องมีความปลอดภัย  ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การเกิดอาชญากรรม  หรือเหตุร้ายต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว  ย่อมต้อง การความสะดวก ปลอดภัย ความจริงใจ ความใส่ใจดูแลและความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาด้วยกันทั้งสิ้น




ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  ได้ตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยให้ตำรวจและตำรวจอาสา ออกตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร  ตรวจสอบไม่ให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบหรือทำการในลักษณะข่มขู่บังคับทำร้ายจิตใจกับนักท่องเทียว รณรงค์ให้มีการบริการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว  โดยเพิ่มความเข้มข้นตามฤดูกาลและตามเทศกาลงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม   ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยว  เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

1.3

ความเร่งด่วน  (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น) 



การท่องเที่ยวเป็นความหวังที่จะสามารถแก้ปัญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันแก้ไขวิกฤตนี้ จึงต้องทำให้เกิดความมั่นใจ และพึงพอใจในบริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกันมากขึ้น จึงมีความเร่งด่วนที่จะต้องรีบเร่งดำเนินการ
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ



1. เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่  ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



2. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัยในด้านการเดินทาง



3. ให้บริการ  แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารแก่นักท่องเที่ยว



4. เพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ บังคับข่มขืนจิตใจ  ได้รับความยุติธรรม



5. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง


2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ  พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดระยองทั้ง  16  สถานี
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ประชาชนชาวจังหวัดระยองจะได้รับประโยชน์ในด้านของรายได้จากนักท่องเที่ยว
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ : .
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552

แผน
(ผล)*
	ปี 2553

แผน

	ปี 2554

แผน

	ปี 2555

แผน

	ปี 2556
แผน


	ร้อยละความพึงใจของนักท่องเที่ยว

	ร้อยละ
	
	
	80
	
	



4.2

ผลลัพธ์ : ด้านสังคม  



สังคม ชุมชนมีความปลอดภัย   นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับการดูแลอย่างยุติธรรม  มีความสะดวก ปลอดภัยในการจราจร  จำนวนนักท่องเที่ยวก็จะมากขึ้น  ก็จะส่งผลทางเศรษฐกิจคือรายได้ของจังหวัดระยอง

4.3

ผลกระทบ:




เชิงบวก :  ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น
5.
แนวทางการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

กำหนดแผนการออกปฏิบัติการของตำรวจและตำรวจอาสา โดยตรวจตราดูความสงบเรียบร้อย  เพิ่มความเข้มข้นตามฤดูกาลและตามเทศกาลงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  โดยเน้นการตรวจตราในเรื่อง

1. การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในการขายสินค้าหรือให้บริการ

2.การหลอกลวง บังคับข่มขู่เพื่อขายสินค้า หรือใช้บริการขนส่ง

3. การตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยทางอาชญากรรม

4. การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  

5. การรณรงค์ให้มีจิตบริการ( Service Mind ) มีความซื่อสัตย์สุจริตใจต่อนักท่องเที่ยว

6.
วิธีดำเนินการงาน 

( ดำเนินการเอง


( จ้างเหมา
7.
วงเงินของโครงการ 
หน่วย :บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2554
	4,224,800
	0
	4,224,800

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	4,224,800
	0
	4,224,800


8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554        
หน่วย :บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	4,224,800
	

	งบดำเนินงาน
	3,724,800
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
     -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ

     -ค่าตอบแทนตำรวจอาสา
	2,764,800
1,843,200
921,600
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
     - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
	960,000
960,000
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	500,000
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
    -  จัดซื้อรถไฟฟ้า   2 คัน
	500,000
500,000
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     (แสดงรายการ)
	
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมขอโครงการ

9.1
พื้นที่ดำเนินโครงการ 


( ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที


( อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย


( อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2
แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 


( มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)


( ไม่มี

9.3
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ


-
บุคลากรมีประสบการณ์
(ทั้งหมด
( บางส่วน
( ไม่มีประสบการณ์


-
เครื่องมือดำเนินการ

( มีพร้อมดำเนินการ







( มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม







( ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม


-
เทคนิคในการบริหารจัดการ
( มีประสบการณ์







( มีประสบการณ์ปานกลาง







( ไม่มีประสบการณ์
10.
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :   

มีการฝึกอบรมทบทวนอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ตระหนักถึงการมีจิตบริการ และควรมีการดำเนินโครงการต่อเนื่องทุกปี
11.
ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ   


ขาดความต่อเนื่องของงบประมาณและการสนับสนุน
12.
แนวทางแก้ไข  : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้กฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)   

การให้ความสำคัญ  สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้การท่องเที่ยวพัฒนาอย่างมีคุณภาพเกิดความยั่งยืน
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(โครงการที่ 12)
ชื่อโครงการ : 
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ด  





งบประมาณ  6,500,000.00 บาท  (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ  ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระยอง





ผู้รับผิดชอบ   นายวิรัต  รัตนวิจิตร





ตำแหน่ง   นายอำเภอเมืองระยอง





หมายเลขโทรศัพท์  038-618792
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา :  สืบเนื่องจากนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายสยุมพร ลิ่มไทย) แจ้งให้อำเภอเมืองระยองดำเนินการโครงการจัดตั้งที่ว่าการอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง  เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ การจัดระเบียบสังคม การพัฒนาด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำนวยการและประสานบูรณาการแผนงาน งบประมาณของส่วนราชการต่างๆ  เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชน โดยอาศัยอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ด เป็นหน่วยบริหารการจัดการ

1.2

สภาพปัญหา / ความต้องการ



เกาะเสม็ดเป็นพื้นที่ห่างไหลการเดินทางต้องโดยสารโดยทางเรือหากมีการจัดตั้งโครงการอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ด ควรมีอาคารที่พักข้าราชการอำเภอเพื่อสะดวกในการมาปฏิบัติราชการและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการับบริการ

1.3

ความเร่งด่วน 



ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเกาะเสม็ดมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชน หากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้ได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวของเกาะเสม็ด
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ  



1)  เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ด



2)  เพื่อให้ข้าราชการมีบ้านพักไว้สำหรับปฏิบัติงาน

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7  
สถานที่ดำเนินโครงการ   หมู่บ้าน  บ้านเกาะเสม็ด  หมู่ที่  4   ตำบลเพ  อำเภอ เมืองระยอง
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย :
ข้าราชการอำเภอเมืองระยอง ทุกส่วนราชการ

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ข้าราชการอำเภอเมืองระยอง ทุกส่วนราชการ
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน

	ปี 2554
แผน

	ปี 2555
แผน

	ปี 2556
แผน


	(1)  ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ  
อำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ด 
	หลัง
	
	
	1
	
	


*ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552)

4.2

ผลลัพธ์ : 



มีอาคารบ้านพักข้าราชการอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ด จำนวน 1 แห่ง 



4.3

 ผลกระทบ :



เชิงบวก :
 ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ด ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบัติงาน



เชิงลบ : -
5.
แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำให้ภายโครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

(1) ออกแบบตัวอาคาร                                                                                                                                                 

(2) ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ด 
6.
วิธีดำเนินการงาน                                                                                                                                                         

(  ดำเนินการเอง             (  จ้างเหมา
7.
วงเงินโครงการ
หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2554
	6,500,000.00
	0
	6,500,000.00

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	6,500,000.00
	0
	6,500,000.00


8. งบประมาณ
หน่วย :บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	6,500,000.00
	

	งบดำเนินงาน
	300,000.00
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	300,000.00
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	6,200,000.00
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)

	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แสดงรายการ)
    -  ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ด
	6,200,000.00
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
   -
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
· 
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ

9.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ

              (  ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
             (  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

     (  ยังในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       9.2  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

             (  มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  ไม่มี   
 9.3  ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
               -  บุคคลากรมีประสบการณ์                 (ทั้งหมด  (  บางส่วน  (  ไม่มีประสบการณ์
               -  เครื่องมือดำเนินการ                          (  มีพร้อมดำเนินการ

                                                                            (   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

                                                                            (   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

              -  เทคนิคในการบริหารจัดการ               (  มีประสบการณ์

                                                                            (  มีประสบการณ์ปานกลาง

                                                                            (  ไม่มีประสบการณ์

10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของโครงการ :          

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซม 

-  จัดสรรงบประมาณในการบำรุงรักษา
11.
ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ :  

- ไม่มี
12.  แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(โครงการที่ 13)
ชื่อโครงการ : 
โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ด




     
งบประมาณ  23,000,000.00 บาท  (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระยอง





ผู้รับผิดชอบ   นายวิรัต  รัตนวิจิตร





ตำแหน่ง  นายอำเภอเมืองระยอง





หมายเลขโทรศัพท์  038-618792

1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา :  สืบเนื่องจากนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายสยุมพร ลิ่มไทย) แจ้งให้อำเภอเมืองระยองดำเนินการโครงการจัดตั้งที่ว่าการอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง  เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ การจัดระเบียบสังคม การพัฒนาด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำนวยการและประสานบูรณาการแผนงาน งบประมาณของส่วนราชการต่างๆ  เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชน      โดยอาศัยอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ด เป็นหน่วยบริหารการจัดการ

1.2

สภาพปัญหา / ความต้องการ 




เกาะเสม็ด ได้ชื่อว่า เป็นเพชรเม็ดงามของการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง       มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยี่ยมเยือนปีละจำนวนมาก แต่กิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน เกิดปัญหาด้านสังคม ปัญหาขยะ ปัญหาประชากรแฝง นอกจากนี้ยังมีปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินที่ยังไม่ยอมรับร่วมกัน รวมทั้งปัญหาการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับเป็นพื้นที่ห่างไกลต้องโดยสารโดยทางเรือ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการติดต่อกับส่วนราชการ

1.3

ความเร่งด่วน 



ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเกาะเสม็ดมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชน หากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้ได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวของเกาะเสม็ด
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ  



1)  เพื่อให้ส่วนราชการของอำเภอเมืองระยอง  มีสถานที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน



2)  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและประหยัดในการติดต่อราชการ

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ   หมู่บ้าน เกาะเสม็ด  หมู่ที่    ตำบล  เพ    อำเภอเมืองระยอง
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย :




1) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด 



2) ประชาชนที่อาศัยบนเกาะเสม็ด

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 



1) ประชาชนที่อาศัยบนเกาะเสม็ด



2)  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน

	ปี 2554
แผน

	ปี 2555
แผน

	ปี 2556
แผน


	(1) ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอส่วนหน้า
	หลัง
	
	
	1 
 
	
	


*ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552)
 
4.2

ผลลัพธ์ :




1)  มีสถานที่ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ  จำนวน 1 แห่ง



2)  ประชาชนในพื้นที่เกาะเสม็ด ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

4.3  
ผลกระทบ :



เชิงบวก :




1.  ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน  ได้รับการบริการของทุกส่วนราชการ 



2.  มีระบบการบริหารจัดการ การจัดระเบียบสังคม และการพัฒนาด้านต่างๆ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที 



3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 



4.  แหล่งท่องเที่ยวได้รับการแก้ไข



เชิงลบ : 
-
5.
แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำให้ภายโครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

(1)  ออกแบบตัวอาคารและภูมิทัศน์ 

(2)  ก่อสร้างอาคารที่ว่าอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ดและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
6.
วิธีดำเนินการงาน                                                                                                                                                         

( ดำเนินการเอง             (  จ้างเหมา
7.
วงเงินโครงการ

หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2554
	23,000,000.00
	0
	23,000,000.00

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	23,000,000.00
	0
	23,000,000.00


8. งบประมาณ
หน่วย :บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	23,000,000.00
	

	งบดำเนินงาน
	
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	23,000,000.00
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แสดงรายการ)
    -  ก่อสร้างอาคารที่ว่าอำเภอส่วนหน้าเกาะเสม็ดและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม




พร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง                 
	23,000,000.00
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
· 
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ


9.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ

              (  ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
             (  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

     (  ยังในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       9.2  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

             (  มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  ไม่มี
        9.3  ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
               -  บุคคลากรมีประสบการณ์                 (  ทั้งหมด  (  บางส่วน  (  ไม่มีประสบการณ์
               -  เครื่องมือดำเนินการ                          (  มีพร้อมดำเนินการ

                                                                            (   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

                                                                            (   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

              -  เทคนิคในการบริหารจัดการ               (  มีประสบการณ์

                                                                            (  มีประสบการณ์ปานกลาง
                                                                            (  ไม่มีประสบการณ์

10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของโครงการ :                                              

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซม 

- จัดสรรงบประมาณในการบำรุงรักษา
11.
ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ :  

ไม่มี
12.  แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ

-
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(โครงการที่ 14)
ชื่อโครงการ : 
โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนบ้านเกาะเสม็ด                 





งบประมาณ  800,000.00 บาท 





หน่วยดำเนินการ  อำเภอเมืองระยอง





ผู้รับผิดชอบ  นายวิรัต รัตนวิจิตร  





ตำแหน่ง  นายอำเภอเมืองระยอง





หมายเลขโทรศัพท์  038-618792
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา :  เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง  ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาที่เกาะเสม็ดมากถึงปีละ 500,000 คน ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือปริมาณขยะที่มากขึ้นในจำนวนนี้ มีมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เป็นขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร เศษพืชผัก ผลไม้) ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการกำจัดได้มากไปกว่าการทิ้งและฝังกลบ หรือไม่สามารถนำไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากเท่าที่ควร ทำให้ปริมาณขยะโดยรวมที่ยังไม่สามารถจะจัดการได้เพิ่มมากขึ้น และได้กลายเป็นสิ่งที่ก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ในเรื่องกลิ่น แมลงวันอันก่อให้เกิดผลกรทบต่อชุมชนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว                                

1.2

สภาพปัญหา / ความต้องการ  เกิดปัญหาขยะและปัญหาอื่นๆ อีกมากมายขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะเสม็ด โดยเฉลี่ยเกิดขึ้นประมาณ 5-7 ตันต่อวัน แต่ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวจะมีจำนวนมาจำเป็นประมาณ 10-15 ตันต่อวัน      

1.3

ความเร่งด่วน  ปัญหาเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้เกาะเสม็ดได้รับผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
 2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ  



1)   จัดเก็บ คัดแยก กำจัดขยะ

   




2)  ให้มีการเพิ่มจุดทิ้งขยะรวม และเพิ่มถังขยะไว้มากขึ้นขึ้น

    




3)  ฝึกอบรมการจัดการขยะแก่ชาวบ้าน และเยาวชน เพื่อปลูกจิตสำนึก หวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัย และ                  สภาพแวดล้อม



4)  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะอย่างมีระบบ และการมีส่วนร่วมของชุมชน



5)  เพื่อรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุทดแทน ลดถุงพลาสติกและกล่องโฟม 



6)  จัดหาเครื่องอัดแท่งพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ และสะดวกต่อการขนย้าย



7)  ปรับปรุง ดูแล พื้นที่หลุมขยะกลางให้มีความพร้อมในการรับรองขยะและเป็นระเบียบเรียบร้อย                  ตลอดเวลา 



8)  เพื่อประกวด และให้รางวัลแก่ครัวเรือน หรือสถานประกอบการด้านการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและการรักษาความสะอาดต่อชุมชน      

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
       2.3
  ลักษณะโครงการ

        (  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
(  ด้านการพัฒนาสังคม   (  ด้านการบริการจัดการ


        (  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
       2.4  สถานภาพของโครงการ

       (  โครงการเดิม
( โครงการใหม่
(  โครงการต่อยอดจากส่วนราชการ
       2.5  ประเภทของโครงการ

        (  โครงการพัฒนา
(  โครงการดำเนินการปกติ
       2.6  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1  ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ  2554
       2.7  สถานที่ดำเนินโครงการ   หมู่บ้าน  เกาะเสม็ด  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง  (ระบุสถานที่ดำเนินการ)
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1
กลุ่มเป้าหมาย :
ประชาชนที่อาศัยบนเกาะเสม็ด

3.2
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน

	ปี 2554
แผน

	ปี 2555
แผน

	ปี 2556
แผน


	(1)  จัดการขยะ
	 แห่ง
	
	
	1
	
	


     *ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552)

4.2

ผลลัพธ์ :
ลดปัญหาการเกิดขยะบ้านเกาะเสม็ด

4.3

ผลกระทบ :



เชิงบวก :
เพื่อพัฒนาและเพิ่มความรู้ในการกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและต่อชุมชน



เชิงลบ : 
-

5.
แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำให้ภายโครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

(1)  บริหารจัดการ การกำจัดขยะ               
6.
วิธีดำเนินการงาน                                                                                                                                                         

( ดำเนินการเอง             (  จ้างเหมา
7.
วงเงินโครงการ
หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2554
	800,000-
	0
	800,000-

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	800,000-
	0
	800,000-


8. งบประมาณ
หน่วย :บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	800,000
	

	งบดำเนินงาน
	
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนบ้านเกาะเสม็ด                 
	800,000
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แสดงรายการ)
	
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ


9.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ

              (  ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
             (  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

     (  ยังในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       9.2  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

            (  มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  ไม่มี
        9.3  ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
               -  บุคคลากรมีประสบการณ์                 (  ทั้งหมด  (  บางส่วน  (  ไม่มีประสบการณ์
               -  เครื่องมือดำเนินการ                          (  มีพร้อมดำเนินการ

                                                                            (   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

                                                                            (   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

              -  เทคนิคในการบริหารจัดการ               ( มีประสบการณ์

                                                                            (  มีประสบการณ์ปานกลาง

                                                                            (  ไม่มีประสบการณ์
10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของโครงการ :                                              -
11.
ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ :  
       -
12.   แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ
         -
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(โครงการที่ 15)

ชื่อโครงการ : 
โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะเสม็ด     





งบประมาณ  700,000.00 บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ  อำเภอเมืองระยอง





ผู้รับผิดชอบ  นายวิรัต  รัตนวิจิตร





ตำแหน่ง   นายอำเภอเมืองระยอง





หมายเลขโทรศัพท์  038-618792
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา :  เกาะเสม็ดเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ความสนใจที่มาเยี่ยมเยือนเกาะเสม็ดเป็นจำนวนมาก ในทางกายภาพเกาะเสม็ดมีสภาพเป็นเกาะ มีขนาดพื้นที่ที่แน่นอน ไม่สามารถขยายได้ ในทางตรงกันข้ามธุรกิจการท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดก็มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดระยองมีนโยบาย โครงการพัฒนาต่างๆ มากมาย ทั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อวัตถุประสงค์ทำให้เกาะเสม็ดมีศักยภาพในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวให้มากขึ้น จึงเกิดคำถามขึ้นว่า โครงการพัฒนาต่างๆ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือไม่ ชาวบ้านสามารถดูแลโครงการต่อได้หรือไม่


1.2

สภาพปัญหา / ความต้องการ



ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อตรงตามความต้องการและเหมาะสมของชุมชนหมู่ที่ 4 เกาะเสม็ด            จึงได้เกิดแนวความคิดการมีส่วนร่วมเสนอโครงการการพัฒนาในภาคประชาชนขึ้น เพื่อการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของชุมชนจริงๆ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำจืด ที่จะใช้สำหรับอุปโภค บริโภคเป็นปัญหาที่ชุมชนเกาะเสม็ดจะต้องประสบปัญหาทุกปี เพราะแหล่งกักเก็บ หรือ รองรับน้ำจืด บนเกาะเสม็ด มีความสามารถในการกักเก็บหรือรองรับน้ำ ไม่พอกับความต้องการของชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำฝนที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำให้มีความสะดวก และมีปริมาณที่มากขึ้น เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกในฤดูฝน

1.3  ความเร่งด่วน   -

2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ  



1)  เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค ได้ตลอดทั้งปี  



2)  เกิดความสามัคคี และบริหารทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าร่วมกันของคนในชุมชน

  




3)  เพื่อเพิ่มปริมาณในอ่างเก็บน้ำ



4)  ต้องการให้เกิดการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในด้านการพัฒนาชุมชน

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
       2.3
  ลักษณะโครงการ

        (  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
(  ด้านการพัฒนาสังคม   (  ด้านการบริการจัดการ


        (  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
       2.4  สถานภาพของโครงการ

       (  โครงการเดิม
( โครงการใหม่
(  โครงการต่อยอดจากส่วนราชการ
       2.5  ประเภทของโครงการ

        (  โครงการพัฒนา
(  โครงการดำเนินการปกติ
       2.6  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1  ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ  2554
       2.7  สถานที่ดำเนินโครงการ   หมู่บ้านบริเวณอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 4  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

 กลุ่มเป้าหมาย :
ประชาชนที่อาศัยบนเกาะเสม็ด

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ประชาชนที่อาศัยบนเกาะเสม็ด
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน

	ปี 2554
แผน

	ปี 2555
แผน

	ปี 2556
แผน


	(1)  ทางระบายน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำบนเกาะเสม็ด
	แห่ง
	
	
	1
	
	


*ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552)

       4.2
ผลลัพธ์ :
น้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณมากขึ้น
       4.3
ผลกระทบ :  -


เชิงบวก :  แก้ไขปัญหาภัยแล้ง


เชิงลบ :  -
5.  แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำให้ภายโครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

       (1)  ปรับปรุงทางระบายน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำให้มีขนาดกว้างขึ้น                  
       (2)  ติดตามและประเมินผล
6.  วิธีดำเนินการงาน                                                                                                                                                         ( ดำเนินการเอง             (  จ้างเหมา
7.
วงเงินโครงการ
หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	0
	0
	0

	2554
	700,000
	0
	700,000

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	700,000
	0
	700,000


8. งบประมาณ
หน่วย :บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	700,000
	

	งบดำเนินงาน
	
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	700,000
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แสดงรายการ)
    ปรับปรุงทางระบายน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเกาะเสม็ด
	700,000
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ


9.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ

              (  ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
             (  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

     (  ยังในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       9.2  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

             (  มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  ไม่มี
      9.3  ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
               -  บุคคลากรมีประสบการณ์                 (  ทั้งหมด  (  บางส่วน  (  ไม่มีประสบการณ์
               -  เครื่องมือดำเนินการ                          (  มีพร้อมดำเนินการ

                                                                            (   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

                                                                            (   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

              -  เทคนิคในการบริหารจัดการ               (  มีประสบการณ์

                                                                            (  มีประสบการณ์ปานกลาง

                                                                            (  ไม่มีประสบการณ์
10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของโครงการ :                                              -  มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซม
      -  จัดสรรงบประมาณในการบำรุงรักษา
11.
ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ :  ไม่มี.
12.  แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ-
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(โครงการที่ 16)
ชื่อโครงการ : 
โครงการปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารบริเวณชายหาดสวนสนให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น





พร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง                 





งบประมาณ  2,963 ,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันบามทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ  อำเภอเมืองระยอง





ผู้รับผิดชอบ  นายวิรัต  รัตนวิจิตร  





ตำแหน่ง  นายอำเภอเมืองระยอง





หมายเลขโทรศัพท์  038-618792
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา :  เนื่องจากร้านค้าบริเวณชายหาดสวนสนมีผู้บุกรุกปลูกสร้างอาคารควบคุมพื้นที่ ทำให้ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว               


1.2

สภาพปัญหา / ความต้องการ



เนื่องจากบริเวณดังกล่าว ได้มีประชาชนบุกรุกปลูกสร้างอาคารควบคุมพื้นที่ ทำให้ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวควรจัดระเบียบร้านค้าให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเป็นไปในทางเดียวกัน   


1.3

ความเร่งด่วน 



ต้องการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ  



1)   เพื่อให้ร้าค้าบริเวณดังกล่าวเป็นระเบียบเรียบร้อย




2)
 เพื่อเป็นจุดเสริมสร้างแหล่งนักท่องเที่ยวให้มีความสะอาด สวยงาม
 



3)
เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
 

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ   หมู่บ้านบริเวณชายหาดสวนสน  ตำบลแกลง  อำเภอเมืองระยอง
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้ประกอบการร้านค้า

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ผู้ประกอบการร้านค้า นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นในที่


4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน

	ปี 2554
แผน

	ปี 2555
แผน

	ปี 2556
แผน


	(1)  มีร้านค้าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
	ร้าน
	
	
	33
	
	

	(2) มีโคมไฟแสงสว่างในบริเวณพื้นที่
	ชุด
	
	
	20
	
	


*ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552)

4.2

ผลลัพธ์ :
  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

4.3
 
ผลกระทบ :



เชิงบวก :
มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น



เชิงลบ : 
……………………………………………………………………………………………
5.
 แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำให้ภายโครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

(1)  ตรวจสอบแบบแปลนและประมาณการราคาก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน               

(2)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯพัสดุ พ.ศ.2535
6.
วิธีดำเนินการงาน                                                                                                                       


( ดำเนินการเอง             (  จ้างเหมา
7.
วงเงินโครงการ
หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2554
	2,963 ,000.00
	-
	2,963 ,000.00

	2555
	-
	-
	-

	2556
	-
	-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	2,963 ,000.00
	-
	2,963 ,000.00


8. งบประมาณ
หน่วย :บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	2,963 ,000.00
	

	งบดำเนินงาน
	
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	2,963 ,000.00
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)

	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แสดงรายการ)
    -  ปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารบริเวณชายหาดสวนสนให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น





พร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง                 
	2,963 ,000.00

	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
   -
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
· 
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ

9.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ

              (  ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
             ( อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

     (  ยังในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       9.2  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

             (  มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

· ไม่มี   
        9.3  ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
               -  บุคคลากรมีประสบการณ์                 (  ทั้งหมด  (  บางส่วน  (  ไม่มีประสบการณ์
               -  เครื่องมือดำเนินการ                          (  มีพร้อมดำเนินการ

                                                                            (   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

                                                                            (   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

              -  เทคนิคในการบริหารจัดการ               (  มีประสบการณ์

                                                                            (  มีประสบการณ์ปานกลาง

                                                                            (  ไม่มีประสบการณ์

10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของโครงการ :                                              1)  เทศบาลเข้าดำเนินการตรวจสอบสถานที่เป็นระยะ
       2)  หากมีการชำรุดเสียหายทางเทศบาลจะดำเนินการจัดตั้งงบประมาณซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี  

11.
ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ :    ไม่มี


12.  แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 
       ไม่มี
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(โครงการที่ 17)
ชื่อโครงการ : 
โครงการเกษตรเชิงอนุรักษ์จุดชมวิวเทศบาลตำบลทับมา (บริเวณองค์พระเจดีย์วัดเขาโบสถ์)                 



งบประมาณ  19,980,000.00 บาท 



หน่วยดำเนินการ  อำเภอเมืองระยอง 



ผู้รับผิดชอบ  นายวิรัต  รัตนวิจิตร  
                      
ตำแหน่ง  นายอำเภอเมืองระยอง
                      
หมายเลขโทรศัพท์  038-618792
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา :  ตำบลทับมามีพระเจดีย์วัดเขาโบสถ์ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงจากพื้นดินประมาณ 400 เมตรในบริเวณเขตพื้นที่บ้านเขาโบสถ์หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจเป็นโบราณสถานที่มีบรรยากาศสงบ อากาศสดชื่นเหมาะแก่การฝึกนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมต่างๆซึ่งประวัติความเป็นมา โดยชาวบ้านเล่าสืบต่อกันว่าเดิมเจดีย์ดังกล่าวเป็นเจดีย์ของชาวมุสลิมที่มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินบริเวณนี้อยู่แต่ดั้งเดิม



ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์รูปแรกของวัดเขาโบสถ์ได้เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าสมัยก่อนท่านเคยขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อจะตัดต้นหวายมาทำสามกระเดียง ตากจีวรซึ่งจำเป็นต้องไปตัดหวายที่บนยอดเขาในวันที่ท่านขึ้นไปบนยอดเขานั้นสภาพเขามีต้นไม้ใหญ่สูงหนาและป่าทึบมาก พลันท่านได้ยินเสียงกบ เขียด ร้องแว่วออกมาจากบริเวณกลางยอดเขา ท่านเกิดความฉงนใจว่าบนยอดเขาเช่นนี้จะมีเสียงกบ เสียงเขียดร้องมาจากไหน เลยเดินตามเสียงเหล่านั้นไปด้วยความสงสัยพอท่านเจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์เดินไปสักพักท่านก็ได้พบกับสระบัวตั้งบริเวณทิศเหนือขององค์พระเจดีย์ ในสระบัวแห่งนั้นมีตนไม้ใหญ่ล้มเอนทอดลำต้นลงไปยังกลางสระท่านเจ้าอาวาสพลันเหลือบสายตาไปเห็นดอกบัวขนาดใหญ่กำลังบานสะพรั่งอยู่กลางสระท่านจึงลงไปเก็บมาเพื่อบูชาพระ เมื่อถอนดอกบัวขึ้นมาจากสระ ท่านพบว่าดอกบัวที่ท่านถอนขึ้นมานั้นมีก้านดอกหรือเป็นดอกบัวที่มีสายยาวมากคำนวณความยาวได้ประมาณ 8 ศอกเห็นจะได้ท่านเลยได้นำดอกบัวนั้นลงมายังกุฏิด้วย 



วันรุ่งขึ้นท่านเจ้าอาวาสวัดได้ชวนชาวบ้านจำนวนหนึ่งกลับขึ้นไปบนยอดเขาอีกครั้ง เพื่อจะไปดูสระบัวที่อยู่บนยอดเขาแห่งนั้น แต่เมื่อท่านเจ้าอาวาสและชาวบ้านไปถึงยอดเขาก็ปรากฏเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้น คือสระบัวที่ท่านได้พบเห็นและเก็บดอกบัวที่มีความยาวของสายบัวขนาด 8 ศอกเมื่อวานนี้นั้นได้อันธพาลหายไปแล้ว ท่านและชาวบ้านได้ช่วยกันเดินสอดส่องหาเผื่อว่าจะจำที่ตั้งไม่ได้ ก็มิได้พานพบแต่อย่างใดแต่สิ่งที่ยังคงอยู่มีเพียงองค์พระเจดีย์เก่าๆ เท่านั้น ซึ่งชาวบ้านต่างพากันไปกราบไหว้ บูชาและบนบานศาลกล่าว เพื่อขอพรขอให้ตนประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ซึ้งล่ำลือกันว่าองค์พระองค์เจดีย์มีความศักดิ์สิทธิหากใครไปบนบานอะไรมักจะได้ดั้งที่บนไว้และปัจจุบันชาวบ้านในเขตตำบลทับมาก็ยังให้ความเคารพและศรัทธาในความศักดิ์สิทธิขององค์พระเจดีย์อยู่ และตำบลทับมามีกลุ่มจักรยานซึ่งมีสมาชิกชมรมจำนวนมากมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเป็นประจำทุกปีมีการส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา พื้นที่ใกล้เคียงและคนที่สนใจในกีฬาปั่นจักรยานทั่วไปได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นประจำ ด้วยการจัดแข่งขันจักรยานวิบาก ใช้เส้นทางบริเวณโดยรอบของตีนเขาวนขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อสักการะองค์พระเจดีย์        



จากสภาพพื้นที่ตั้งขององค์พระเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงนั้น เหมาะแก่การจัดทำเป็นสถานที่ตั้งจุดชมวิว เนื่องจากสภาพทางกายภาพหากยืนอยู่บนยอดเขาแล้วลงมาสู่เบื้องล่างจะพบว่าสามารถมองเห็นภาพวิว ทิวทัศน์ที่สวยงามเห็นเรือสวน ไร่ สวนผลไม้ของประชาชน สามารถมองเห็น ทะเล สถานที่ต่างๆของเขตพื้นที่ตำบลทับมา ตำบลมาบข่า และบริเวณใกล้เคียงของจังหวัดระยองได้อย่างชัดเจนเทศบาลตำบลทับมาจึงเห็นว่าควรจะได้มีการก่อสร้างจุดชมวิว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง

 
1.2

สภาพปัญหา / ความต้องการ



ตำบลทับมามีแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นโบราณที่มีอายุเก่าแก่มีภูมิปัญญาชาวบ้านแต่มีการอนุรักษ์และให้ความสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและปรับให้เข้ากับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน มีข้อมูลประวัติแหล่งการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ค้นคว้า โดยเทศบาลตำบลทับมาได้ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ดังนี้



ก่อสร้างจุดชมวิวเพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล 8 หมู่บ้าน ด้วยการปั่นจักรยานชมตามจุดต่างๆ ทั้งชมโบราณสถาน



ส่งเสริมการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเป็นประจำทุกปี  ส่งเสริมจัดทำกลุ่มทำคันกระสุนโบราณ เพื่อจัดทำเป็นของที่ระลึกของตำบลและสร้างราบได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่   ส่งเสริมจัดการสอนการผลิตอาหารพื้นบ้าน เพื่อการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน    ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษจากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งรีสอร์ทที่มีสปา เพื่อส่งเสริมการให้ชาวบ้านมีรายได้จาการปลูกพืชสมุนไพรด้วยการนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูป หรือส่งขายให้กับรีสอร์ท และส่งเสริมให้มีมัคคุเทศประจำท้องถิ่นเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลทับมา

1.3

ความเร่งด่วน



ควรดำเนินการโครงการเกษตรเชิงอนุรักษ์จุดชมวิวเทศบาลตำบลทับมา (บริเวณองค์พระเจดีย์วัดเขาโบสถ์) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำในขณะนี้ เพื่อกระตุ้นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เนื่องจากหากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวเทศบาลตำบลทับมาคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลและจังหวัดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ  



1)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว



2)  เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์จุดชมวิวเทศบาลตำบลทับมา



3)  เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้ตาการประกอบอาชีพที่รองรับการท่องเที่ยว เกิดการจ้างานในเขตตำบลทับมา





4)   ประชาชนมีจิตรสำนึกในการักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ   หมู่บ้าน  ณ องค์พระองค์เจดีย์วัดเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 บ้านขาโบสถ์ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย :
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับมา ประชาชนบริเวณใกล้เคียง ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว กลุ่มผู้สนใจกีฬาปั่นจักรยาน คณะศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับมา จำนวน ประมาณ 9,667 ครัวเรือน
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2554
แผน

	ปี 2555
แผน

	ปี 2556
แผน


	(1)  จำนวนครัวเรือนที่มีอาชีพรายได้จากการท่องเที่ยว
	ครัวเรือน
	-
	500
	
	

	(2)  จำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัด
	คน
	-
	2,500
	
	

	(3)  จำนวนนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด
	คน
	-
	6,000
	
	


*ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552)


4.2

ผลลัพธ์ :




1)
เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้กับจังหวัดระยอง เพื่อเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยว



2)  ก่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนมีรายได้ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นจาการประกอบอาชีพจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

4.3

ผลกระทบ :



เชิงบวก :  เกิดอาชีพใหม่จาการท่องเที่ยว





เชิงลบ :  ขยะจากนักท่องเที่ยว ร้านค้า ขโมย การล่อลวง การลักทรัพย์ ความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.
แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำให้ภายโครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

(1)  จัดทำแผนงาน/โครงการเสนอของงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด

(2)  ก่อสร้างลานชมวิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(3)  ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบองค์พระเจดีย์วัดเขาโบสถ์

(4)  ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 

(5)  ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

(6)  ก่อสร้างสถานที่พักผ่อน

(7)  ก่อสร้างลานจอดรถ

(8)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างถนน

(9)  ขยายเขตไฟฟ้า  

(10)  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

(11)  จัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและปลูกป่า

(12)  จัดอบรมมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่นเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นมัคคุเทศก์ประจำ
6.
วิธีดำเนินการงาน                                                                                                                                                         

( ดำเนินการเอง             (  จ้างเหมา
7.
วงเงินโครงการ
หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	-
	-
	-

	2554
	19,980,000.00
	-
	19,980,000.00

	2555
	-
	-
	-

	2556
	-
	-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	19,980,000.00
	-
	19,980,000.00


8. งบประมาณ
หน่วย :บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	19,980,000.00
	

	งบดำเนินงาน
	1,980,000.00
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
    (1)  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
    (2)  จัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและปลูกป่า
    (3)  จัดอบรมมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่นเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นมัคคุเทศก์ประจำ

	1,980,000.00
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	18,000,000.00
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แสดงรายการ)
     (1)  ก่อสร้างลานชมวิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     (2)  ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบองค์พระเจดีย์วัดเขาโบสถ์

(3)  ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 

(4)  ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

(5)  ก่อสร้างสถานที่พักผ่อน

(6)  ก่อสร้างลานจอดรถ

(7)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างถนน

(8)  ขยายเขตไฟฟ้า  

	18,000,000.00
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
   -
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
· 
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ


9.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ

              (  ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
             (  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

     (  ยังในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       9.2  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

             (  มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  ไม่มี
      9.3  ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
               -  บุคคลากรมีประสบการณ์                 (  ทั้งหมด  (  บางส่วน  (  ไม่มีประสบการณ์
               -  เครื่องมือดำเนินการ                          (  มีพร้อมดำเนินการ

                                                                            (   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

                                                                            (   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

              -  เทคนิคในการบริหารจัดการ               (  มีประสบการณ์

                                                                            (  มีประสบการณ์ปานกลาง

                                                                            (  ไม่มีประสบการณ์

10.

วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของโครงการ 
 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ


1)  ประชาคมเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเกตรอนุรักษ์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัด


2)  แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนท้องถิ่น สำรวจพื้นที่ทางด้านกายภาพ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ


        วามปลอดภัย































































































3)  จัดทำแผน/กิจกรรมเสนอขอความเห็นชอบบริหารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก


4)  ประสานทำหนังสือขอใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการ/ประสานประธานชุมชนเจ้าของพื้นที่


ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดำเนินการ


1)  เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาระเบียบข้อกำหมายที่เกี่ยวข้อง


2)  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงดาร


3)  จัดให้มีการศึกษาผลกระทบและควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกเทศบัญญัติควบคุม


4)  จัดระบบรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยการจัดชุดรักษาความปลอดภัยดูแล อำนวยความสะดวก


5)  จัดหาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์และจัดสถานที่ให้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ


6)  จัดหาเครือข่ายนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตตำบล นอกเขตตำบลและระดับจังหวัด


ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผล     


1)  แต่งตั้งคณะกรรรมการตรวจสอบและประเมินผลภายหลังการดำเนินการโครงการเพื่อทราบปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการโครงการ  


2)  ประเมินผลกระทบที่เกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


3)  ประเมินด้านเศรษฐกิจอันเกิดจากโครงการ                                     
11.

ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ :  ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการโครงการ

12.

แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 


เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(โครงการที่ 18)
ชื่อโครงการ : 
โครงการจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 





หมู่เกาะเสม็ด    จังหวัดระยอง                 





งบประมาณ  3,000,000.00 บาท 





หน่วยดำเนินการ อำเภอเมืองระยอง





ผู้รับผิดชอบ  นายวิรัต  รัตนวิจิตร





ตำแหน่ง  นายอำเภอเมืองระยอง





หมายเลขโทรศัพท์  038-618792

1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา : พื้นที่หมู่บ้านเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ เป็นหมู่บ้านเกาะที่มีแนวประปารังสมบูรณ์ สวยงาม มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็นแหล่งวางไข่ อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตนานาชนิด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ มีพันธกิจหนึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จังหวัดระยอง) เป็นหน่วยงานราชการหนึ่งในพื้นที่มีภารกิจหน้าที่ในการเสริมสร้างการท่องเที่ยวทางทะเล ร่มกับภาคประชาชนและภาคราชการในพื้นที่จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป


1.2

สภาพปัญหา / ความต้องการ



เป็นที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เป็นแหล่งที่เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนภายในจังหวัดระยองอย่างมาก เสริมสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนา จาการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยองรวมถึงการขาดมาตรการในการควบคุมดูแล และการให้ความรู้อย่างถูกวิธีในการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางทะเลในหมู่เกาะเสม็ดเอง จนทำให้ระบบนิเวศทางทะเล (แนวปะการัง) เกิดความเสื่อมโทรม เสียหาย ดังนั้นความต้องการศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลต้นแบบแห่งแรกของหมู่เกาะเสม็ดเพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และเป็นแหล่งเสริมสร้างบุคลากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ถูกวิธี เพื่อลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปะการังและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป
 
1.3

ความเร่งด่วน



จากสถานการณ์ปัจจุบัน  พื้นที่แนวปะการังหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง กำลังถูกคุกคามโดยธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การทิ้งสมอเรือ การเหยียบย่ำปะการังของนักท่องเที่ยว และการขาดจิตรสำนึก ความรู้ความเข้าใจที่ดีของผู้ประกอบการท่องเที่ยวนั้น ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จังหวัดระยอง) ได้จัดทำแผนโครงการจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยองขึ้น เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง ป้องกัน และบริหารจัดการพื้นที่แนวปะการังในหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สวยงามและดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป      
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ  



1)  เพื่อจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 



2)  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
   



3)  เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 



4)  สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และกำหนดการมาตรการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



5)  เพื่อให้ได้กลุ่มเครือข่ายเยาวชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และชุมชนเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพิ่มขึ้น

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ   หมู่บ้านเกาะเสม็ด  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย :
เยาวชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเล ประชาชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่หมู่เกาะเสม็ด  จังหวัดระยอง

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลและประชาชนในหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2554
แผน

	ปี 2555
แผน

	ปี 2556
แผน


	(1)  ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	แห่ง
	-
	1
	
	

	(2)  สมาชิกเครือข่ายมัคคุเทศก์เยาวชนคนรักษ์เสม็ด
	คน
	-
	100
	
	

	(3)  สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครฯเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	คน
	-
	50
	
	

	(4) พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
	ไร่
	-
	10
	
	


    *ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552)


4.2

ผลลัพธ์ :            



1.
ได้ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบของหมู่บ้านเกาเสม็ด จังหวัดระยอง จำนวน  1 แห่ง



2.
ได้เครือข่ายมัคคุเทศก์เยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล ในหมู่เกาะเสม็ดให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน                                                                                                    



3.
ได้กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยทางทะเล เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและร่มพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ จำนวน          ไม่น้อยกว่า 50 คน                                                                                                                                            



4.
ได้พื้นที่อนุรักษ์ปะการัง และพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ แหล่งอนุบาลเลี้ยงตัววัยอ่อนเพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำให้เพิ่มขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ไร่                                                                                                                



5.  ได้ฐานข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หมู่เกาเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เล่ม                                                     

4.3

ผลกระทบ :



เชิงบวก : เกิดการมีส่วนร่วมของทุกส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง และเกิดมาตรการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่หมู่เกาะเสม็ด



เชิงลบ : ไม่มี
5.
แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำให้ภายโครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

จัดทำแผนปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ พร้อมยานพาหนะออกปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จ.ระยอง) ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวทางทะเล ประชาชน เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อวางแผนและเตรียมการจัดหาข้อมูลพื้นฐาน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่ เพื่อกำหนดรูปแบบการจักกิจกรรมและมาตรการการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการติดตามประเมินผล สรุปการปฏิบัติงาน ให้เป็นตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วนของจังหวัดระยอง และจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายอนุรักษ์ฯ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่เกาะเสม็ด และทำการขายผลการทำงานการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล จังหวัดระยอง โดยกำหนดกิจกรรมย่อยจำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้  


(1)  กิจกรรมวางทุ่นแสดงแนวเขตปะการังเพื่อท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พื้นที่ประมาณ 10ไร่                                                       


(2)  วางทุ่นผูกเรือ เพื่อไม่ให้เรือท่องเที่ยวทอดสมอลงบนแนวปะการัง จำนวน 10 จุด                                                                            


(3)  กิจกรรมเสริมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ โดยทิ้งซั้งไม้ไผ่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและกีดขวางไม่ให้เรือเข้ามาวิ่งบริเวณแนวปะการัง จำนวน 10 จุด                                                                                                                                     


(4)  กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายมัคคุเทศก์เยาวชนคนรักษ์เสม็ด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จำนวน 2 ครั้ง รวม 100 คน                                                                                                                                  


(5)  กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์และเกิดความปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง รวม 50 คน


ทาเที่ยวเชิงอนุกัยของสัตง์                                                            



































(6)  กิจกรรมจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ให้กับนักท่องเที่ยวในหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
6.
วิธีดำเนินการงาน                                                                                                                                                         

(  ดำเนินการเอง             (  จ้างเหมา
7.
วงเงินโครงการ
หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2554
	3,000,000.-
	0
	3,000,000.-

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	3,000,000.-
	0
	3,000,000.-


8. งบประมาณ
หน่วย :บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	3,000,000.-
	

	งบดำเนินงาน
	1,000,000.-
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
    (1)  กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายมัคคุเทศก์เยาวชนคนรักษ์เสม็ด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จำนวน 2 ครั้ง รวม 100 คน                                                                                                                                  

(2)  กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์และเกิดความปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง รวม 50 คน
	500,000.-
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)

ทาเที่ยวเชิงอนุกัยของสัตง์                                                            



































(1)  กิจกรรมจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ให้กับนักท่องเที่ยวในหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
	500,000.-
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	2,000,000.-
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แสดงรายการ)

(1)  กิจกรรมวางทุ่นแสดงแนวเขตปะการังเพื่อท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พื้นที่ประมาณ 10ไร่                                                       

(2)  วางทุ่นผูกเรือ เพื่อไม่ให้เรือท่องเที่ยวทอดสมอลงบนแนวปะการัง จำนวน 10 จุด                                                                            

(3)  กิจกรรมเสริมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ โดยทิ้งซั้งไม้ไผ่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและกีดขวางไม่ให้เรือเข้ามาวิ่งบริเวณแนวปะการัง จำนวน 10 จุด                                                                                                                                     

	2,000,000.-
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ


9.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ

             (  ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
             (  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

     (  ยังในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       9.2  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

             (  มีและสมบูรณ์ ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเพร่วมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ         ชายฝังที่ 1 จังหวัดระยอง กำหนดใช้บุคคลากร ยานพาหนะรถยนต์ และเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการตามกิจกรรม
             (  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  ไม่มี
       9.3  ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
               -  บุคคลากรมีประสบการณ์                 (  ทั้งหมด  (  บางส่วน  (  ไม่มีประสบการณ์
               -  เครื่องมือดำเนินการ                          (  มีพร้อมดำเนินการ

                                                                            (   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

                                                                            (   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

              -  เทคนิคในการบริหารจัดการ               (   มีประสบการณ์

                                                                            (  มีประสบการณ์ปานกลาง

                                                                            (  ไม่มีประสบการณ์
10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของโครงการ :                                              
                10.1 ให้กลุ่มเครือข่ายระดับเยาวชน และประชาชนที่จัดตั้ง เป็นผู้ร่วมดูแลรักษาและเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง และหน่วยงานภาครัฐร่วมติดตามประเมินผล                               

                10.2  กำหนมาตรการ มาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ และบทลงโทษเมื่อเกิดการฝ่าฝืนกระทำผิด                    

             10.3  องค์การบริหารส่วนตำบลเพเป็นหน่วยงานหลักประสานงานโดยมีศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ชายฝั่งที่ 1 (จ.ระยอง)
11.
ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ :                                                                             
                 จิตสำนึกของผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันและการบังคับใช้มาตรการที่จริงจังของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง


12.  แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)                        

                 12.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง                    

                 12.2  หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ร่วมประสานการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจัง
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(โครงการที่ 19)
ชื่อโครงการ : 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์-สุชาดาอำเภอเมืองระยอง   





งบประมาณ  2,000,000.00 บาท 





หน่วยดำเนินการ  อำเภอเมืองระยอง





ผู้รับผิดชอบ  นายวิรัต  รัตนวิจิตร  





ตำแหน่ง  นายอำเภอเมืองระยอง





หมายเลขโทรศัพท์  038-618792
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา :  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะไปสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นได้ดำเนินกิจกรรมด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเอง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรระดมสรรพกำลัง ทั้งทรัพยากรต่างๆ ในท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาความเจริญของท้องถิ่นไปสู่การยั่งยืน จึงนับเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์-สุชาดาเพื่อให้ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว                  

1.2

สภาพปัญหา / ความต้องการ



1)  ปัญหาด้านความปลอดภัย



2)  เป็นการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว



3)  เป็นการส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

1.3

ความเร่งด่วน  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์-สุชาดาอำเภอเมืองระยอง  เป็นการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมา                 
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ  



1)  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้มีความสวยงาม

  




2)  เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

  


2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ  ถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา หมู่ที่ 2  ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย :
นักท่องเที่ยวและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร บริเวณชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน

	ปี 2554
แผน

	ปี 2555
แผน

	ปี 2556
แผน


	(1)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์-สุชาดาอำเภอเมืองระยอง   
	แห่ง
	
	
	1
	
	


*ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552)

4.2

ผลลัพธ์ :  



1)  ภูมิทัศน์บริเวณชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา มีความสวยงาม



2)  นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ มีความปลอดภัย                  

4.3
 
ผลกระทบ :



เชิงบวก :  ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดามีภูมิทัศน์สวยงาม สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว




เชิงลบ :  -

5.
แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำให้ภายโครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

(1)  รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้นที่            

(2)  สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ 

(3)  จัดทำแผนโครงการแลกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 

(4)  เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(5)  ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม 

(6)  ติดตามและประเมินผล
6.
วิธีดำเนินการงาน                                                                                                                                                         

( ดำเนินการเอง             ( จ้างเหมา
7.
วงเงินโครงการ
หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2554
	2,000,000-
	0
	2,000,000-

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	2,000,000-
	0
	2,000,000-


8. งบประมาณ
หน่วย :บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	2,000,000.00
	

	งบดำเนินงาน
	100,000
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง
	30,000
30,000
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
    - ค่าวัสดุสำนักงาน
	70,000
70,000
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	1,900,000.00
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แสดงรายการ)
    -  ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์-สุชาดาอำเภอเมืองระยอง   
	1,900,000.00
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
   -
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
· 
	
	

	
	
	


9.
  ความพร้อมของโครงการ


9.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ

              (  ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
             (  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

     (  ยังในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       9.2  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

             (  มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

· ไม่มี
        9.3  ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
               -  บุคคลากรมีประสบการณ์                 (  ทั้งหมด  (  บางส่วน  (  ไม่มีประสบการณ์
               -  เครื่องมือดำเนินการ                          (  มีพร้อมดำเนินการ

                                                                            (   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

                                                                            (   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

              -  เทคนิคในการบริหารจัดการ               (  มีประสบการณ์

                                                                            (  มีประสบการณ์ปานกลาง

                                                                            (  ไม่มีประสบการณ์

10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของโครงการ : 
        การบริหารจัดการดูแลรักษาเมื่อโครงการสำเร็จ โดยกองช่าง เทศบาลตำบลเนินพระ เป็นผู้ดูแลรักษาซ่อมแซม                                             

11.
ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ :  
        -
12.  แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
        จัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาอุปสรรคในโครงการฯ
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)
(โครงการที่ 20)
ชื่อโครงการ:   
โครงการปรับปรุงลาดจอดรถอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง





งบประมาณ   1,2000,000  บาท (...หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน....)





หน่วยดำเนินการ: อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง





ผู้รับผิดชอบ:   นายสุเมธ  สายทอง





ตำแหน่ง:  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง





โทรศัพท์:   0-3889-4378
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา : 



อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง  ตั้งแต่เริ่มประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  เมื่อวันที่  31  ธันวาคม  2518  ได้มีการเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมาแล้วกว่า  34  ปี  อย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันยังมีเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป    ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้  ในพื้นที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก  และจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบสาธารณูปโภค  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ที่อุทยานฯ  มีอยู่แล้ว ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้  ทางอุทยานฯ  จึงได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพของอุทยานฯ  ในภาพรวม  โดยการสำรวจข้อมูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว  โดยจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว  และประชาชนรอบๆ  อุทยานฯ ขึ้นมา  เพื่อต้องการทราบข้อมูลของอุทยานด้านต่างๆ  เช่น  สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน  ศักยภาพหรือจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว  รูปแบบของการจัดทำกิจกรรมนันทนาการ  ความพึงพอใจ  ทัศนคติ  และความต้องการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก  รวมถึงการให้บริการในด้านต่างๆ  ของอุทยานฯ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน  และตัดสินใจดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ  ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  อีกทั้งสามารถรองรับกับโครงการพัฒนาเร่งด่วนตามนโยบายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

1.2

สภาพปัญหา/ความต้องการ  :



อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว  พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ถนนและลานจอดรถ  เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุด  ทรุดโทรม    ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  อุทยานฯ  จึงได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่น  และได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่ดังกล่าว   ปรากฏว่ามีเนื้อที่  4,129.35  ตารางเมตร  ซึ่งมีการก่อสร้างและมีอายุการใช้งานมาแล้วกว่า  22  ปี งบ  กฟศ.  ปี  พ.ศ.  2530  ราคาก่อสร้าง  230,000  บาท  ขึ้นทะเบียนลำดับที่  รย.1102  ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นที่ตรงกันว่า  ควรต้องเร่งแก้ไข  พัฒนา  ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนต่อไป  

1.3

ความเร่งด่วน :



เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว  ให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเดินทางมาเยือนของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานสากลทางด้านการให้บริการ  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  และเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น  สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของประชากร  ดีขึ้น  อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวให้เกิดความรัก  ความหวงแหน  ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไป
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ :



1.
เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการได้รับความสะดวกปลอดภัย  



2.
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าบ้านพักของนักท่องเที่ยว



3.
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นการเตรียมการรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นในอนาคต



4.
เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริม  ให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน  ซึ่งจะเป็นการขยายฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนในท้องถิ่นต่อไป

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ : ..........อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง .
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย……นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย…



1.
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการได้รับความสะดวกปลอดภัย                



2.
ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบแนวเขตอุทยานฯ โดยการสนับสนุน  ส่งเสริม  ให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน  ซึ่งจะเป็นการขยายฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนในท้องถิ่นต่อไป   



3.
อุทยานฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน  สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง  และสามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้อีกด้วย
4
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน
	ปี 2554
แผน
	ปี 2555
แผน
	ปี 2556
แผน

	- นักท่องเที่ยวได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มประสิทธิภาพ  สร้างความพึงพอใจในบริการที่ได้มาตรฐาน 

-  การจัดเก็บเงินรายได้เพิ่มขึ้น  ส่งผลให้เศรษฐกิจของรัฐและชุมชนดีขึ้นตามลำดับ  ทั้งนี้เป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
	คน
บาท

	
	
	81,014
3,584,112
	
	




* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2552)

4.2

ผลลัพธ์



1.
นักท่องเที่ยวได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มประสิทธิภาพ  สร้างความพึงพอใจในบริการที่ได้มาตรฐาน 



2.
สร้างภาพลักษณ์โดยรวมในแง่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยว  เป็นการสร้างและเผยแพร่ชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  ได้อีกทางหนึ่ง



3.
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานบริการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ  เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว  เกิดความคล่องตัว  เป็นระเบียบ  และมีประสิทธิภาพมากขึ้น



4.
ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้  เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับประชาชนในท้องถิ่น  เนื่องจากมีการใช้ความรู้  ประสบการณ์  แนวความคิดของประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงาน  กำหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจในชุมชนที่ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



5.
การจัดเก็บเงินรายได้เพิ่มขึ้น  ส่งผลให้เศรษฐกิจของรัฐและชุมชนดีขึ้นตามลำดับ  ทั้งนี้เป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต



6.
เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญ  เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน  และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป



7.
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน  สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง  และสามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้อีกด้วย



8.
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีศักยภาพ  เหมาะสำหรับเป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวและเยาวชน  อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัย  ค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.3

ผลกระทบ



เชิงบวก



-  เกิดการจ้างงาน  สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น



เชิงลบ



-  การดำเนินงานก่อสร้างอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  หรืออาจมีเสียงดังรถกวน  นักท่องเที่ยว  สัตว์ป่า  หรือชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 
5.
แนวทางการดำเนินงาน

1. สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ      

2. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่น  และร่วมกันสำรวจพื้นที่

3. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

4.  ดำเนินการตามโครงการโดยวิธีจ้างเหมา
6.
วิธีการดำเนินงาน


(  ดำเนินการเอง
                       (  จ้างเหมา
7.
วงเงินของโครงการ       

                                                                                                                 หน่วย:บาท

	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	
	
	

	2554
	1,200,000 
	0
	1,200,000 

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	1,200,000
	0
	1,200,000 


8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554         
                                                                หน่วย:บาท

	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น  
	1,200,000
	

	งบดำเนินงาน  
	
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าวัสดุ/(แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (แสดงรายการ)
     - ปรับปรุงลาดจอดรถอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
	1,200,000
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
   -
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
· 
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ

9.1

พื้นที่ดำเนินโครงการ



(    ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที



(
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย



(  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2

รูปแบบรายการ/แผนการปฏิบัติงาน



(  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....................................



(  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)................................



(  ไม่มี

9.3

ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
· บุคลากรมีประสบการณ์       
(  
ทั้งหมด 
(  บางส่วน
(   ไม่มีประสบการณ์
· เครื่องมือดำเนินการ
(   
มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

(
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

(  ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
· เทคนิคในการบริหารจัดการ
(  
มีประสบการณ์สูง

(  มีประสบการณ์ปานกลาง

(  ไม่มีประสบการณ์
10.

วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ


-  กำหนดขนาดและน้ำหนักของรถที่จะเข้ามาใช้บริการ
11.

ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด


.....................-..........................................................................................................................................
12.

แนวทางแก้ไข:(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ).


.......................-......................................................................................................................................
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)
(โครงการที่ 21)
ชื่อโครงการ :      โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ





งบประมาณ  :     300,000  บาท  (สามแสนบาทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ:    อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง





ผู้รับผิดชอบ :  นายสุเมธ สายทอง





ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยาน แห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง





โทรศัพท์ :   038-894-378

1.
หลักการและเหตุผล


1.1

ที่มา : 




อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง  ตั้งแต่เริ่มประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  เมื่อวันที่  31  ธันวาคม  2518  ได้มีการเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมาแล้วกว่า  34  ปี  อย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันยังมี นักท่องเที่ยวพิการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้  ในพื้นที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก  และจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบสาธารณูปโภค  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ    ยังไม่สามารถให้นักท่องเที่ยวพิการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้




-  ระลึกถึง  คำประกาศของรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ในช่วงปี  พ.ศ.  2536 – 2545  เป็นทศวรรษ  คนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก




-  ระลึกถึงการประชุมสมัชชา  ครั้งที่  56  ของคณะกรรมาธิการ  เศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก   ซึ่งมีสาระสำคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการ
ท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  โดยมีการกำหนดให้คณะเลขาธิการให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการเข้าถึง  และส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว




-  ระลึกถึงรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้หน่วยงานดำเนินการในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพิการ  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม  โดยมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยสำหรับคนพิการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ




-  ระลึกถึงปฏิญญาบาหลี  ว่าด้วยการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการ  ระหว่างวันที่  21-27  กันยายน  2543  ที่เมืองบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย

1.2

สภาพปัญหา/ความต้องการ  :



เนื่องจาก ระบบทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ที่เน้นความสำคัญของการพัฒนาทางด้านวัตถุ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากการพัฒนาทางสังคมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  การปฏิรูปโครงสร้างในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (infrastructure) ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น  ตึกระฟ้า ระบบการเดินทาง  สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและรองรับปริมาณ การเจริญเติบโตของระบบการคมนาคมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  กำลังจะลดน้อยลง  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มอย่างเพียงพอและขาดการเชื่อมต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นอกจากนี้ คนพิการ ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ตรงกันข้ามคนพิการ  กลับต้องสูญเสียผลประประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นจนไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้ ดังนั้นเพื่อสร้างสังคมสำหรับทุกคน (society for all) ที่เคารพความหลากหลาย (diversity) ของบุคคล เช่น คนพิการ  ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ควรต้องอยู่ในสังคมและมีโอกาสเข้า (access) ถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พบว่าคนพิการในประเทศไทยมีจำนวนถึง  1.1  ล้านคน    แต่จำนวนคนพิการที่จดทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาและสังคมความมั่นคงของมนุษย์  มีจำนวนทั้งสิ้น  645,180  คน  จากสถิติข้างต้นหากเปรียบเทียบเชิงสถิติกับจำนวนคนพิการในปัจจุบันพบว่ามีคนพิการเกือบร้อยละ  50  ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน  นั้นหมายถึงคนพิการยังไม่เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ  ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  2534  



ดังนั้น  อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง   จังหวัดระยอง  จึงได้จัดทำโครงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขึ้น  เพื่อเคารพในสิทธิที่เท่าเทียมของคนพิการในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวพิการได้ในอนาคต  สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ซึ่งจะสามารถนำไปสู่ผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  รวมทั้งการพัฒนาประเทศได้โดยรวม

1.3

ความเร่งด่วน :



สิ่งอำนวยความสะดวกนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกถือว่าเป็นประตูหรือปัจจัยหลักในการนำคนพิการออกจากบ้านเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฉะนั้นหากอุทยานฯ  ยังเต็มไปด้วยอุปสรรคและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก คนพิการไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะทั้งของภาครัฐและเอกชน การมีส่วนร่วมของคนพิการในสังคมก็จะเป็นไปได้ยากมาก  อุทยานฯ จำเป็นจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างสมเหตุสมผลให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ เพื่อเป็นการลดภาระของสังคมในการดูแลคนพิการ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดที่จำเป็นจะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็ว แม้ว่าในปัจจุบันสังคมพยายามสนับสนุนให้คนพิการเรียนหนังสือ ให้ออกมาทำงานหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย การทำกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ก็เป็นไปได้ยาก มีผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตต่ำกว่ามาตรฐาน พัฒนาการด้านอื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบด้วย เช่น ด้านการศึกษา ทักษะการดำรงชีวิตในสังคม ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ ทักษะการทำงาน เป็นต้น สังคมจำเป็นต้องรู้ว่า ต้นเหตุที่คนพิการออกมาสู่สังคมไม่ได้นั้น เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ไม่เอื้ออำนวย  อุทยานฯที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึงได้ ยังผลดีต่อผู้พิการ เช่น  คนแขนหัก ขาหัก สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย  ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ :



1.
เพื่อให้นักท่องเที่ยวพิการที่เข้ามาใช้บริการได้รับความสะดวกปลอดภัย  



2.
เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวพิการที่กำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น



3.
เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมของนักท่องเที่ยวพิการในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก



4.
เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศโดยรวม



5.
เพื่อนักท่องเที่ยวพิการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ : 
    อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย     นักท่องเที่ยวพิการ

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



1.
นักท่องเที่ยวพิการที่เข้ามาใช้บริการได้รับความสะดวกปลอดภัย และมีมาตรฐาน 



2.
นักท่องเที่ยวพิการได้รับสิทธิที่เท่าเทียมในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก              



3.
อุทยานฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน  สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวพิการให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง  และสามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้อีกด้วย
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

4.1
เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน
	ปี 2554
แผน
	ปี 2555
แผน
	ปี 2556
แผน

	- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นรายได้จากการท่องเที่ยว    

-  จำนวนนักท่องเที่ยวพิการเข้ามาสันทนาการ และ ศึกษาหาความรู้
-  ผู้บริการด้านการท่องเที่ยว  ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวพิการ
	ร้อยละ
คน
คน
	
	
	5
2,000  
50
	
	




* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2552)
 
4.2

ผลลัพธ์



-   นักท่องเที่ยวพิการได้รับสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและอุทยานฯ ได้พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ส่งผลให้การจัดเก็บเงินรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวพิการที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เป็นการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม

4.3

ผลกระทบ



เชิงบวก



1.
สามารถลดภาระของสังคมในการดูแลคนพิการ



2.
เป็นการยอมรับและเปิดโอกาสให้คนพิการได้เดินออกจากบ้านเข้าสู่สังคม



3.
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ช่วยให้คนพิการและบุคคลที่เกี่ยวข้องประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเชิงบวก และคนไม่พิการมีความเข้าใจเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการมากขึ้น



4.
การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกก่อให้เกิดการจ้างงาน



เชิงลบ



-
การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก  ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบเรื่องของมลภาวะทางเสียง  ทำให้เกิดเสียงรบกวนต่อนักท่องเที่ยว  ชุมชนรอบข้าง  สัตว์ป่า  และเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ในเขตอุทยานฯ  
 5.

แนวทางการดำเนินงาน


-  สำรวจคนพิการ  ค้นหาข้อมูล  


-  ศึกษารายละเอียด  ความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ


-  เสนอข้อมูลพื้นฐานโครงการต่อจังหวัด


-  จัดทำรูปแบบรายงาน/แผนการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์


-  ดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการ


-  จัดทำแผนการปรับปรุงรักษาเมื่อโครงการเสร็จสิ้น
6,
วิธีการดำเนินงาน

(  ดำเนินการเอง
                       (  จ้างเหมา
7.
วงเงินของโครงการ       

                                                                                                                 หน่วย:บาท

	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	
	
	

	2554
	300,000
	0
	300,000

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	300,000
	0
	300,000


8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554         
                                                                หน่วย:บาท

	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น  
	300,000
	

	งบดำเนินงาน  
	
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าวัสดุ/(แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	300,000
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (แสดงรายการ)
     - ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
	300,000
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
   -
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
· 
	
	

	
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ

9.1

พื้นที่ดำเนินโครงการ



(    ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที



(
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย



(  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2

รูปแบบรายการ/แผนการปฏิบัติงาน



(  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....................................



(  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)................................



(  ไม่มี

9.3

ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
· บุคลากรมีประสบการณ์       
(  
ทั้งหมด 
(  บางส่วน
(   ไม่มีประสบการณ์
· เครื่องมือดำเนินการ
(   
มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

(
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

(  ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
· เทคนิคในการบริหารจัดการ
(  
มีประสบการณ์สูง

(  มีประสบการณ์ปานกลาง

(  ไม่มีประสบการณ์
10.

วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ


-  ส่งเสริมและกระตุ้นการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวพิการให้ถูกวิธี  และเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด  เพื่อความยั่งยืน  และเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
11.

ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด


-  แม้การส่งเสริมเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการ  จะสามารถยังประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว  ที่มีความพิการ  แต่ไม่มีการให้ความสำคัญกับประเด็นการฝึกอบรมบุคลากร                ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว  และแผนการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการโดยเฉพาะ
12.

แนวทางแก้ไข


-  ปรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการของนักท่องเที่ยวบริการ  ร้องขอให้คนพิการและองค์กรจองคนพิการ  พัฒนาและส่งเสริมด้านความรู้  สิทธิ  การเข้าถึงการบริการ  และการเจรจาต่อรอง  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)
(โครงการที่ 22)
ชื่อโครงการ:    
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร      





งบประมาณ. 600,000   บาท (หกแสนบาทถ้วน.)





หน่วยดำเนินการ   อำเภอเขาชะเมา





ผู้รับผิดชอบ  นายทิวา พรหมอินทร์    ตำแหน่ง:  นายอำเภอเขาชะเมา





โทรศัพท์:    0-38636197
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ) 



นโยบายการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 

1.2

สภาพปัญหา/ความต้องการ  ตำบลห้วยทับมอญเป็นตำบลที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  ทำให้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าที่ควร ทั้งที่มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ดังนั้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจึงต้องควบคู่ไปกับด้านการเกษตร  จึงจะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องละทิ้งอาชีพเดิม

1.3

ความเร่งด่วน :(ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)  ควรมีการพัฒนาโดยเร่งด่วนเนื่องจาก ในปัจจุบันชาวสวนผลไม้ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ  ทำให้เกษตรกรชาวสวนหันมาปลูกยางพารากันเป็นจำนวนมาก  อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์การเป็นเมืองผลไม้ของจังหวัดระยอง
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ :




1.
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  



2.
เพื่อให้สภาพเศรษฐกิจจังหวัดระยองมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น



3.
เพื่อให้ตำบลห้วยทับมอญเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว  และสร้างอาชีพเสริมในด้านอื่นๆ

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7.
สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ)  หมู่ 1  ต.ห้วยทับมอญ  อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย  นักท่องเที่ยวที่รักษ์ธรรมชาติ

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย……………-………………
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน
	ปี 2554
แผน
	ปี 2555
แผน
	ปี 2556
แผน

	- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

	แห่ง
	-
	-
	1
	
	



* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2552)
 
4.2

ผลลัพธ์  



-
ตำบลห้วยทับมอญเป็นที่รู้จัก  ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  สามารถขายสินค้าการเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น

4.3

ผลกระทบ



เชิงบวก     สามารถขายสินค้าการเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น 



เชิงลบ       -
5.
แนวทางการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

1.
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

2.   ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงาน

3.   ดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก  

4.   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
6.
วิธีการดำเนินงาน


(  ดำเนินการเอง
                       (  จ้างเหมา
7.
วงเงินของโครงการ       
                                                                                                                 หน่วย:บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	
	
	

	2554
	600,000
	0
	600,000

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	600,000
	0
	600,000


8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554        
                                                                หน่วย:บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	600,000
	

	งบดำเนินงาน
	100,000
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
    - ค่าติดตั้งไฟฟ้า, น้ำประปา
	100,000
	

	งบลงทุน
	500,000
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
    -  ค่าจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องนอน พัดลม 
	100,000
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (แสดงรายการ)
     - ค่าจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักจำนวน 2 หลัง
	400,000
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
   -
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
· 
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ

9.1

พื้นที่ดำเนินโครงการ



(    ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที



(
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย



(  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2

รูปแบบรายการ/แผนการปฏิบัติงาน



(  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....................................



(  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)................................



(  ไม่มี

9.3

ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
· บุคลากรมีประสบการณ์       
(  
ทั้งหมด 
(  บางส่วน
(   ไม่มีประสบการณ์
· เครื่องมือดำเนินการ
(   
มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

(
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

(  ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
· เทคนิคในการบริหารจัดการ
(  
มีประสบการณ์สูง

(  มีประสบการณ์ปานกลาง

(  ไม่มีประสบการณ์
10.

วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ


จัดแบ่งหน้าที่ให้มีผู้ดูแลหมุนเวียนตลอด  
11.

ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด


-

12.

แนวทางแก้ไข:(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ).



-
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)
(โครงการที่ 23)
ชื่อโครงการ:    
โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว “อุทยานสวนดอกไม้น้ำตกเขางวงช้าง”   





งบประมาณ. 54,000,000.-   บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน.)





หน่วยดำเนินการ   อำเภอบ้านค่าย





ผู้รับผิดชอบ  นายวีระชัย ปิยะ     ตำแหน่ง:  นายอำเภอบ้านค่าย





โทรศัพท์:    0-38636197
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ) 



ตำบลบางบุตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านค่าย อยู่ห่างจากตัวอำเภอ บ้านค่าย ประมาณ    3   กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 115.94   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 72,463 ไร่  มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป      เป็นที่ราบ  ลาดลงสู่อ่าวไทยจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกและตอนกลางของตำบลมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง  เรียกว่า  “ เขางวงช้าง ” เหตุที่เรียกว่า “ เขางวงช้าง ” เพราะ  มีลักษณะเหมือนหัวช้างที่มีงวงช้างทอดยาวออกไป      มีเนื้อที่ประมาณ  1,000  ไร่ มีพื้นที่ติดต่อกันระหว่าง  หมู่ 12  ตำบลบางบุตร กับตำบลชากบก เชื่อมต่อตรงไหล่เขา      ที่เชิงเขาประมาณ 300 ไร่ และตอนบนของเขางวงช้าง  เป็นที่ตั้งของน้ำตกเขางวงช้าง  ซึ่งในปัจจุบันมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ และถือว่าเป็นต้นน้ำสำคัญของแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลบางบุตรหลายสายที่ประชาชนใช้ในการเกษตร  เช่น  คลองบางกระดาน  คลองมะเฟือง   คลองโบสถ์ ฯลฯ    แต่ในปัจจุบันนี้เขางวงช้าง ได้มีประชาชนพยายามบุกรุกตัดต้นไม้ และแผ้วถางพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพและเพื่อครอบครองพื้นที่บริเวณบนเขาและโดยรอบ  ทำให้ทรัพยากร  ป่าไม้และระบบนิเวศน์ถูกทำลายลง

1.2

สภาพปัญหา/ความต้องการ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้พิจารณาเห็นว่าเขางวงช้างมีสภาพพื้นที่ควรแก่การอนุรักษ์ฟื้นฟู  และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป และเหมาะสมในการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล อำเภอ และจังหวัด จึงได้ทำโครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว “อุทยานสวนดอกไม้น้ำตกเขางวงช้าง”  

1.3

ความเร่งด่วน :(ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)  ควรมีการพัฒนาโดยเร่งด่วนเนื่องจาก จะเป็นหารส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลบางบุตร  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ :




1.  
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล  อำเภอ  และจังหวัด    



2.  
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



3. 
เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จากการท่องเที่ยว



4 
เพื่อเป็นต้นน้ำลำธารสำหรับใช้ในภาคการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค



5. 
เพื่อเป็นจุดชมทิวทัศน์และพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดระยอง

2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7.
สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ)  น้ำตกเขางวงช้าง หมู่ที่ ๑๒  ตำบลบางบุตร  อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในตำบลบางบุตร  อำเภอบ้านค่าย   และในจังหวัดระยอง

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย……………-………………
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน
	ปี 2554
แผน
	ปี 2555
แผน
	ปี 2556
แผน

	- ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว “อุทยานสวนดอกไม้น้ำตกเขางวงช้าง”   

	แห่ง
	-
	-
	1
	
	



* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2552)
 
4.2

ผลลัพธ์  




1. 
ทำให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวของตำบล  อำเภอ  จังหวัด



2.
ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



3
ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น



4.  ทำให้มีแหล่งต้นน้ำลำธารสำหรับใช้ในการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค



5.  ทำให้มีจุดชมทิวทัศน์และพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดระยอง                            

4.3

ผลกระทบ



เชิงบวก     
 


1. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวของตำบล  อำเภอ  จังหวัด



2. ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



3. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น



4. เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำหรับใช้ในการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค



5. เป็นจุดชมทิวทัศน์และพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดระยอง                                              



เชิงลบ       -
5.
แนวทางการดำเนินงาน
(ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

1.
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

2.   ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงาน

3.   ดำเนินการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว “อุทยานสวนดอกไม้น้ำตกเขางวงช้าง”   

4.   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
6.
วิธีการดำเนินงาน


(  ดำเนินการเอง
                       (  จ้างเหมา
7.
วงเงินของโครงการ       
                                                                                                                 หน่วย:บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	
	
	

	2554
	54,000,000
	0
	54,000,000

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	54,000,000
	0
	54,000,000


8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554         
                                                                หน่วย:บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	54,000,000
	

	งบดำเนินงาน
	1,000,000
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
    - ค่าติดตั้งไฟฟ้า, น้ำประปา
	1,000,000
	

	งบลงทุน
	53,000,000
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (แสดงรายการ)
     - ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว “อุทยานสวนดอกไม้น้ำตกเขางวงช้าง”   
	53,000,000
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
   -
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
· 
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ

9.1

พื้นที่ดำเนินโครงการ



(    ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที



(
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย



(  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2

รูปแบบรายการ/แผนการปฏิบัติงาน



(  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....................................



(  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)................................



(  ไม่มี

9.3

ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
· บุคลากรมีประสบการณ์       
(  
ทั้งหมด 
(  บางส่วน
(   ไม่มีประสบการณ์
· เครื่องมือดำเนินการ
(   
มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

(
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

(  ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
· เทคนิคในการบริหารจัดการ
(  
มีประสบการณ์สูง

(  มีประสบการณ์ปานกลาง

(  ไม่มีประสบการณ์
10.

วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ


มอบหมายให้ อบต.บางบุตรบริหารจัดการและดูแลรักษา  
11.

ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด


1. พื้นที่จะดำเนินการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรจะต้องจัดซื้อพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว


2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร  ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการได้เพราะว่าเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ
12.

แนวทางแก้ไข:(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ).



-
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(โครงการที่ 24)
ชื่อโครงการ : 
โครงการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอพระประวัติ     





และสวนวรรณคดี บ้านเกาะเสม็ด





งบประมาณ  4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)





หน่วยดำเนินการ  อำเภอเมืองระยอง





ผู้รับผิดชอบ  นายวิรัต  รัตนวิจิตร   





ตำแหน่ง  นายอำเภอเมืองระยอง        





หมายเลขโทรศัพท์  038-618792
1.
หลักการและเหตุผล

1.1

ที่มา :                                                                                                                                                                      



ในปัจจุบันเกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศมาท่องเที่ยวในปีหนึ่งๆมากมาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักทั่วโลก และในวรรณคดีของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณี ได้กล่าวถึงเกาะแก้วพิศดาร ซึ่งเป็นเกาะเดียวกับเกาะเสม็ดในปัจจุบันนี้ และตามหมายเหตุรายวันของโรงเรียนเกาะแก้วพิศดารสมเด็จพระศรีนคริรทราบรมราชชนนี ได้ทรงเสด็จมาที่เกาะเสม็ดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2514 เพื่อทรงเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเกาะเสม็ด และทรงพระราชทานนามชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า “โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร”ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ และในเมื่อ ปี พ.ศ. 2518 ได้ทรงเสด็จมาที่เกาะเสม็ดอีกครั้ง เพื่อเปิดอาคารเรียนหลังที่ 2 และทรงพระราชทานอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนและพระราชทานเข็มที่ระลึกให้แก่คณะครู

1.2

สภาพปัญหา / ความต้องการ



จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริรทราบรมราชชนนี  ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังเกาะเสม็ดถึง 2 ครั้ง จึงเป็นจุดเริ่มต้นโครงการที่จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริรทราบรมราชชนนี และหอพระประวัติขึ้น  เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริรทราบรมราชชนนี ได้ศึกษาพระวัติของสมเด็จพระศรีนคริรทราบรมราชชนนี ประวัติความเป็นมาของเกาเสม็ด และจัดสร้างสวนวรรณคดีจากวรรณคดีของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดอีกด้วย    

1.3

ความเร่งด่วน 



เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในระดับจำเป็นมาก เพราะบนเกาะเสม็ดมีแต่สถานที่ที่เป็นสถานประกอบการแต่ยังขาดสถานที่ที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจที่ควรค่าแก่ประขาขนและนักท่องเที่ยวได้เห็นคุณค่าและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริรทราบรมราชชนนี และทางประวัติศาสตร์วรรณคดีของกวีเอกของโลก ดังนั้น จะเป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นและได้เที่ยวชมนิทรรศการพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทราบความเป็นมาของเกาะเสม็ด สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และเที่ยวชมสวนวรรณคดีจากเรื่องพระอภัยมณีแห่งที่ 2 บนเกาะเสม็ด  อีกด้วย 
2.
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

2.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ  



1)   เพื่อจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และหอพระประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และประวัติเกาะเสม็ด ให้นักท่องเที่ยวสักการะ
                                                                              




2)   จัดสร้างสวนวรรณคดีสุนทรภู่ โดยจำลองรูปปั้นตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณี เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่บนเกาะเสม็ด



2.2

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ



(
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด



(
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



(
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม



(
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



(
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2.3

ลักษณะโครงการ



(  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  (
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



(  การพัฒนาด้านสังคม ( ด้านการบริหารจัดการ
(  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2.4

สถานภาพของโครงการ



( โครงการเดิม
( โครงการใหม่
( โครงการต่อยอดของส่วนราชการ

2.5

ประเภทของโครงการ



( 
โครงการพัฒนา

( 
โครงการดำเนินการปกติ

2.6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ  2554  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554

2.7

สถานที่ดำเนินโครงการ   หมู่บ้านเกาะเสม็ด  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง  สถานที่โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร
3.
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1

กลุ่มเป้าหมาย :




1)  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด



2)  ประชาชนที่อาศัยบนเกาะเสม็ด



3)  เยาวชนที่อาศัยบนเกาะเสม็ดและอาศัยในจังหวัดระยอง

3.2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  



1)  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ



2)  โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร



3)  ประชาชนและเยาวชนที่อาศัยบนเกาะเสม็ด
4.
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1

เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
แผน
(ผล)*
	ปี 2553
แผน

	ปี 2554
แผน

	ปี 2555
แผน

	ปี 2556
แผน


	(1)  จัดสร้างสวนวรรณคดี
	 แห่ง
	
	
	1
	
	

	(2)  จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ              พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
	 แห่ง
	
	
	1
	
	

	(3)  จัดสร้างหอพระประวัติ
	หลัง
	
	
	1
	
	



*ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551- กุมภาพันธ์ 2552)
 
4.2 
ผลลัพธ์ :




1)  เมื่อจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ หอพระประวัติ และสวนวรรณคดีแล้ว จัดเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่บนเกาะเสม็ดและของจังหวัดระยอง 



2)  นักท่องเที่ยวได้ทราบพระประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประวัติบนเกาะเสม็ด และวรรณคดีของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณี                                                               

4.3

ผลกระทบ :



เชิงบวก : 



1)  บนเกาะเสม็ดมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น



2)  เป็นการพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวให้ความสวยงาม และเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว



3)  ประชาชนบนเกาะเสม็ด ชาวจังหวัดระยอง และนักท่องเที่ยว มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  



4)
เป็นแหล่งการเรียนรู้ใหม่ในชุมชน สำหรับนักเรียนและเยาวชนบนเกาะเสม็ดและในจังหวัดระยอง



เชิงลบ : -

5.
แนวทางการดำเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำให้ภายโครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

1)  ศึกษาความเป็นไปได้ สถานที่จะดำเนินโครงการ                                  

2)  ประสานงานติดต่อกับกรมศิลปากรเพื่อออกแบบและกำหนดรูปแบบ ขนาดของพระราชานุสาวรีย์                     และรูปปั้นสุนทรภู่ ตัวละครจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ได้แก่ พระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร นางเงือก สุดสาคร สินสมุทร ฤษี

3)  ดำเนินการขอพระราชานุญาตจากสำนักเลขานุการมหาราชวังเพื่อจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์  

4)  ประสานงานติดต่อกับกรมศิลปากรเพื่อกำหนดพื้นที่จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ หอพระประวัติสวนวรรณคดีและออกแบบงานด้านภูมิสถาปัตย์ 

5)  ดำเนินการหล่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและงานด้านภูมิสถาปัตย์

6)  ดำเนินงานก่อสร้างหอพระประวัติ    สวนวรรณคดี และตกแต่งภายในหอพระประวัติให้สมบรูณ์

7)   ดำเนินการหล่อรูปปั้นสุนทรภู่  ตัวละครจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ได้แก่ พระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทรนางเงือก สุดสาคร สินสมุทร ฤษี 

8)   ดำเนินการทำพิธีวางรูปปั้นสุนทรภู่  ตัวละครจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ได้แก่ พระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร นางเงือก สุดสาคร สินสมุทร ฤษี ไว้ตามที่จุดกำหนดไว้   


9)  ทำพิธีอันเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มาประดิษฐาน

10)  เปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม

11)  ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาให้สวยงามอย่างยั่งยืน
 6.
วิธีดำเนินการงาน                                                                                                                                                         

( ดำเนินการเอง             (  จ้างเหมา
7.
วงเงินโครงการ
หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	รวม

	2553
	-
	-
	-

	2554
	4,000,000
	0
	4,000,000

	2555
	0
	0
	0

	2556
	0
	0
	0

	รวมทั้งสิ้น
	4,000,000
	0
	4,000,000


8.
รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554         
                                                                หน่วย:บาท
	รายการ
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	4,000,000
	

	งบดำเนินงาน
	100,000
	

	  - ค่าตอบแทน (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าใช้สอย (แสดงรายการ)
    ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง
	40,000
	

	  - ค่าวัสดุ (แสดงรายการ)
    ค่าวัสดุสำนักงาน
	60,000
	

	  - ค่าสาธารณูปโภค (แสดงรายการ)
	
	

	งบลงทุน
	3,900,000
	

	  - ค่าครุภัณฑ์ (แสดงรายการ)
	
	

	  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (แสดงรายการ)
     - จัดสร้างสวนวรรณคดี

- จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

- จัดสร้างหอพระประวัติ
	3,900,000
	

	งบเงินอุดหนุน (แสดงรายการ)
	
	

	งบรายจ่ายอื่น (แสดงรายการ)
	
	


9.
ความพร้อมของโครงการ

9.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ

              (  ดำเนินการได้ทันที หมายถึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
             (  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

     (  ยังในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
       9.2  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

             (  มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

             (  ไม่มี
             9.3  ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินการ
               -  บุคคลากรมีประสบการณ์                 (  ทั้งหมด  (  บางส่วน  (  ไม่มีประสบการณ์
               -  เครื่องมือดำเนินการ                         (   มีพร้อมดำเนินการ

                                                                            (   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

                                                                            (   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

              -  เทคนิคในการบริหารจัดการ               (  มีประสบการณ์
                                                                            (  มีประสบการณ์ปานกลาง

                                                                            (  ไม่มีประสบการณ์

10.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของโครงการ :                                              เมื่อโครงการดำเนินสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมอบให้โรเรียนเกาะแก้วพิสดารบริหารจัดการ และจัดตั้ง
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเพจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นงบประมาณในการบำรุงดูแลรักษาให้ยั่งยืน ได้แก่งบดำเนินการ
         ค่าตอบแทน
         1)  จัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลหอพระประวัติ จำนวน 1 อัตรา
         2)  จัดจ้างคนสวนมาดูแลสวนวรรณคดีและภูมิสถาปัตย์ จำนวน 1 อัตรา 
               ค่าวัสดุ
        1)  อุปกรณ์การเกษตรและปุ๋ยในการบำรุง
        ค่าสาธารณูปโภค
        1)  ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ
11.
ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ :  
        -


12.  แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ )
        -
